## ABRIL- MAYO Y JUNIO
CONTRATOS 2014 - 2017-2018-2019-2020-2021 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2022-06-30
SSA-192-2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.-CONCYPA S.A. | 800016281-5 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-06-30 | 21084622326 | 14 meses y 24 dias | ACTA N°8 MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN PLAZO, POR 30 MESES, DEL 01/07/2020 AL 31/12/2022, ACTA N° 7 en plazo por 3 meses, que va desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. ACTA N° 6 en plazo por 06 meses, que va desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Adicion n. 5 en tiempo (9 meses) que va desde el 01 enero al 30 Sept del 2019. Adicion n. 4 en tiempo (6 meses y 6 dias) que va desde el26 junio del 2018 al 31 Dic del 2018, Adicion n. 3 en tiempo (4 meses) que va desde el 25 de Febrero del 2017 al 25 de Junio del 2018, Adicion n. 2 en tiempo(13 meses) que va desde el 01 de febrero 2016 al 24 de Febrero del 2017, Adicion N° 1 en tiempo (1 mes) que va desde el 01 de enero al 31 de enero del 2016 | 86 MESES | 2014-10-08 | 2022-12-31 | 94%
SSA-102-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DEL ACUAPARQUE DITAIRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2017-02-23 | 0 | 5 AÑOS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE CLAUSULAS Y ADICION EN TIEMPO, SE ADICIONA EN 5 ÑOS | 120 MESES | 2017-03-01 | 2027-02-28 | 53%
SSA-178-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACIÓN ACADEMIA ANTIOQUIA DE EDUCACIÓN | 900893806-5 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO, UNA SEDE COMUNAL QUE CUENTA CON UN ÁREA DE 78 MTRS2, UBICADO EN LA CALLE 65 N° 46 A - 95, UBICADO EN EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, CUYOS LÍMITES SON: POR EL NORTE, CON CARRERA 48, POR EL SUR, CON CARRERA 47, POR EL ORIENTE CON EL LICEO SIMÓN BOLÍVAR, POR EL OCCIDENTE, CON LA CALLE 64 A | 2017-05-10 | 0 | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 60 MESES | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 100%
SSA-209-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION SANTA MARIA N° 2 | 901024340-1 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 52 C NRO. 72-69, BARRIO SANTA MARIA NRO. 2, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-22 | 0 | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 60 MESES | 2017-06-23 | 2022-06-22 | 100%
SSA-215-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI |  | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN (1) LOCAL UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE EL CUBO (SEDE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN), CALLE 31AD NRO. 58-05 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-29 | 0 | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 60 MESES | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 100%
SSA-318-2019 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | QUIROS ALVAREZ PIEDAD ELENA | 42770676-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL, CON UN ÁREA DE 24,65 MTS2, DESTINADO PARA CAFETERÍA) QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DEL HOGAR DE LOS RECUERDOS, CARRERA 50ª Nº 33 - 01 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-09-03 | $4.599.134 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES | SUSPENSION N° 12 HASTA EL 30/11/2021 SUSPENSION N° 11 HASTA EL 31/08/2021 | 12 MESES | 2019-09-10 | 2022-07-13 | 99%
SSA-133-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BAN COLOMBIA | 890903938-8 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL “CAMI” EN LA CARRERA 50 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DE BANCOLOMBIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2020-02-28 | 2164740 | 4 años |  | 48 MESES | 2020-03-01 | 2024-02-29 | 58%
SSA-LP-004-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | UNION TEMPORAL GENERALES ITAGUI | 901390652 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS RIESGOS A QUE ESTAN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES QUE TENGA A CARGO O BAJO RESPONSABILIDAD EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-06-19 | 8625000000 | 30 MEES |  | 30 MESES | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 80%
SSA-228-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-06-25 | 814224 | 3 AÑOS |  | 36 MESES | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 67%
SI-324-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI- PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES. | 2020-10-01 | 5600000000 | 3 MESES | ACTA N°4 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 46 DIAS HASTA EL 30/04/2022 ACTA N°3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 90 DIAS HASTA EL 15-03-2022 ACTA N° 2 MODIFICATORIA EN VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 165 DIAS DEL 01/07 AL 30/06/2021 ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS DEL 01/01 AL 30/06/2021 | 571 DIAS | 2020-10-01 | 2022-04-30 | 100%
SVH-325-2020 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | FIDUCIA |  | CONTRATO MATRIZ DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SOLUCIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES”. | 2020-10-01 | 0 | 39 MESES |  | 39 MESES | 2020-10-01 | 2023-12-31 | 54%
SI-362-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTORA SUMAS Y RESTAS S.A.S | 900284917-1 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-12-04 | 13301034149 | 32 MESES |  | 32 MESES | 2020-12-15 | 2023-08-13 | 58%
SI-363-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | UNION TEMPORAL ITAGUI | 901436899-4 | CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-12-09 | 768402177 | 33 MESES |  | 33 MESES | 2020-12-14 | 2023-09-12 | 56%
SSA-004-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLLO PIEDRAHITA” | 811017810-6 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 1.440,52 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA CALLE 73A N° 52B-25 BARRIO SANTAMARÍA, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-791709, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2021-01-01 | 117667200 | 360 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA 180 DIAS | 540 DIAS | 2021-01-01 | 2022-06-30 | 100%
SSA-031-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LIDERANDO Y SOPORTANDO LAS ACCIONES PROPIAS PARA DESARROLLAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ACORDE CON EL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2021-01-12 | 44246328 | 564 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORA DE ADICION EN PLAZO , SE ADICIONA EN 210 DIAS, HASTA EL 31/07/2022 | 774 DIAS | 2021-01-12 | 2022-07-31 | 95%
SMA-044-2021 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES | 811.043.476-9 | AUNAR ESFUERZOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL RECURSO HÍDRICO. | 2021-01-18 | 921883721 | 330 DIAS | ACTA N°3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS, HASTA EL 30/06/2022 | 510 DIAS | 2021-01-18 | 2022-06-30 | 100%
SF-128-2021 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES –CORPOASES- | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA ATENCIÒN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, QUE PERTENEZCAN A LA POBLACIÒN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN INICIAL Y CUIDADO A MENORES DE CINCO AÑOS O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO “DE CERO A SIEMPRE”. | 2021-02-25 | 8271732755 | 303 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 174 | 477 DIAS | 2021-02-26 | 2022-06-24 | 100%
SE-141-2021 | SECRETARIA DE EDUCACION | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI, PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD Y ACCESOS A INTERNET DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, MEDIANTE PROYECTO “ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL. – I2D | 2021-03-05 | 946011570 | 297 DIAS | ACTA N° 6 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO ACTA N° 4 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y TIEMPO, SE ADICIONA EN 180 DIAS | 537 DIAS | 2021-03-05 | 2022-08-31 | 89%
SS-152-2021 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS ENTRE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –ESU- Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS CONEXOS DE TECNOLOGÍA PDA PARA LA CONECTIVIDAD DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2021-03-13 | 382971970 | 294 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , SE ADICIONA EN 180 DIAS | 474 DIAS | 2021-03-13 | 2022-06-30 | 100%
SSA-208-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASEAR S.A. E.S.P. | 811044253-8 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS SEDES Y EL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2021-04-30 | 12563534150 | 32 MESES |  | 32 MESES | 2021-05-01 | 2023-12-31 | 44%
SH-213-2021 | SECRETARIA DE HACIENDA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -FINDETER | 800096329-1 | EL ACREEDOR HA ACORDADO PARA CON EL DEUDOR, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO DIRECTO INTERNO CON PIGNORACIÓN DE RENTAS, CON TASA COMPENSADA, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 468 DE 2020, HASTA POR LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 35.000.000.000), CON CARGO A LA LINEA DE CRÉDITO DIRECTO "COMPROMISO REACTIVACIÓN COLOMBIA - TRAMO II" DEL ACREEDOR,SUMA QUE ENTREGARÁ AL DEUDOR AL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE CONTRATO DE EMPRÉSTITO Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS CLÁUSULAS TERCERA A LA SEXTA, DEL PRESENTE CONTRATO DE EMPRÉSTITO | 2021-05-11 | 35000000000 | 10 AÑOS |  | 10 AÑOS | 2021-05-10 | 2031-05-09 | 11%
SE-217-2021 | SECRETARIA DE EDUCACION | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTERVINIENDO TU FUTURO – COOINTERFUTURO C.T.A. | 900185518-1 | CONSULTORÍA INTEGRAL, AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE | 2021-05-14 | 1598386136 | 31 MESES Y 15 DIAS |  | 31 MESES Y 15 DIAS | 2021-05-18 | 2023-12-31 | 43%
SE-218-2021 | SECRETARIA DE EDUCACION | LA UT PAE ITAGÜÍ | 901485271-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2021-05-18 | 31428151914 | 31 MESES Y 12 DIAS |  | 31 MESES Y 12 DIAS | 2021-05-20 | 2023-12-31 | 43%
SSA-230-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ (ADELI) | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DELEGAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ CUYA DESTINACIÓN SEA COMERCIAL Y NO TENGAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | 2021-06-08 | 0 | 23 DIAS Y 30 MESES |  | 23 DIAS Y 30 MESES | 2021-06-08 | 2023-12-31 | 41%
SSA-233-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS | 860524958-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 46 N° 51-41 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DESTINADO PARA FINES EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES. | 2021-06-11 | 26383596 | 10 AÑOS |  | 10 AÑOS | 2021-07-01 | 2031-06-30 | 10%
SI-236-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL PROYECTO “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI | 2021-06-15 | 50000000000 | 30 MESES |  | 30 MESES | 2021-06-15 | 2023-12-14 | 42%
SI-237-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ (ADELI) | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ” ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI- PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL MISMO | 2021-06-15 | 7500000000 | 195 DIAS | ACTA N° 4 MODIFICATORIA DE DE ADICION EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO SI-237-2021, SE ADICIONA EN 60 DIAS ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS , HASTA EL 29 DE 06-2022 | 435 DIAS | 2021-06-15 | 2022-08-29 | 86%
SMA-238-2021 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES. | 811043476-9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES (MASBOSQUES) PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GUÍAS AMBIENTALES PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA DE RECREACIÓN HUMEDAL DITAIRES Y REALICEN ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MANEJO | 2021-06-16 | 200000000 | 195 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS, HASTA EL 30/06/2022 | 375 DIAS | 2021-06-16 | 2022-06-30 | 100%
SI-251-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO “POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR” ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 2021-07-07 | 4500000000 | 175 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 120 DIAS | 295 DIAS | 2021-07-07 | 2022-04-30 | 100%
SI-257-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 2021-07-13 | 7700000000 | 165 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE CLAUSULA Y DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS | 345 DIAS | 2021-07-13 | 2022-06-27 | 100%
SM-267-2021 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE EMBRIAGUEZ POR CONSUMO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2021-07-27 | 244523700 | 150 DIAS | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , SE ADICIONA EN 90 DIAS ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , SE ADICIONA EN 90 DIAS | 330 DIAS | 2021-07-29 | 2022-06-28 | 100%
SP-268-2021 | SECRETARIA PRIVADA | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 901364194-0 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEPORTIVAS CON ÉNFASIS EN FÚTBOL Y DEMÁS ACTIVIDADES ORIENTADAS A: FORMACIÓN, PREVENCIÓN DEL ABUSO, VIOLENCIAS DIGITALES, ECONOMÍAS CREATIVAS, RIESGOS DE SALUD MENTAL Y EL BUENO USO DEL TIEMPO LIBRE, DIRIGIDAS A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y SUS FAMILIAS, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2021-07-28 | 1500000000 | 157 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , SE ADICIONA EN 180 DIAS | 337 DIAS | 2021-07-28 | 2022-06-30 | 100%
21AS176H71-2021 | SECRETARIA DE HACIENDA | GOBERNACION DE ANTIOQUIA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA | 890900286-0 890980179-2 | CONVENIO INTERADMINSTRATIVO DE ASOCIACION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE FORMACION, ACTUALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO DE LA INFORMACION CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS | 2021-07-29 | 3670971500 | 31 MESES |  | 31 MESES | 2021-08-02 | 15/12/2023 | 38%
DAP-284-2021 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELÍ- PARA APOYAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA, SOPORTE Y ASISTENCIA OPERATIVA NECESARIOS PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2021-08-26 | 3000000000 | 127 DIAS | ACTA N° 4 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 62 DIAS ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR, SE ADICIONA EN 90 DIAS ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 208 DIAS | 524 DIAS | 2021-08-27 | 2022-12-31 | 63%
SGM-288-2021 | SECRETARIA DE GOBIERNO | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ (ADELI) | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS POR LA REALIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA | 2021-09-01 | 500000000 | 120 DIAS | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN TIEMPO, SE ADICIONA EN 120 DIAS ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN TIEMPO, SE ADICIONA EN 180 DIAS | 421 DIAS | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 71%
SH-297-2021 | SECRETARIA DE HACIENDA | UNION TEMPORAL COPYIMPRESOS | 901520160-1 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y LA CREACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2021-09-17 | 4158812505 | 838 DIAS |  | 838 DIAS | 2021-09-17 | 2023-12-31 | 34%
SSA-300-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 901364194-0 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL FIN DE DELEGAR LA ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO CANCHA EN GRAMA NATURAL, PARTE INTEGRANTE DEL ESTADIO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE ITAGÜÍ Y ÁREAS NO DESTINADAS PARA USO COMERCIAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 2021-09-22 | 0 | 27 MESES |  | 27 MESES | 2021-09-22 | 2023-12-21 | 34%
SP-311-2021 | SECRETARIA PRIVADA | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA “LINEA DE INVERSIÓN DEL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”; ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 2021-10-01 | 14764788413 | 15 MESES |  | 15 MESES | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 60%
AM-313-2021 | ALCALDIA MUNICIPAL | REDCOMPUTO LIMITADA | 830016004-0 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2021-10-08 | 1215400000 | 60 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE CLAUSULA Y DE ADICION EN PLAZO , SE ADICIONA EN 90 DIAS | 150 DIAS | 2021-10-11 | 2022-03-09 | 100%
SSA-318-2021 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ (SEDES CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS). | 2021-10-29 | 13206499411 | 14 MESES |  | 14 MESES | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 57%
SP-320-2021 | SECRETARIA PRIVADA | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA “LÍNEA DE INVERSIÓN DE CULTURA”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 2021-11-02 | 9000000000 | 29 DIAS Y 13 MESES |  | 29 DIAS Y 13 MESES | 2021-11-02 | 2022-12-31 | 57%
SI-321-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS, ESPACIO PÚBLICO, SERVICIOS PÚBLICOS Y MANEJO INTEGRAL DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2021-11-04 | 2300000000 | 58 DIAS | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, SE ADICION EN 180 DIAS ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICION EN 180 DIAS | 418 DIAS | 2021-11-04 | 2022-12-31 | 56%
SI-323-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ – | 900590434-8 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ – ADELI - PARA AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL “CARIBE” CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ITAGÜISEÑOS, AL MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE CADA ENTIDAD Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y DE GOBIERNO | 2021-11-08 | 0 | 419 DIAS |  | 419 DIAS | 2021-11-08 | 2022-12-31 | 56%
SI-328-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, ANTIOQUIA”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI | 2021-11-11 | 29426018889 | 20 DIAS Y 25 MESES |  | 20 DIAS Y 25 MESES | 2021-11-11 | 2023-12-31 | 30%
SI-329-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGUI, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54E Y 55 HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN – ANTIOQUIA”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI | 2021-11-12 | 888548627 | 210 DIAS |  | 210 DIAS | 2021-11-12 | 2022-06-11 | 100%
SI-332-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANÍSTICO CALLE 27A CHORRITOS - BARILOCHE, INCLUYE CALZADA NORTE CALLE 75 SUR ENTRE CALLE 27A Y FIORI MUNICIPIO DE ITAGUI”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI- | 2021-11-12 | 13287717051 | 14 MESES |  | 14 MESES | 2021-11-12 | 2023-02-11 | 50%
SI-333-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LOS URBANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE EJECUTARON DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 944 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA Y EL MEN - FFIE EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, ANTIOQUIA” ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI” ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI | 2021-11-12 | 2771707393 | 45 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 241 DIAS | 286 DIAS | 2021-11-16 | 2022-08-31 | 78%
SG-334-2021 | SECRETARIA GENERAL | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL APOYO LOGISTICO EN SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ . | 2021-11-12 | 1900000000 | 25 MESES Y 19 DIAS |  | 25 MESES Y 19 DIAS | 2021-11-12 | 2023-12-31 | 30%
SI-335-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS EN DIFERENTES QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 2021-11-12 | 19716774738 | 409 DIAS |  | 409 DIAS | 2021-11-12 | 2022-12-26 | 56%
SS-337-2021 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINSTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO ITAGÜÍ” | 2021-11-12 | 5297500000 | 8 MESES Y 18 DIAS |  | 8 MESES Y 18 DIAS | 2021-11-16 | 2022-08-03 | 87%
AM-338-2021 | ALCALDIA MUNICIPAL | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ A TRAVÉS DEL PROYECTO ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL I2D. | 2021-11-12 | 4026100000 | 45 DIAS | ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 150 DIAS ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 47 DIAS ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 90 DIAS | 332 DIAS | 2021-11-16 | 2022-10-16 | 68%
SI-347-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-GGD-2021 | 901545841-5 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2021-12-21 | 8730987431 | 240 DIAS |  | 240 DIAS | 2021-12-28 | 2022-08-27 | 76%
SI-348-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S | 890908097-1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2021-12-21 | 908523707 | 270 DIAS |  | 270 DIAS | 2021-12-28 | 2022-09-27 | 67%
SH-349-2021 | SECRETARIA DE HACIENDA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A-BBVA COLOMBIA | 860003020-1 | EL PRESTAMISTA HA ACORDADO PARA CON EL PRESTATARIO OTORGARLE UN EMPRESTITO INTERNO HASTA POR LA SUMA DE VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS CON CARGO A LA LINEA DE CREDITO COMERCIO, EN LA MODALIDAD DE CREDITO PUBLICO INTERNO Y PIGNORACION DE LA RENTAS, MEDIANTE LOS DESEMBOLSOS QUE RTEQUIERA EL PRESTATARIO | 2021-12-27 | 25000000000 | 120 MESES |  | 120 MESES | 2021-12-27 | 2031-12-26 | 5%
ENERO FEBRERO Y MARZO 2022 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2022-06-30
SSA-001-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811.008.404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2022-01-01 | 25016424 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SF-002-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES –CORPOASES- | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE Y EN CALLE PARA LA MITIGACIÓN DEL DAÑO POR CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2022-01-01 | 1778122239 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SF-003-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | FUNDACIÓN HUELLAS DEL AYER | 900427606-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-01 | 1716904501 | 313 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-10 | 58%
SSA-004-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | FUNDACIÓN HOGAR DEL NIÑO. | 900.281.591-0 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. DIRECCION CALLE 75 Sur Nº 54ª – 10 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-01 | 137854692 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-005-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811.008.404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2022-01-01 | 44316108 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-006-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES 112, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 227, 233, 234, 235, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 301, 401 Y CINCO (5) CELDAS DE PARQUEADERO UBICADOS EN LA CARRERA 50 NO. 51 – 51 EDIFICIO “CENTRO COMERCIAL DE ITAGÜÍ”, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS. | 2022-01-01 | 591422616 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-007-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTE CION SOCIAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, UNA OPORTUNIDAD PARA LA VIDA | 2022-01-01 | 697571740 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SE-008-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA CALLE 48 N° 51-38 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CITYLAB “LABORATORIO DE CIUDAD” DEL PLAN DIGITAL ITAGÜÍ, EL CUAL CONSTA CON ADECUACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, SALA DE REUNIONES, CONECTIVIDAD Y AULA MÚLTIPLE. | 2022-01-01 | 121796800 | 300 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 59%
SGM-009-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO E INTEGRAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO, EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-01 | 1600000000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-010-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | TODO BIENES S.A.S | 901.386.842-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20, PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-359560 PARA USO DE LA OFICINA DEL SISBÉN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2022-01-01 | 92820000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-011-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | GERMAN DE JESUS PELAEZ TORO | 71578432-8 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 412 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2022-01-01 | 11232000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-012-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | MARTÍNEZ ARIAS MISAEL OCTAVIO | 79722098 -7 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 404 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2022-01-01 | 19755840 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SJ-013-2022 | SECRETARIA JURIDICA | ORIENTAR DFE S.A.S | 901.012.236-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE LEGAL, FINANCIERO, TÉCNICO, Y ASISTENCIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE ITAGUI A TRAVES DE SUS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS Y ENTIDADES DONDE TIENE PARTICIPACION, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO | 2022-01-01 | 2717119566 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-014-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | LIA PATRICIA ESTRADA AGUDELO | 43827777-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE 55 Nº 50-40 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2022-01-01 | 65236908 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-015-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-01 | 2109098098 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-017-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | ELKIN MARIO MAYA ECHAVARRIA | 3352817-1 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA VEREDA LOS GOMEZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORREGIDURIA Y COMISARIA DE FAMILIA DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-01 | 47741554 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-018-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | CARMONA DIAZ CESAR AUGUSTO | 70.111.059-5 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 413 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2022-01-01 | 11856000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-019-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811.017.810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL ENMARCADAS EL PROGRAMA MENTE SANA, CUERPO SANO Y EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA. | 2022-01-01 | 1659542150 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSA-020-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | INMOVILIARIA VICASA | 901193313-6 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 54-28 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-1053100, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2022-01-01 | 52805376 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SS-022-2022 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | MARIA EUGENIA ARANGO VASQUEZ | 42760462-2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL COMANDO DE LA POLICÍA MILITAR DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ, UBICADO EN LA CARRERA 68 N° 67-06, CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 001-133138 | 2022-01-01 | 151496520 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-023-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811.017.810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD, DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA A LA POBLACIÓN A CARGO MUNICIPIO DE ITAGUI, SEGÚN LAS DISPOSICIONES, MECANISMOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DECRETOS 4747 DE 2007 Y 064 DE 2020 Y LAS RESOLUCIONES 5334 DE 2008 Y 3280 DE 2018. | 2022-01-01 | 2000000000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SMA-024-2022 | SECRTARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON | 811.005.425-1 | BRINDAR PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD O EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-01 | 800000000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-025-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SUÁREZ PARRA PEDRO MAURICIO | 91.243.497-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA | 2022-01-01 | 113400000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SGM-026-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA | 890.906.439-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROVISIONAL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD Y QUE SEAN REMITIDOS POR LAS COMISARÍAS DE FAMILIA E INSPECTORES DE PERMANENCIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-01 | 41600000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SGM-027-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | BIOCATALYSIS SAS | 900299669-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INICIAL Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CONDUCIDAS AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-01 | 250000000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SM-028-2022 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | INVERSIONISTAS CON VISION S.A.S | 901.048.901-7 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2022-01-01 | 677080674 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-029-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y E46N SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811.017.810-6 | REALIZAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD Y EL PLAN MUNICIPAL DE VACUNACIÓN, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES | 2022-01-01 | 2035450000 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SS-030-2022 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | B3 CAPITAL S.A.S. Y CONSTRUCTORA CONARTE S.A.S. | 811.039.557-1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 52 D N° 83-25 (INSTALACIONES EDIFICIO VÍA LA MODA-ITAGÜÍ) DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LAS ACCIONES DE APOYO DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO | 2022-01-01 | 893389092 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49%
SG-031-2022 | SECRETARIA GENERAL | GRM COLOMBIA S.A.S. | 800.233.801-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2022-01-01 | 450000000 | 363 DIAS |  |  | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 49%
SSYPS-032-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SINDICATO DE GREMIO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD COLOMBIANA "SINTRACOL | 901.069.724-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-01 | 1286593102 | 365 DIAS |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 50%
SH-033-2022 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900.284.368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA INFORMACION EXOGENA QUE SE RINDE A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), ASÍ COMO ASESORÍA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL ÁREA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-03 | 1664079300 | 363 DIAS |  |  | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 49%
SH-034-2022 | SECRETARIA DE HACIENDA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. (SIGLA: CON-EME S.A.S.) | 900.487.594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ASISTENCIALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA INSTRUMENTACIÓN, PROYECCIÓN Y TRÁMITE DE LAS ACTUACIONES QUE DEBAN ADELANTARSE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO, OFICINA DE FISCALIZACION, CONTROL Y COBRO PERSUASIVO Y SUBSECRETARIA DE GESTION DE RENTAS, PARA EL RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y QUE PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO, Y DEMAS ACTUACIONES ADELANTADAS POR ESTAS DEPENDENCIAS. | 2022-01-03 | 14261824200 | 362 DIAS |  |  | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 49%
SH-035-2022 | SECRETARIA DE HACIENDA | SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. SYAC S.A | 800.149.562-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO REMOTO Y A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS” y “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALES”. | 2022-01-05 | 1334811565 | 360 DIAS |  |  | 2022-01-05 | 2022-12-30 | 49%
SE-036-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | GMA DIGITAL S.A.S. | 900.388.112-7 | PRESTACIÓN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA, PARA ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-07 | 371128901 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-11 | 2022-12-10 | 51%
SS-037-2022 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | PALMA NOVA Y CIA S.A.S. | 900473528-0 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 31 N° 50–B92 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA Nro. 001-509691, CON UN AREA DE 936 M2 Y DESTINADO COMO PARQUEADERO DE USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ Y DE LOS INCAUTADOS POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | 2022-01-07 | 227138615 | 360 DIAS |  |  | 2022-01-06 | 2022-12-31 | 49%
SE-038-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL – COOMEI | 800.171.406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR, ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO, EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-07 | 3428063950 | 299 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE LA CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA Y ADICION VALOR Y EN PLAZO , SE ADICIONA EN 36 DIAS | 335 DIAS | 2022-01-11 | 2022-12-11 | 51%
SSA-039-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ENSAMBLAMOS S.A.S. | 901.213.474-0 | ARRENDAMIENTO DE OFICINA PORTÁTIL PARA JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-07 | 101788169 | 358 DIAS |  |  | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 49%
SG-040-2022 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. (SIGLA: CON-EME S.A.S.) | 900.487.594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS, TÉCNICAS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 2022-01-07 | 1521000000 | 349 DIAS |  |  | 2022-01-12 | 2022-12-30 | 48%
SSA-041-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | ANA CLARA DE LOS RIOS RENTERIA. | 43.604.379-5 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 2022-01-07 | 123780250 | 349 DIAS |  |  | 2022-01-11 | 2022-12-25 | 49%
SE-042-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | MICROCINCO S.A.S. | 811023500-2 | PRESTAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS VEINTICUATRO (24) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL CITY LAB, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE HACEN PARTE DE ELLA Y BRINDAR ASISTENCIA Y RESPUESTA OPORTUNA EN CASO DE FALLAS TÉCNICAS DE LAS REDES DE DATOS, REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVIDORES, HARDWARE Y SOFTWARE. | 2022-01-11 | 1114840873 | 304 DIAS |  |  | 2022-01-12 | 2022-12-11 | 51%
SEC-043-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S (CONLOGICA | 900.633.291-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORIA INTERNA, EL CONTROL INTERNO Y SU ARTICULACIÓN CON LAS LINEAS DE DEFENSA DEFINIDAS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 2022-01-12 | 542716465 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SF-044-2022 | SDECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN DE AMOR AL NIÑO CARIÑO | 890.983.866-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN QUE POSIBILITEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA QUE PERMITAN ACOMPAÑAR Y PREVENIR LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE AFECTAN A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS | 2022-01-12 | 1107982517 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
AM-045-2022 | ALCALDIA MUNICIPAL | INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO IID+ S.A.S. | 901.360.032-8 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-12 | 1360000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-13 | 2022-12-12 | 50%
SJ-046-2022 | SECRETARIA JURIDICA | BARANDA LAWYERS CONSULTING S.A.S | 900310324-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS DE DERECHO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, MINERO, ENERGÉTICO Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LAS ALTAS CORTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | 2022-01-12 | 150000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-21 | 2022-12-20 | 48%
SSA-047-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ARCHIVOS DE COLOMBIA S.A.S. | 811.041.984-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE LAS HISTORIAS LABORALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRA+U82TIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-12 | 310000000 | 304 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-16 | 54%
SS-048-2022 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. (I+D GROUP) | 901.180.925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, EN LA COORDINACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR ESTA Y POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-13 | 2122000000 | 353 DIAS |  |  | 2022-01-13 | 2022-12-31 | 48%
SE-049-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN COMUNIQUÉMONOS | 900.155.293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MATRÍCULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-13 | 105672000 | 181 DIAS |  |  | 2022-01-19 | 2022-07-18 | 90%
SE-050-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN COMUNIQUÉMONOS | 900.155.293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (L.S.C.) POR PARTE DE MODELOS LINGÜÍSTICOS, INTÉRPRETES Y DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA BILINGÜE PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INVOLUCRAN PERSONAS SORDAS EN LA I.E. JUAN N. CADAVID Y POBLACIÓN CIEGA Y DE BAJA VISIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-13 | 397681987 | 291 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-30 | 52%
SF-052-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | PAREJA GALEANO JUAN FELIPE | 1040735649-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-128-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES -CORPOASES- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0399-2021, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-13 | 22381900 | 159 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-06-24 | 100%
SF-053-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | QUINTERO SÁNCHEZ.ANGIE LAURA | 1036669480- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-128-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES -CORPOASES- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0399-2021, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-13 | 22381900 | 159 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-06-24 | 100%
SSA-054-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. (I+D GROUP) | 901.180.925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS (PIBEI) DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2022-01-13 | 900000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
AM-055-2022 | ALCALDIA MUNICIPAL | VIRTUAL PRIME S.A.S. | 901.042.022-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE REDES CABLEADAS E INALÁMBRICAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ Y SUS SEDES DESCENTRALIZADAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC+U100 | 2022-01-14 | 360011581 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
DAP-056-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. (SIGLA: CON-EME S.A.S.) | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NTC-ISO 9001, RENDICION PUBLICA DE CUENTAS, SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-14 | 377639645 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-18 | 2022-12-17 | 49%
SF-057-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | OROZCO QUINTERO. SEBASTIAN | 1040735882-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-128-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES -CORPOASES- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0399-2021, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-14 | 25941168 | 159 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-06-24 | 100%
SSYPS-058-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CORPORACION PARA LA EDUCACION CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO (KABABI) | 900.351.043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-14 | 384510000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SH-059-2022 | SECRETARIA DE HACIENDA | PLANEACIONES TRIBUTARIAS Y ESTRATÉGICAS S.A.S | 900.747.313-1 | SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECER SU DESEMPEÑO FISCAL | 2022-01-14 | 1021748700 | 340 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-22 | 48%
SVH-060-2022 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | ORIENTAR DFE S.A.S | 901.012.236-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, DE DIFUSIÓN Y APOYO SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI | 2022-01-14 | 379610000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-18 | 2022-12-17 | 49%
SSA-061-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DANIELA GONZALEZ PULGARIN | 1037630491 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 2022-01-14 | 25941168 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
DDE-062-2022 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES –CORPOASES- | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES | 2022-01-14 | 1402000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SE-063-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | WPR GESTION EN SALUD S.A.S. | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, ORIENTADAS A LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y CON CAPACIDADES O CON TALENTOS EXCEPCIONALES EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-14 | 783865947 | 294 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-06 | 56%
SH-064-2022 | SECRETARIA DE HACIENDA | D Y D DINÁMICA Y DESARROLLO S.A.S. | 900.153.645-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS UTILIZADO EN ALGUNAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA ORDENAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-01-14 | 12971000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SI-065-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD S.A.S | 900.485.982-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLINARIO A CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-14 | 659203871 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-07-16 | 91%
SC-066-2022 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. | 811006904-2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES EN LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS NOTICIAS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA | 2022-01-14 | 1500000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SJ-067-2022 | SECRETARIA JURIDICA | LINEA RECTA - DERECHO INTEGRAL S.A.S. | 901248014-7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y JUDICIAL AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN ASUNTOS DE INDOLE TRIBUTARIO”. | 2022-01-14 | 130000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SE-068-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | ALIADOS 3.0 S.A.S. | 900542294-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DIGITAL, PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA, MODELOS PEDAGÓGICOS Y PEDAGOGÍAS INNOVADORAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-17 | 440300000 | 304 DIAS |  |  | 2022-01-20 | 2022-11-19 | 53%
SC-069-2022 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | I YA TENEMOS TUS IDEAS S.A.S. | 901.257.007-3 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE LAS COMUNICACIONES EN LA GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS EN DIFERENTES FORMATOS, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y CREACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2022-01-17 | 700000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
AM-070-2022 | ALCALDIA MUNICIPAL | ORIENTAR DFE S.A.S | 901012236-1 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y SOPORTE A LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL QUE SUSTENTAN EN GENERAL LOS SERVICIOS DE RED DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC | 2022-01-17 | 725557844 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 49%
SEC-071-2022 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | GUSTAVO ADOLFO BETANCUR CASTAÑO. | 71698713-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-17 | 75600000 | 304 DIAS |  |  | 2022-01-18 | 2022-11-17 | 54%
SF-072-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION UN SER FELIZ | 811000535-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS, SOCIALES Y OCUPACIONALES ORIENTADOS AL DESARROLLO Y FORTALEC+U78IMIENTO DE HABILIDADES LABORALES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-20 | 33800000 | 304 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SSA-073-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADRO&COL S.A.S | 901.305.461-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE TALENTO HUMANO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST Y A LA SUBSECRETARÍA DE BIENES Y SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ITAGÜÍ | 2022-01-20 | 449000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-20 | 2022-12-19 | 48%
SF-074-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION PARA LA EDUCACION CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO (KABABI) | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA ATENCION, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y LÚDICO - RECREATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA “ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES | 2022-01-20 | 1505982188 | 196 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-08-15 | 76%
DAP-075-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | ORIENTAR DFE S.A.S | 901012236-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE, ASISTENCIA OPERATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-20 | 1457893000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-20 | 2022-12-19 | 48%
AM-076-2022 | ALCALDIA MUNICIPAL | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. (I+D GROUP) | 901.180.925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS NECESARIAS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SURJAN POR PARTE DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 2022-01-20 | 350000000 | 319 DIAS |  |  | 2022-01-20 | 2022-12-04 | 51%
SE-077-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACION ASES-P | 900.606.945-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA FASE 1 DE FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2024-2033 | 2022-01-20 | 180000000 | 212 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 71%
DDE-078-2022 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | INTERNATIONAL BUREAU OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH - IBSER | 900.404.844-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MIPYMES, ORGANIZACIONES TURÍSTICAS Y LAS DE ECONOMIA CREATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-20 | 477000000 | 240 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 62%
SJ-079-2022 | SECRETARIA JURIDICA | REYES & GONZALEZ ABOGADOS S.A.S. | 900.265.378-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EN LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ORIENTAR EN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CAPACITACIÓN EN TEMAS JURÍDICOS | 2022-01-22 | 150000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-25 | 2022-12-24 | 47%
SC-080-2022 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ORIENTAR DFE S.A.S | 901012236-1 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE LAS COMUNICACIONES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS ESCRITOS, AUDIOVISUALES Y TRANSMEDIA PARA DIFUNDIR, VISIBILIZAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-22 | 775507656 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-23 | 47%
SI-081-2022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S. | 860.005.289-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER – ANDINO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AÑO 2022. | 2022-01-22 | 45263716 | 330 DIAS |  |  | 2022-01-26 | 2022-12-25 | 47%
SGM-082-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LADY CATALINA ZULUAGA CIFUENTES | 43.257.508-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA EN CONCILIACIONES Y DEFENSA TÉCNICA EN PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PRECISEN DEMANDA DE ALIMENTOS, PARA GARANTIZAR SU VIDA DIGNA E INTEGRIDAD PERSONAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-22 | 58572800 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-23 | 47%
SJ-083-2022 | SECRETARIA JURIDICA | ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S. | 900.340.814-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 250-OAJ-2006 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-22 | 818000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-23 | 47%
SGM-084-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MARICRUZ SANCHEZ VALENCIA | 1.036.653.188 -1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MÉDICO PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCIÓN DEL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL CAPI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-24 | 60986835 | 342 DIAS |  |  | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 46%
DAP-84570 | DIRECCION ADMINISTRTIVA DE PLANEACION | ESRI COLOMBIA SAS | 830122983-1 | ACTUALIZACION DE PAQUETE CORPORATIVO DE LICENCIAS ARGIS 2022 PARA EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-24 | 68970208 | 181 DIAS |  |  | 2022-05-21 | 2022-07-29 | 58%
SI-087-2022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. | 830.005.448-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA EL ASCENSOR MARCA SIGMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AÑO 2022 | 2022-01-24 | 20265925 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-28 | 2022-12-27 | 46%
SC-089-2022 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ESTRATEGIA & COMINICACIONES S.A.S. | 900.805.542-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE A LA ENTIDAD EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS OBJETIVOS, METAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “ITAGUI CIUDAD DE OPORTUNIDADES | 2022-01-24 | 229075000 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-25 | 2022-12-24 | 47%
SE-090-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | JULIO FONTAN S.A.S. | 800.217.632-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN "SISTEMA DE EDUCACIÓN RELACIONAL DE ITAGÜÍ- SERI | 2022-01-25 | 119943000 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SMA-092-2022 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACION FUTURO Y PROGRESO | 811034144-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS, UBICADAS EN LA RED ECOLÓGICA URBANA CON IMPORTANCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-25 | 379900000 | 181 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 90 DIAS, HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2022 | 211 DIAS | 2022-01-26 | 2022-10-25 | 57%
SPC-093-2022 | SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL | 900.456.357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACION Y ORIENTACION DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LAS POBLACIONES REPRESENTATIVAS QUE SON BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR ESTA DEPENDENCIA. | 2022-01-25 | 2081409909 | 334 DIAS |  |  | 2022-01-26 | 2022-12-25 | 47%
SF-094-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN LOS ÁLAMOS “INCLA”. | 890.982.356-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MEDIANTE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL APRENDIZAJE QUE FOMENTEN Y FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN. | 2022-01-26 | 657345000 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SI-095-2022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA. | 860.025.639-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AÑO 2022. | 2022-01-26 | 101522084 | 333 DIAS |  |  | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 45%
SH-096-2022 | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES | 800.214.001-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISION DE LA CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO Y LA MEDICION DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DENOMINADA TECNICAMENTE CALIFICACION NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS | 2022-01-26 | 39270000 | 337DIAS |  |  | 2022-01-28 | 2022-12-30 | 46%
SGM-097-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MOTOCARGA S.A.S. | 900.542.876-5 | :PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DE TRASLADO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO Y OCUPANDO EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-26 | 300000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SGM-098-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | FUNERARIA ESCOBAR S.A.S. | 811029869-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS EXEQUIALES DE CADÁVERES SIN IDENTIFICACIÓN NN Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-26 | 50000000 | 339 DIAS |  |  | 2022-01-27 | 2022-12-31 | 46%
SF-099-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN SABERES ESPECIALES DE ITAGÜÍ “CORSABERES”. | 900.334.977-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SINDROME DE DOWN. | 2022-01-26 | 118500000 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SF-100-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CRECER | 811039146-8 | ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ORIENTADOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2022-01-27 | 1020000000 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SF-101-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES –CORPOASES- | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y REALIZACIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS Y LÚDICO RECREATIVAS ORIENTADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-27 | 487075220 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SGM-102-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CARLOS ANDRES VARGAS RUIZ. | 80.173.783-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA TÉCNICA EN PROCESOS JUDICIALES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMÁS DELITOS QUE MENOSCABEN SU VIDA E INTEGRIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-27 | 58552208 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SE-103-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN LA TARTANA | 800233345-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA “TODOS A ESTUDIAR | 2022-01-27 | 115000000 | 59 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100%
SE-104-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | ARCHIVOS DE COLOMBIA S.A.S. | 811041984-1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACOMPAÑAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-27 | 111704051 | 301 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 4 MESES | 421 DIAS | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SSA-105-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA LIMITADA “CENDAP LTDA | 811012739-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -OFICINA DE TALENTO HUMANO- EN LA REALIZACIÒN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA 2022 | 2022-01-27 | 100000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SMA-106-2022 | SECRTARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACION FUTURO Y PROGRESO | 811.034.144-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EDUCACIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DEL RECURSO FLORA, SUELO Y AGUA | 2022-01-27 | 846114664 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SF-107-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | ORPORACION PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR MEDIANTE EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES Y LA GESTIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-27 | 1817620875 | 273 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SGM-109-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811.017.810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN CENTROS DE RECLUSIÓN TRANSITORIA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-27 | 130000000 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SMA-110-2022 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | VICTOR HUGO CALLE BEDOYA | 98635201-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES GENERADAS POR LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2022-01-27 | 17236000 | 245 DIAS |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 50%
SMA-111-2022 | SECRTARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACION FUTURO Y PROGRESO | 811034144-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE QUE REQUIERE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA, PREDIOS ADQUIRIDOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE MANEJO DEL DMI | 2022-01-28 | 697867302 | 318 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 47%
DAP-112-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890.901.523-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y SOPORTAR AL ENTE TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-28 | 32000000 | 245 DIAS |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 50%
DAP-113-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL | 860.012.336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-28 | 4178328 | 31 DIAS |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 100%
SF-114-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | WPR GESTION EN SALUD S.A.S. | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-28 | 711000000 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SGM-115-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SERVICIOS EMPRESARIALES DAR S.A.S. | 901.210.986-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR LA GESTIÒN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y NECESIDADES DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS DE JUSTICIA QUE DESARROLLAN SU FUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-28 | 2073906002 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SMA-116-2022 | SECRTARIA DE MEDIO AMBIENTE | DAIBER ALEXIS URIBE RODRÍGUEZ | 1.017.228.146-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TÉCNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES GENERADAS POR LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 2022-01-28 | 28620000 | 245 DIAS |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 50%
SGM-117-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S. “SEPV SAS | 900.310.636-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REFORZAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OPERATIVA Y APOYO LOGÍSTICO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-28 | 1959107911 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SGM-118-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA | 890.980.074-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVENTOS CATASTRÓFICOS, DESASTRES O CALAMIDADES PÚBLICAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD Y AL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CUANDO SEA REQUERIDO | 2022-01-28 | 104000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SMA-119-2022 | SECRTARIA DE MEDIO AMBIENTE | STEVEN OSORNO TABORDA | 1.040.750.845-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES GENERADAS POR LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2022-01-28 | 17236000 | 245 DIAS |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 50%
SE-120-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS S.A.S. | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-28 | 938764300 | 181 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA Y ADICION VALOR Y PLAZO, SE ADICIONA EN 120 DIAS | 301 DIAS | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SMA-121-2022 | SECRTARIA DE MEDIO AMBIENTE | FRANK DAVID ZAPATA MARIN | 1023891819 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TÉCNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES GENERADAS POR LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2022-01-28 | 28620000 | 245 DIAS |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 50%
DAP-122-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | H Y G CONSULTORES S.A.S. | 900077810-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE INTEGRACIÓN DE MAPGIS, QUE FACILITEN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-28 | 93415000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SE-123-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION “CORPOEDUCACIÓN | 830.016.145-0 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-28 | 140727544 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
AM-124-2022 | ALCALDIA MUNICIPAL | HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS S.A.S. | 900.299.701-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING COMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y ANALITICA PARA EL APLICATIVO “GESTIÓN TRANSPARENTE" Y LAS APLICACIONES CON INTEROPERABILIDAD DEL MISMO COMO PROBIENES, SIPLAN, PROCESOS JUDICIALES, SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN, TABLEROS BI PROCESOS JUDICIALES, TABLEROS BI CONTRATACIÓN, TABLEROS BI PROBIENES | 2022-01-28 | 986000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-28 | 2022-12-27 | 40%
DAP-125-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | CATALINA ESCOBAR GALVIS | 43.759.383-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SUBDIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-28 | 44.00.000.000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SSA-126-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS | FLOR ANGELA TORO SALAZAR. | 21.406.364-6 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA INTERVENCION DEL CLIMA LABORAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-28 | 44827300 | 318 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 47%
SJ-127-2022 | SECRETARIA JURIDICA | LEGIS EDITORES S.A. | 860.042.209-2 | SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURÍDICA Y CONTABLE CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN INTERNET ACTIVADAS POR DIRECCIÓN IP PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD | 2022-01-28 | 22800000 | 365 DIAS |  |  | 2022-02-26 | 2023-02-25 | 34%
SJ-128-2022 | SECRETARIA JURIDICA | VENUS INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMITADA | 810.003.157-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA | 2022-01-28 | 100000000 | 59 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100%
SPC-129-2022 | SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCESO A PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-01-28 | 120000000 | 242 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 62%
SGM-130-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | JUNTA DE DEFENSA CIVIL ITAGÜÍ | 811.007.497-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-01-28 | 104000000 | 334 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45%
SE-131-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | G&O CONSULTORES S.A.S. | 900209411-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (S.G.C), SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES (PMI), PARA LAS I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-01-28 | 659425285 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
SE-132-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | FUNDACION GENTE UNIDA | 800254250-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL PROYECTO “ANTIVIRUS PARA LA DESERCIÓN” Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL AL PROCESO DE ELECCION PROFESIONAL QUE PROMUEVAN LA PERMANENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2022-01-28 | 303532348 | 303 DIAS |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 49%
ABRIL- MAYO Y JUNIO 2022
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2022-06-30
SSYPS-133-2022 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SEILAM S.A.S. | 890.928.722-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2022-04-01 | 66329791 | 255 DIAS |  |  | 2022-04-06 | 2022-12-16 | 33%
SF-134-2022 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | ALMACENES ÉXITO S.A. | 890900608-9 | ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES EN VIVIERES COMO SUBSIDIO ENTREGADO A LAS MADRES COMUNITARIAS, FAMI Y SUSTITUTAS CERTIFICADAS POR EL ICBF, PARA CONTRIBUIR A SU LABOR SOCIAL Y COMUNITARIA. | 2022-04-25 | 56103108 | 214 DIAS |  |  | 2022-04-28 | 2022-11-27 | 30%
SE-88839-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | MANUFCTURAS SUMAPAZ S.A | 800028446-5 | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-04-27 | 533517317 | 91 DIAS |  |  | 2022-02-02 | 2022-07-26 | 85%
SSA-135-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FORTIC S.A.S. | 900684695-8 | SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 2022-05-03 | 383769794 | 226 DIAS |  |  | 2022-05-09 | 2022-12-20 | 23%
DAP-136-2022 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | UNIVERSIDAD EAFIT | 890901389-5 | CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS, REVISIÓN, AJUSTE Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022-05-25 | 2811095130 | 210 DIAS |  |  | 2022-05-26 | 2022-12-25 | 16%
SE-91914-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS | 901039927-1 | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA MODERNIZACION Y GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CITYLAB DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-06-16 | 35078582 | 61 DIAS |  |  | 2022-06-17 | 2022-08-17 | 21%
SE-91915-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS | 901039927-1 | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA MODERNIZACION Y GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CITYLAB DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2022-06-16 | 49471680 | 61 DIAS |  |  | 2022-06-17 | 2022-08-17 | 21%
SGM-137-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GDR CONSTRUCCIONES S.A.S. | . 901598706-6 | CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECUPERACIÓN DENTRO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 394 DE 2022. | 2022-06-29 | 3636000000 | 120 DIAS |  |  | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 37%
SI-138-2022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900.590.434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA” ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI | 2022-06-28 | 12000000000 | 487 DIAS |  |  | 2022-06-28 | 2023-10-27 | 0%
SGM-139-2022 | SECRETARIA DE GOBIERNO | BARROS MADRIGAL BEATRIZ EUGENIA | 43517263-7 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DENTRO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 394 DE 2022 | 2022-06-29 | 364000000 | 120 DIAS |  |  | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 37%
SE-140-2022 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN - INCONTEC | 860.012.336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (S.G.C) CON LA ISO 9001:2015 o ISO 21001, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-06-30 | 110601575 | 150 DIAS |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | -1%
SSA-141-2022 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA. | 811017810-6 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 1.440,52 M2, UBICADO EN LA CALLE 73A N° 52B-25 BARRIO SANTAMARÍA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-791709, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2022-06-30 | 62128284 | 180 DIAS |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | -1%
SS-145-2022 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS –ESU. | 890.984.761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS CONEXOS CON TECNOLOGÍA PDA PARA LA CONECTIVIDAD DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA POR CUADRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS –ESU Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2022-06-30 | 497176687 | 180 DIAS |  |  | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 0%