## 
N° Contrato
contratista | #REF!
valor total | #REF!
Plazo / Duración | #REF!
fecha de inicio | #REF!
fecha de terminacion | #REF!
supervisor | #REF!
cargo | #REF!
mail | #REF!
celular | #REF!
Telefono y ext | #REF!
ADICION EN VALOR
PAGOS
ITEM | VALOR | FECHA Y NUMERO DE ACTA DE INFORME DE SUPERVISION | FECHA ADMISION A CONTABILIDAD CON TODOS LOS REQUISITOS | FECHA DE PAGO | N° COMPROBANTE DE EGRESO

## ENERO-FEB-MARZO 2020 (2)
CONTRATOS 2014 - 2017-2018-2019 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2020-03-30
SSA-192-2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.-CONCYPA S.A. | 800016281-5 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-30 | 21084622326 | 14 meses y 24 dias | acta n. 7 en plazo por 3 meses, que va desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. acta n. 6 en plazo por 06 meses, que va desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Adicion n. 5 en tiempo (9 meses) que va desde el 01 enero al 30 Sept del 2019. Adicion n. 4 en tiempo (6 meses y 6 dias) que va desde el26 junio del 2018 al 31 Dic del 2018, Adicion n. 3 en tiempo (4 meses) que va desde el 25 de Febrero del 2017 al 25 de Junio del 2018, Adicion n. 2 en tiempo(13 meses) que va desde el 01 de febrero 2016 al 24 de Febrero del 2017, Adicion n. 1 en tiempo (1 mes) que va desde el 01 de enero al 31 de enero del 2016 | 86 meses | 2014-10-08 | 2020-06-30 | 96%
SSA-047-2017 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ “ADELI”. | 900590434-8 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, NOVENO (9°) PISO, CON UN ÁREA DE 357,88 M2, EDIFICIO DEL CONCEJO | 2017-01-24 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-01-24 | 2022-01-23 | 64%
SSA-077-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ | 811036609-2 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES: UN BIEN INMUEBLE QUE ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, SEXTO (6) PISO, CAMI EDIFICIO DEL CONCEJO, ÁREA CONSTRUIDA 302,74 MTS2 QUE SE DISCRIMINA ASÍ: INMUEBLE UTILIZADO PARA OFICINAS CON UN ÁREA DE 159.58 MT2, INMUEBLE UTILIZADO PARA ARCHIVO CON UN ÁREA DE 50.84 MT2, PUNTO FIJO CON UN ÁREA DE 64.78 MT2, PARQUEADEROS CON UN ÁREA DE 27.54 MT2 | 2017-02-07 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-02-07 | 2022-02-06 | 63%
SSA-102-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DEL ACUAPARQUE DITAIRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2017-02-23 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-03-01 | 2022-03-01 | 62%
SSA-178-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACIÓN ACADEMIA ANTIOQUIA DE EDUCACIÓN | 900893806-5 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO, UNA SEDE COMUNAL QUE CUENTA CON UN ÁREA DE 78 MTRS2, UBICADO EN LA CALLE 65 N° 46 A - 95, UBICADO EN EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, CUYOS LÍMITES SON: POR EL NORTE, CON CARRERA 48, POR EL SUR, CON CARRERA 47, POR EL ORIENTE CON EL LICEO SIMÓN BOLÍVAR, POR EL OCCIDENTE, CON LA CALLE 64 A | 2017-05-10 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 58%
SVH-208-2017 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | 860531315-3 | CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION, CONTRATACION Y PAGOS | 2017-06-16 | 0 | 30 MESES | acta n. 2 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 21 de marzo de 2020 al 20 de agosto del 2020 acta n.1 en plazo por 03 meses | 38 meses | 2017-06-20 | 2020-08-20 | 88%
SSA-209-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION SANTA MARIA N° 2 | 901024340-1 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 52 C NRO. 72-69, BARRIO SANTA MARIA NRO. 2, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-22 |  | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-23 | 2022-06-22 | 55%
SSA-215-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI |  | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN (1) LOCAL UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE EL CUBO (SEDE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN), CALLE 31AD NRO. 58-05 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-29 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 55%
SI-330-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI-, PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL "EL CARIBE" | 2018-11-06 | 5074000000 | 13 MESES Y 15 DIAS | acta n. 5 en plazo por 4 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 30 de abril del 2020. acta n. 4 plazo y valor por 11 dias,que van desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre del 2019 | 17 meses y 26 dias | 2018-11-06 | 2020-04-30 | 94%
SI-349-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO DE ITAGUI -ADELI-, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2018-12-21 | 10430000000 | 11 meses | acta n.5 en valor y plazo por 73 dias calendario, que va desde el 20 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. acta n. 3 en plazo y valor por 172 dias, que va desde el 31 de diciembre de 2019 al 19 de junio del 2020. Adicion n. 1 que va por 1 mes y 15 dias o sea desde el 21 noviembre al 30 Diciembre del 2019 | 260 dias y 12 meses | 2018-12-21 | 2020-08-31 | 75%
SG-201-2019 | SECRETARIA GENERAL | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800088155-3 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA EL AÑO 2019 | 2019-03-30 | 442396432 | 9 MESES | acta n. 3 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 31 de julio del 2020 acta n.1 en plazo por 2 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020 | 16 meses | 2019-04-01 | 2020-07-31 | 75%
SSA-209-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA PH | 900131319-0 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, SAN FRANCISCO | 2019-04-02 | $ 4.800.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 99%
SSA-216-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPERA FERNANDEZ OMAR HUMBERTO | 3367032-2 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CALLE 76 X CARRERA 52D LO BD VALLE S 2 (CENTRO COMERCIAL INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES), DESTINADO PARA CAFETERIA | 2019-04-11 | $ 7.200.000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 97%
SSA-233-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PRODUCTOS VITELA S.A. | 800081739-2 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (LOTE), CON ÁREA DE 1.180 M2 UBICADO EN LA CARRERA 65 X CR 64, SAN GABRIEL, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-836899 Y FICHA PREDIAL Nº12519285. DESTINADO PARA USO COMERCIAL | 2019-04-30 | $ 3.668.052 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 92%
SI-278-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI-PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO MODERNIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y/O EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2019-06-26 | 6300000000 | 5 MESES | acta n. 4 en valor y plazo por 46 días calendario, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 15 abril de 2020. acta n. 2 en plazo y valor por 71 dias, que va desde el 21 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 | 5 meses y 117 dias | 2019-06-27 | 2020-04-15 | 95%
SSA-282-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONSALVE PULGARIN JOHANNA VANESSA | 1036623468-9 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (ESPACIO FÍSICO), DESTINADO PARA PARQUEADERO, UBICADO EN LA CALLE 50 Nº 43-34, ESPACIO FÍSICO LOCALIZADO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2019-06-28 | $ 14.583.096 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 75%
SI-296-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA | 901303713-2 | CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI E INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2019-07-22 | 784606638 | 5 MESES | acta n.3 adicion en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n.1 adicion en valor y plazo por 60 días calendario, que va desde el 26 de didiembre de 2019 al 23 de febrero del 2020 | 127 días y 05 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 89%
SI-299-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA ITAGUI 2019 | 901304999-0 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-07-23 | 3492554035 | 5 MESES | acta n.3 en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n. 2 en plazo por 15 dias calendario, que va desde el 09 de febrero de 2020 hasta el 23 de febrero de 2020. acta n. 1 en plazo por 45 dias, que va desde el 26 de diciembre de 2019 al 08 de febrero del 2020 | 127 dias y 5 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 89%
SSA-301-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BENJUMEA OSPINA ORFILIA DE JESUS | 42986862-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 55 A Nº 41-20 INT 7.000 (LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 14 M² DESTINADO PARA CAFETERIA), PERTENECIENTE AL REDIO DE MAYOR EXTENSIONCON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-478999 | 2019-07-25 | $ 2.392.080 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-26 | 2020-07-25 | 68%
SSYPS-318-2019 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | QUIROS ALVAREZ PIEDAD ELENA | 42770676-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL, CON UN ÁREA DE 24,65 MTS2, DESTINADO PARA CAFETERÍA) QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DEL HOGAR DE LOS RECUERDOS, CARRERA 50ª Nº 33 - 01 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-09-03 | $4.599.134 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-10 | 2020-09-09 | 55%
SSA-324-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE 36 N° 59-69, DENTRO LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA. PERTENECIENTE AL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN CON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-505000 | 2019-09-25 | $43.256.532 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-25 | 2020-09-24 | 51%
SSA-368-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BBVA COLOMBIA S.A. | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2019-12-26 | $561.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2019-12-26 | 2020-06-25 | 52%
ENERO - FEBRERO-MARZO DEL 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SSYPS-001-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 204239609 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSYPS-002-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-PPNA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 687500000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSYPS-003-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-P Y D | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA , DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACION EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 400000000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-004-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MAYA ECHAVARRIA ELKIN MARIO | 3352817-1 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA VEREDA LOS GÓMEZ, QUE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORREGIDURIA Y COMISARIA DE FAMILIA, CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 44444487 | 29 DIAS Y 11 MESES |  |  | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 24%
SSA-005-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO DOS (2) LOCALES PARA USO PÚBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 32143413 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-006-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VELEZ Y EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-01-01 | 37352826 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 74%
SSA-008-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OCAMPO DE RICO OFELIA DOLORES | 32329773-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20 PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-359560 PARA USO DE LA OFICINA DEL SISBEN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 58774932 | 12 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 24%
SSA-009-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN. | 2020-01-01 | 7784549 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 74%
SSA-010-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VELEZ S.A.S. | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52-09 DE ITAGUI, PARA LA PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 9312896 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 74%
SSA-011-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-01-01 | 13790176 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 74%
SSA-012-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGUDELO GUTIERREZ PEDRO PABLO | 15531939-3 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES), IDENTIFICADOS ASÍ: LOCAL 1 CON UN ÁREA DE 14.60 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-65 Y EL LOCAL 2 CON UN ÁREA DE 14.50 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-67, PARA ACTIVIDAD COMERCIAL LEGALMENTE ESTABLECIDA | 2020-01-01 | $1.857.246 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-013-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ VALENCIA LIGIA DEL SOCORRO | 21653352-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 51 -95, TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL, CON UN ÁREA DE 5.35 M2, DESTINADO PARA LA EXPEDICION DE FOTOCOPIAS | 2020-01-01 | $ 2147000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SEYC-016-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -34 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CITYLAB "LABORATORIO DE CIUDAD" DEL PLAN DIGITAL ITAGUI, EL CUAL CONSTA CON ADECIUACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, SALA DE REUNIONES, CONECTIVIDAD Y AULA MULTIPLE | 2020-01-01 | 67891200 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-017-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DUQUE CANO MARIA LUZ ELENY | 32544713-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE CON UN ÁREA DE 70,10 M2, UBICADO EN LA CALLE 52 Nº 49-18, OFICINA 201 DEL EDIFICIO SEBATIÁN P.H, QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES ASOCIADOS-SINTRASEMA | 2020-01-01 | 3249350 | 1 MES |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100%
SSA-018-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GARCIA MAESTRE MANUEL DE JESUS | 8273051-6 |  | 2020-01-01 | $ 2.291.352 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-020-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARIA LUZ DELIA MARIN QUINTERO | 42437641 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON DESTINANCION COMERCIAL (LOCAL CON UNA AREA DE 5.74 MTS2), UBICADO EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL CAMI EN LA CARRERA 52 N° 51-40 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-01 | $ 2.399.544 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-021-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGUI (LOCAL 112) | 2020-01-01 | 38233698 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-022-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE DIECISÉIS (16) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 201,202,203,208,227,233,234,235,249,250,251,252,254,255,301,401) | 2020-01-01 | 153240551 | 6 meses |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 49%
SSA-024-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) AULAS Y ESPACIOS ADICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN LA CALLE 75 SUR N° 54 A 10 DE ITAGUI | 2020-01-01 | 42897275 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 74%
SSA-026-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ AGUIRRE EDWIN ALEXANDER | 8431489-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL)UBICADO EN LA CALLE 33 N. 48-12 CENTRO DEPORTIVO SAN PIO CON DESTINACION DE CAFETERIA | 2020-01-08 | 3.850.182 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-08 | 2020-07-07 | 45%
SJ-027-2020 | SECRETARIA JURIDICA | MUÑOZ VALENCIA LUISA FERNANDA | 43182890-5 | APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE FORTALEZCAN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA. | 2020-01-08 | 15000000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-10 | 2020-07-09 | 44%
SSA-028-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HENAO ZAPATA OLGA EUGENIA | 42872102-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 4) CON UN ÁREA DE 20 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78-86, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS, FRUTAS Y JUGOS NATURALES. | 2020-01-02 | 1989174 | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 49%
SSA-029-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | WILLIAM DE JESUS LOPEZ PEREZ |  | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL TIPO CASETA) CON UN ÁREA DE 8 M2, UBICADO EN LA CARRERA 50A Nº 76D SUR, BARRIO SURAMÉRICA, DESTINADO PARA LA VENTA DE FRUTAS Y JUGOS NATURALES | 2020-01-08 | 942.522 SIN ERIGACION PRESUPUESTAL | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 49%
SSA-030-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RIOS SEGURA SONIA MARIA | 43433032-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 1) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78 - 64, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2020-01-02 | 1.351.140, SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 49%
SDYR-031-2020 | SECRETARIA DE DEPORTES | CORPORACIÓN PARA ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS “CORSALDEP” | 900699634-4 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES LOGISTICAS QUE POSIBILITAN LA PARTICPACIÓN DE LOS DEPORTITAS ITAGUISEÑOS EN EL FESTIVAL DE FESTIVALES PONYS 2020 | 2020-01-09 | 75000000 | 16 DIAS |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-24 | 100%
SEYC-032-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL-COOMEI | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-01-10 | 1987177346 | 8 MESES |  |  | 2020-01-13 | 2020-09-12 | 32%
SJ-033-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIAL DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LA SECRETARÍA JURÍDICA – GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 714692000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-13 | 2020-12-12 | 23%
SJ-034-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BUITRAGO GOMEZ NUBIA ELENA | 43795503-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS PUNTUALES Y ESPECIALES QUE FORTALECEN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-13 | 104737500 | 11 MESES |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-13 | 23%
SEYC-035-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | CORPORACION COMUNIQUEMONOS-INTERPRETES | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (L.S.C.) POR PARTE DE MODELOS LINGUISTICOS, INTÉRPRETES Y DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA BILINGÜE PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INVOLUCRAN PERSONAS SORDAS EN LA I.E. JUAN N. CADAVID Y POBLACIÓN CIEGA Y DE BAJA VISIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 388316162 | 319 DIAS |  |  | 2020-01-13 | 2020-11-30 | 24%
SGM-036-2019 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PALMA NOVA Y CIAS.A.S. | 900473528-0 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CON UN AREA DE 936 MTS2 DESTINADO PARA PARQUEADERO, DE USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ E INCAUTADOS POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, UBICADO EN LA CALLE 31 N° 50 – B 92 BARRIO SANTA CATALINA MUNICIPIO DE ITAGUI, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA DE MAYOR EXTENSION No 001-509691 | 2020-01-14 | 209878243 | 348 DIAS |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 22%
SG-037-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SOPORTE LEGAL Y FINANCIERO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO | 2020-01-15 | 323896100 | 11 MESES |  |  | 2020-01-16 | 2020-12-15 | 22%
SSA-038-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPEZ GONZALEZ HANDER ALEXIS | 1022097993-6 | ARRENDAMIENTO DE DOS (02) LOCALES COMERCIALES NOMENCLADOS CON EL Nº 1 Y 2, INCLUIDOS BAÑOS PARA SERVICIO PUBLICO, UBICADOS EN LA CALLE 36 No 59-69, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA CAFETERIA Y VENTA DE COMIDAS EN GENERAL, PARA USO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-01-16 | 8712000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-16 | 2020-07-15 | 41%
SSA-039-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DE LOS RIOS RENTERIA ANA CLARA | 43604379-5 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, PARA BRINDAR ASESORÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPRENDEN EL MANEJO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD Y ORIENTACIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA VIGENCIA 2020 | 2020-01-16 | 115000000 | 345 DIAS |  |  | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 21%
SJ-040-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARANDA LAWYERS CONSULTING S.A.S. | 900310324-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS DE DERECHO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, MINERO, ENERGÉTICO Y SERVICIOS PÚBLICOS. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN JURÍDICA IMPLÍCITA EN LOS ACTOS DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, DESCONCENTRACIÓN, CONTRATACIÓN, Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD, Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LAS ALTAS CORTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 2020-01-21 | 156200000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-24 | 2020-12-23 | 20%
AM-041-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORÍA INTERNA, EL CONTROL INTERNO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ROLES, FRENTE A LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEFINIDAS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-22 | 294648548 | 11 MESES |  |  | 2020-01-22 | 2020-12-21 | 20%
SGM-043-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO E INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-24 | 1200000000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 19%
SSA-044-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ECHAVARRIA TABORDA JORGE MARIO | 98528173- | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 N° 34-1 SECTOR DITAIRES – CANCHA SINTETICA SANTA ANA, CON UN AREA DE 19,19 MTS2, DESTINACION ESPECIFICA DE CAFETERIA. | 2020-01-27 | 3284916 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-27 | 2020-07-26 | 35%
SG-045-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-28 | 324578074 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 19%
SSA-046-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VILLADA CASTAÑO ALBA LEDY | 42755501-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL N° 2), UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 78-66 PARQUE DE LA FAMILIA, CON UN AREA DE 8.50 M2, CON DESTINACIÓN DE CAFETERIA | 2020-01-28 | 1356462 | 6 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-07-27 | 34%
AM-047-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JARAMILLO ZAPATA JUAN DAVID | 1128427952-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-01-29 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-30 | 2020-12-29 | 18%
AM-048-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | OSSA OSORNO JHON ALEXIS | 1036640521- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN DE EVENTOS, GRABACIÓN DE CUÑAS, VOCES PARA VIDEOS PROMOCIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGU | 2020-01-30 | 33000000 |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 18%
AM-049-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | MARIN QUIROZ CARLOS ANDRES | 1152450199-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A VISIBILIZAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR MEDIO DE LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES | 2020-01-30 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
SPIS-051-2020 | PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL | FUNDACION HUELLAS DEL AYER | 900427606-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-30 | 1778558328 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
SPIS-052-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES CORPOASES | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DE Y EN CALLE PARA LA MITIGACIÓN DEL DAÑO POR CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR MEDIO DE ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. | 2020-01-31 | 1734641888 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
SSA-053-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES DE FUTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | ARRENDAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA NATURAL, QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL ESTADIO METROPOLITANO CIUDAD DE ITAGUI, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DIRECCIÓN CALLE 31AD Nº 58-05, MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IDENTIFICADO CON LA FICHA PREDIAL Nº 12446455, CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-505000, CON DISPOSICION DE ARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL (NO COMPRENDE PISTA ATLETICA), CAMERINOS, CASETAS DE CUERPO TECNICO DISPUESTAS A LOS COSTADOS DE LA CANCHA, GRADERIAS OCCIDENTAL Y NORTE, DOS PALCOS, ESPACIOS DISPUESTOS PARA LOS ARBITROS Y COMISARIOS, LOS ESPACIOS DE TAQUILLA PARA TRAMITE Y SERVICIOS DE BOLETERIA Y LAS PORTERIAS DESTINADAS PARA CONTROL DE INGRESO Y EVACUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO. | 2020-01-31 | 32959812 | 12 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 16%
SSA-054-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S. | 900076073-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL ÁREA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 477023931 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 18%
DAP-055-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGI), MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) BAJO LA NTC-ISO 9001, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 326457198 | 6 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 32%
SJ-061-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LINEA RECTA DERECHO INTEGRAL S.A.S | 901248014-7 | RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO; Y LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCION DE DISPUTAS RADICADO CON EL NUMERO 01-19-0002-2209 | 2020-01-31 | 220000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
SGM-062-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INVERSIONES FESCAR S.A.S | 900533008-0 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (CORRIENTE, EXTRA O PREMIUM, ACPM O DIESEL Y GAS VEHICULAR) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD. | 2020-01-31 | 56983899 | 1 MES |  |  | 2020-02-01 | 2020-01-29 | -1933%
SGM-063-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA | 890906439-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROVISIONAL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD Y QUE SEAN REMITIDOS POR LAS COMISARÍAS DE FAMILIA E INSPECTORES DE PERMANENCIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 47250000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
AM-064-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | LAVERDE GÓMEZ DANIELA | 1152209558-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS Y LA ILUSTRACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 18%
SGM-065-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ARANGO VÁSQUEZ MARIA EUGENIA | 42760462-2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLEPARA EL COMANDO DE LA POLICIA MILITARDEL EJERCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI,UBICADO EN LA CARRERA 68 N.67-06 CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N. 001-133138 | 2020-01-31 | 130900000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 18%
SI-066-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PEREZ RINCON GERMAN DARIO | 15339679-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA ELÉCTRICA Y QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-01-31 | 58300000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
AM-067-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS NECESARIAS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SURJAN POR PARTE DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 2020-01-31 | 387667634 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 18%
SI-069-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARTINEZ VARGAS JULIAN ANDRES | 71295729-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS AFINES A LA INGENIERÍA PARA ACOMPAÑAR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 52800000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
AM-071-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CANO LONDOÑO LAURA | 1036644571-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PRENSA DE LA ENTIDAD, MEJORAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
SMA-072-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES | 890984002-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE LOS ANIMALES QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL, DESARROLLAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS, Y ATENDER Y ALOJAR LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 240000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-07-02 | 37%
AM-074-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARO RESTREPO ANDREA | 1036654551-5 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA REALIZACION DE CONTENIDOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES,REGISTRO FOTOGRAFICO,ACOMPAÑAMKIENTO A EVENTOS INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE LAAS DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-31 | 33000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 17%
AM-075-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JIMENEZ GALLO ALEJANDRO | 1152189297-5 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEREAS OPERATIVAS A EVENTOS Y CEREMONIAS , PARA ASISTIR EN LO FREQUERIDO A LOS EVENTOS DE LA ALCALDIA DE ITAGUI | 2020-01-31 | 24200000 | 26 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 17%
SH-076-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE INSTRUMENTACIÓN, TRÁMITE, Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO, NOTIFICACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA POR DERECHOS DE TRÁNSITO DE SEÑALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD EN PROCESOS DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, PROCESOS CONCURSALES Y DE DESAFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020. | 2020-02-03 | 7081000000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 17%
SEYC-077-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | PROYECTOS CON INGENIERIA S.A.S | 900937335-9 | ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS MÓVILES DEBIDAMENTE EQUIPADAS Y ADECUADAS COMO AULAS PROVISIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS GÓMEZ SEDE PRINCIPAL, AVELINO SALDARRIAGA SEDE PRINCIPAL Y LAS TRES SEDES DE CIUDAD ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-03 | 1822188450 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 17%
SI-078-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | TORRES AGUDELO MAURICIO ALBERTO | 70328357-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR JURÍDICAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2020-02-03 | 58300000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 17%
DAP-079-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | RICARDO ANDRÉS MOLINA SUAREZ. | 79960175-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 33750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 45%
DAP-080-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | LATORRE FORERO HERNANDO | 19260745-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN PROPIA DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 45000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 45%
DAP-081-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VILLEGAS DUQUE DIANA PATRICIA | 1036606706-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 44%
DAP-082-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43735595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 44%
DAP-083-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” | 2020-02-06 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-07 | 2020-06-06 | 43%
SSYPS-084-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO BEDOYA GLORIA CECILIA | 42756605-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN SU COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA | 2020-02-06 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
SJ-085-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S. | 900340814-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 250-OAJ-2006, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 758850443 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
SSYPS-086-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | VILLA GARCÍA SERGIO ANDRÉS | 1128405710-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD (GESIS); PARA EL APOYO DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SALUD, EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
DAP-087-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | GOMEZ ESTRADA KEVIN LEANDRO | 1036658497 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-06-09 | 41%
AM-088-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | RESTREPO SANCHEZ SANTIAGO | 1037586666-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INFORMÁTICO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO. | 2020-02-07 | 71500000 | 320 DIAS |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
DAP-089-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MEJÍA WILMAR DE JESÚS | 98622021-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-06-10 | 40%
SSYPS-090-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ZAPATA ALZATE JOHNY ALONSO | 98634950-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 4505 DE 2012, RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 (RIAS) Y CIRCULAR 006 DEL 2011 RÉGIMEN SUBSIDIADO O LA QUE HAGA SUS VECES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 15%
SSYPS-091-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ROMAN SANCHEZ MONICA MARIA | 1017199376-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GERENCIAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 15%
AM-092-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CODWEB S.A.S. | 901144915-0 | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1008 DE 2018 Y LOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISGED EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 616537000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
AM-093-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA OCAMPO DANIEL HERNANDO | 1087551792-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 66000000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
SSYPS-094-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PALACIO ARANGO MARIA DEL CARMEN | 42764935-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM- LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 15%
SPIS-095-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | SANCHEZ ALVAREZ SANDRA MILENA | 43221167-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-02-10 | 57750000 | 15 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-25 | 15%
SH-096-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN, TRÁMITE Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN GENERAL, COMO EN LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA LIQUIDACIONES PROVISIONALES CONSAGRADAS EN LA LEY 1819 DE 2016, EN LOS PROCESOS ATENDIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS Y LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y COBRO PERSUASIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-10 | 4180000000 | 19 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 15%
SGM-097-202 | SECRETARIA DE GOBIERNO | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-10 | 3290983051 | 19 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 34%
DAP-098-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | JUAN CAMILO TAMAYO FLOREZ | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 39%
DAP-099-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | BOTERO RIVERA JOSE MANUEL | 98553974-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 18000000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 39%
AM-100-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HERNANDEZ OSORIO JULIAN | 1088271385-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-13 | 99000000 | 17 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 14%
SEYC-102-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900092385-9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD A LAS I.E DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL | 2020-02-14 | 830956608 | 16 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 16%
SEYC-103-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN COMUNIQUÉMONOS. | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MATRÍCULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DURANTE EL AÑO 2020. | 2020-02-14 | 230000000 | 15 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-02-15 | 2020-10-31 | 17%
SEYC-104-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS VEINTICUATRO (24) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL CITY LAB, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE HACEN PARTE DE ELLA Y BRINDAR ASISTENCIA Y RESPUESTA OPORTUNA EN CASO DE FALLAS TÉCNICAS DE LAS REDES DE DATOS, REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVIDORES, HARDWARE Y SOFTWARE | 2020-02-14 | 598949996 | 6 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-08-13 | 25%
SGM-105-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VALLEJO ARISTIZÁBAL CATALINA SOFÍA | 43867411-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA ENTIDAD EN LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCIÓN DEL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL CAPI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-14 | 51673440 | 16 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 14%
SJ-106-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LEGIS EDITORES S.A. | 860042209-2 | SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURÍDICA Y CONTABLE CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN INTERNET ACTIVADAS POR DIRECCIÓN IP PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD | 2020-02-17 | 21000000 | 12 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 11%
SC-107-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL | 811006904-2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTICIAS, PROYECTOS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA | 2020-02-17 | 900000000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 13%
SGM-108-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 890980283-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LOS SERVICIOS EXEQUIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADÁVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA CADÁVERES SIN IDENTIFICACIÓN (N.N.). | 2020-02-17 | 22005000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 13%
SJ-109-2020 | SECRETARIA JURIDICA | SANTAMARIA PUERTA OSCAR DAVID | 1037388974-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA DE CARÁCTER PENAL Y DEMÁS ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS, EN ARAS DE IMPACTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-18 | 60000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-19 | 2020-12-18 | 13%
SSA-110-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ HIGUITA GLADIS ELENA | 21677158-7 | ARRENDAMIENTO DE UNA CASETA METÁLICA CON UN ÁREA DE 2X1 M2, PARA VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS, SITUADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. COMUNA 10 ENTRE LAS CALLES 27 Y 28, AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA. | 2020-02-18 | 709986 | 6 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2020-08-17 | 23%
SF-111-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | WPR GESTION EN SALUD S.A.S. | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-19 | 341975065 | 5 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2020-07-19 | 27%
SG-112-2020 | SECRETARIA GENERAL | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NORBERTO | 70413758-1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 13%
SG-113-2020 | SECRETARIA GENERAL | YEPES BARTOLO SANDRA INÉS | 43834870-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 13%
SEYC-114-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GMA DIGITAL S.A.S. | 900388112-7 | PRESTACIÓN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA, PARA ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA INFORMACIÒN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-20 | 277200000 | 280 DIAS |  |  | 2020-02-20 | 2020-11-30 | 14%
SVH-115-2020 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | GARCÍA ROLDÁN JEFFERY | 43187554-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA. | 2020-02-20 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 13%
SSYPS-116-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-20 | 293653325 | 129 DIAS |  |  | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 29%
SSA-117-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES FÚTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-21 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | 10%
SF-119-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORREA PIEDRAHITA VALENTINA | 1036642310-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE EN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-25 | 18666000 | 304 DIAS |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 11%
SGM-120-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA. | 900065751-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA, CON VIGÍAS Y GESTORES PEDAGÓGICOS DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-25 | 1107625205 | 10 MESES |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-25 | 11%
SSA-121-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LIDERANDO Y SOPORTANDO LAS ACCIONES PROPIAS PARA DESARROLLAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ACORDE AL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-25 | 42957600 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 10%
SF-123-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | GOMEZ HENAO ADRIANA MARIA | 43189490-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 10%
SI-124-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARROYAVE TATIANA ARENAS | 1040751522-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-27 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 10%
AM-125-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | DUQUE VALENCIA SANTIAGO ALBERTO | 1037600369-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO | 2020-02-27 | 57750000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 10%
SF-126-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | VANEGAS VASQUEZ DIANA MILENA | 43188455-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 10%
SSYPS-127-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CASTRILLON GOMEZ NATALIA ANDREA | 21792837-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA, EN EL DESARROLLO OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI QUE ADELANTA EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-28 | 36533000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 10%
SH-128-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. - SYAC S.A. | 800149562-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO REMOTO Y A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS” y “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALES | 2020-02-28 | 1560637500 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 10%
SGM-129-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PSM ALIANZA S.A.S. – CONSTRUCTORA CONARTE S.A.S. | 811039557-1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 52 D N° 83-25 (INSTALACIONES EDIFICIO VÍA LA MODA-ITAGÜÍ) DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LAS ACCIONES DE APOYO DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO | 2020-02-28 | 655000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 10%
SH-130-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA QUE SE RINDE A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). | 2020-02-28 | 900584162 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 9%
AM-131-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 900299701-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO, VIGENCIA TECNOLÓGICA Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS APLICACIONES “GESTIÓN TRANSPARENTE Y PROCESOS JUDICIALES | 2020-02-28 | 515508000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 9%
SSA-132-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INMOBILIARIA VICASA | 901193313-6 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA N° 1 DE PERMANENCIA Y DE LA COMISARIA DE FAMILIA Nº 1 CENTRO, UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 54-28 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PRIMER PISO, EDIFICIO ESCOBAR ACOSTA P.H, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-1053101 | 2020-02-28 | 49294560 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 10%
SSA-133-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BAN COLOMBIA | 890903938-8 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL “CAMI” EN LA CARRERA 50 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DE BANCOLOMBIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2020-02-28 | 2164740 | 4 años |  |  | 2020-03-01 | 2024-02-29 | 2%
SSA-134-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARÍN MARTÍNEZ ALEXANDER | 1037613074-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA DIAGONAL 38 A Nº 34-56, INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-02 | 2112462 | 6 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-09-01 | 15%
DAP-135-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CUESTA SERNA AURLIN | 8103088-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-03-02 | 15000000 | 3 MESES |  |  | 2020-03-03 | 2020-06-02 | 30%
AM-137-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 2020-03-03 | 6926897078 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 9%
SI-138-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARDONA CARDONA MIGUEL ANGEL | 95592926-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-03-03 | 58300000 | 28 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-04 | 2020-12-31 | 9%
AM-139-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-03-03 | 16009245206 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 9%
SEYC-140-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | WPR GESTIÓN EN SALUD S.A.S | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 700648200 | 9 MESES |  |  | 2020-03-05 | 2020-12-04 | 9%
SEC -141-2020 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | BETANCUR CASTAÑO GUSTAVO ADOLFO | 71698713-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 70000000 | 26 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-12-31 | 8%
SF-142-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA QUE PERTENEZCAN A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACION INICIAL Y CUIDADO A MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO “DE CERO A SIEMPRE | 2020-03-05 | 6991169341 | 26 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-11-30 | 9%
AM-143-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA ARAGÓN WILMAR JAVIER | 94539351-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-09 | 48375000 | 22 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 7%
SGM-144-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SERNA GONZALEZ CARLOS MARIO | 98.634.154-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 33250000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-09 | 2020-12-23 | 7%
SG-145-2020 | SECRETARIA GENERAL | GRM COLOMBIA S.A.S. | 800233801-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 410633300 | 21 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 6%
SSA-146-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VELEZ AGUDELO JUAN CARLOS | 1036639011-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 Nº 34-01 COLISEO DE EVENTO DITAIRES (CUBO), CON UN ÁREA DE 16 M², CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-11 | 3971412 | 6 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-09-10 | 10%
SEYC-147-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS LIMITADA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-11 | 1628700000 | 19 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-13 | 2020-11-30 | 6%
SGM-148-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AVANTEL S.A.S. | 830016046-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INMEDIATA EN PLANES DE IDEN PARA LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ASISTENTE TECNOLÓGICO PDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLICÍA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 140705399 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SE-149-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE CONTRIBUYAN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIANTE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 75075000 | 15 DIAS CALENDARIO |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 100%
SSYPS-150-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA SANTA EFREN | 712173360-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-151-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PULIDO MARÍN LIZETH PAOLA | 1039462782-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SGM-152-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MANUEL ANDRES MORENO SOTO. | 71314879-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR JURIDICAMENTE AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES EN ASUNTOS DE HURTO, RECEPTACIÓN, FALSEDAD MARCARIA Y DEMAS QUE TENGAN RELACION CON AUTOMOTORES | 2020-03-14 | 42750000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-16 | 2020-12-30 | 5%
SI-153-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ESPINOSA TORO SANTIAGO ALBERTO | 1036659155-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-154-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SOTO JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 1036607512-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ENFOCADO EN EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL LIDERADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-155-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | BRYAN ZAPATA TORRES | 1128439240-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-156-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | FLOREZ POVEDA HERMES MIGUEL | 1036664501-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-157-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RAMIREZ BARBOSA KELLY LUZMAR | 1090400079-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-158-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | LAURA ESTHER LÓPEZ ESCOBAR | 1036639494-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SC-159-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | YA TENEMOS TUS IDEAS S.AS. | 901257007-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 780000000 | 9 MESES Y 6 DIAS |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-22 | 5%
SSYPS-160-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA ÁLVAREZ MARIANA | 1017190086-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR INTEGRALMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SGM-161-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S. | 900310636-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, ASISTENCIA OPERATIVA Y APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 513375867 | 16 DIAS CALENDARIO Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SSYPS-162-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | JOHN JAIRO LOAIZA ZAPATA | 70099647-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 4%
SGM-163-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LUIS FERNANDO RAMIREZ | 71692208-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ÉSTA CIUDAD. | 2020-03-18 | 1550000000 | 13 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 4%
SI-164-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS | 860005289-4 | PRESTACION DE SERVICOS PARA LA ATENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER-ANDINO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI AÑO 2020 | 2020-03-19 | 5244187 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 3%
AM-165-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ARIAS VASQUEZ CARLOS MARIO | 71293213-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS TIC CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-19 | 31500000 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 4%
SGM-166-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA | 900065751-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA COORDINACIÓN DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR SUS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 1800000000 | 12 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-19 | 4%
SSA-167-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS PIBEI DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 990000000 | 8 MESES |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-19 | 4%
DAP-168-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VALENCIA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO | 71742615-1 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MENSUAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ PARA EL AÑO 2020. S | 2020-03-25 | 1600000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-27 | 2020-12-26 | 1%
Note on A166: Maria Emilse Tobon Tobon: ACTA N° 1 MODIFICATORIA

## ABRIL-MAYO-JUNIO 2020
CONTRATOS 2014 - 2017-2018-2019 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2020-09-30
SSA-192-2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.-CONCYPA S.A. | 800016281-5 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-30 | 21084622326 | 14 meses y 24 dias | acta n. 7 en plazo por 3 meses, que va desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. acta n. 6 en plazo por 06 meses, que va desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Adicion n. 5 en tiempo (9 meses) que va desde el 01 enero al 30 Sept del 2019. Adicion n. 4 en tiempo (6 meses y 6 dias) que va desde el26 junio del 2018 al 31 Dic del 2018, Adicion n. 3 en tiempo (4 meses) que va desde el 25 de Febrero del 2017 al 25 de Junio del 2018, Adicion n. 2 en tiempo(13 meses) que va desde el 01 de febrero 2016 al 24 de Febrero del 2017, Adicion n. 1 en tiempo (1 mes) que va desde el 01 de enero al 31 de enero del 2016 | 86 meses | 2014-10-08 | 2020-06-30 | 100%
SSA-047-2017 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ “ADELI”. | 900590434-8 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, NOVENO (9°) PISO, CON UN ÁREA DE 357,88 M2, EDIFICIO DEL CONCEJO | 2017-01-24 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-01-24 | 2022-01-23 | 74%
SSA-077-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ | 811036609-2 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES: UN BIEN INMUEBLE QUE ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, SEXTO (6) PISO, CAMI EDIFICIO DEL CONCEJO, ÁREA CONSTRUIDA 302,74 MTS2 QUE SE DISCRIMINA ASÍ: INMUEBLE UTILIZADO PARA OFICINAS CON UN ÁREA DE 159.58 MT2, INMUEBLE UTILIZADO PARA ARCHIVO CON UN ÁREA DE 50.84 MT2, PUNTO FIJO CON UN ÁREA DE 64.78 MT2, PARQUEADEROS CON UN ÁREA DE 27.54 MT2 | 2017-02-07 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-02-07 | 2022-02-06 | 73%
SSA-102-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DEL ACUAPARQUE DITAIRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2017-02-23 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-03-01 | 2022-03-01 | 72%
SSA-178-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACIÓN ACADEMIA ANTIOQUIA DE EDUCACIÓN | 900893806-5 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO, UNA SEDE COMUNAL QUE CUENTA CON UN ÁREA DE 78 MTRS2, UBICADO EN LA CALLE 65 N° 46 A - 95, UBICADO EN EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, CUYOS LÍMITES SON: POR EL NORTE, CON CARRERA 48, POR EL SUR, CON CARRERA 47, POR EL ORIENTE CON EL LICEO SIMÓN BOLÍVAR, POR EL OCCIDENTE, CON LA CALLE 64 A | 2017-05-10 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 68%
SVH-208-2017 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | 860531315-3 | CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION, CONTRATACION Y PAGOS | 2017-06-16 | 0 | 30 MESES | acta n. 2 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 21 de marzo de 2020 al 20 de agosto del 2020 acta n.1 en plazo por 03 meses | 38 meses | 2017-06-20 | 2020-08-20 | 100%
SSA-209-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION SANTA MARIA N° 2 | 901024340-1 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 52 C NRO. 72-69, BARRIO SANTA MARIA NRO. 2, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-22 |  | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-23 | 2022-06-22 | 65%
SSA-215-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI |  | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN (1) LOCAL UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE EL CUBO (SEDE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN), CALLE 31AD NRO. 58-05 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-29 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 65%
SI-330-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI-, PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL "EL CARIBE" | 2018-11-06 | 5074000000 | 13 MESES Y 15 DIAS | acta n. 5 en plazo por 4 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 30 de abril del 2020. acta n. 4 plazo y valor por 11 dias,que van desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre del 2019 | 17 meses y 26 dias | 2018-11-06 | 2020-04-30 | 100%
SI-349-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO DE ITAGUI -ADELI-, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2018-12-21 | 10430000000 | 11 meses | acta n6 en valor y plazo por 83 dias calendario, que va desde el 20 de 0CTUBRE de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. acta n.5 en valor y plazo por 73 dias calendario, que va desde el 20 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. acta n. 3 en plazo y valor por 172 dias, que va desde el 31 de diciembre de 2019 al 19 de junio del 2020. Adicion n. 1 que va por 1 mes y 15 dias o sea desde el 21 noviembre al 30 Diciembre del 2019 | DU | 2018-12-21 | 2020-12-31 | 88%
SG-201-2019 | SECRETARIA GENERAL | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800088155-3 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA EL AÑO 2019 | 2019-03-30 | 442396432 | 9 MESES | acta n. 3 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 31 de julio del 2020 acta n.1 en plazo por 2 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020 | 16 meses | 2019-04-01 | 2020-07-31 | 100%
SSA-209-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA PH | 900131319-0 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, SAN FRANCISCO | 2019-04-02 | $ 4.800.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 100%
SSA-216-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPERA FERNANDEZ OMAR HUMBERTO | 3367032-2 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CALLE 76 X CARRERA 52D LO BD VALLE S 2 (CENTRO COMERCIAL INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES), DESTINADO PARA CAFETERIA | 2019-04-11 | $ 7.200.000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 100%
SSA-233-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PRODUCTOS VITELA S.A. | 800081739-2 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (LOTE), CON ÁREA DE 1.180 M2 UBICADO EN LA CARRERA 65 X CR 64, SAN GABRIEL, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-836899 Y FICHA PREDIAL Nº12519285. DESTINADO PARA USO COMERCIAL | 2019-04-30 | $ 3.668.052 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 100%
SI-278-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI-PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO MODERNIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y/O EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2019-06-26 | 6300000000 | 5 MESES | acta n. 4 en valor y plazo por 46 días calendario, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 15 abril de 2020. acta n. 2 en plazo y valor por 71 dias, que va desde el 21 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 | 5 meses y 117 dias | 2019-06-27 | 2020-04-15 | 100%
SSA-282-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONSALVE PULGARIN JOHANNA VANESSA | 1036623468-9 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (ESPACIO FÍSICO), DESTINADO PARA PARQUEADERO, UBICADO EN LA CALLE 50 Nº 43-34, ESPACIO FÍSICO LOCALIZADO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2019-06-28 | $ 14.583.096 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 100%
SI-296-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA | 901303713-2 | CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI E INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2019-07-22 | 784606638 | 5 MESES | acta n.3 adicion en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n.1 adicion en valor y plazo por 60 días calendario, que va desde el 26 de didiembre de 2019 al 23 de febrero del 2020 | 127 días y 05 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 100%
SI-299-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA ITAGUI 2019 | 901304999-0 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-07-23 | 3492554035 | 5 MESES | acta n.3 en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n. 2 en plazo por 15 dias calendario, que va desde el 09 de febrero de 2020 hasta el 23 de febrero de 2020. acta n. 1 en plazo por 45 dias, que va desde el 26 de diciembre de 2019 al 08 de febrero del 2020 | 127 dias y 5 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 100%
SSA-301-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BENJUMEA OSPINA ORFILIA DE JESUS | 42986862-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 55 A Nº 41-20 INT 7.000 (LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 14 M² DESTINADO PARA CAFETERIA), PERTENECIENTE AL REDIO DE MAYOR EXTENSIONCON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-478999 | 2019-07-25 | $ 2.392.080 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-26 | 2020-07-25 | 100%
SSYPS-318-2019 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | QUIROS ALVAREZ PIEDAD ELENA | 42770676-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL, CON UN ÁREA DE 24,65 MTS2, DESTINADO PARA CAFETERÍA) QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DEL HOGAR DE LOS RECUERDOS, CARRERA 50ª Nº 33 - 01 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-09-03 | $4.599.134 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-10 | 2020-09-09 | 100%
SSA-324-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE 36 N° 59-69, DENTRO LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA. PERTENECIENTE AL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN CON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-505000 | 2019-09-25 | $43.256.532 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-25 | 2020-09-24 | 100%
SSA-368-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BBVA COLOMBIA S.A. | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2019-12-26 | $561.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2019-12-26 | 2020-06-25 | 100%
ENERO - FEBRERO-MARZO DEL 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SSYPS-001-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 204239609 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSYPS-002-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-PPNA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 687500000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSYPS-003-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-P Y D | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA , DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACION EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 400000000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-004-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MAYA ECHAVARRIA ELKIN MARIO | 3352817-1 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA VEREDA LOS GÓMEZ, QUE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORREGIDURIA Y COMISARIA DE FAMILIA, CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 44444487 | 29 DIAS Y 11 MESES |  |  | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 75%
SSA-005-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO DOS (2) LOCALES PARA USO PÚBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 32143413 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-006-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VELEZ Y EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-01-01 | 37352826 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-008-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OCAMPO DE RICO OFELIA DOLORES | 32329773-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20 PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-359560 PARA USO DE LA OFICINA DEL SISBEN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 58774932 | 12 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75%
SSA-009-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN. | 2020-01-01 | 7784549 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-010-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VELEZ S.A.S. | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52-09 DE ITAGUI, PARA LA PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 9312896 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-011-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-01-01 | 13790176 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-012-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGUDELO GUTIERREZ PEDRO PABLO | 15531939-3 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES), IDENTIFICADOS ASÍ: LOCAL 1 CON UN ÁREA DE 14.60 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-65 Y EL LOCAL 2 CON UN ÁREA DE 14.50 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-67, PARA ACTIVIDAD COMERCIAL LEGALMENTE ESTABLECIDA | 2020-01-01 | $1.857.246 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-013-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ VALENCIA LIGIA DEL SOCORRO | 21653352-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 51 -95, TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL, CON UN ÁREA DE 5.35 M2, DESTINADO PARA LA EXPEDICION DE FOTOCOPIAS | 2020-01-01 | $ 2147000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SEYC-016-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -34 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CITYLAB "LABORATORIO DE CIUDAD" DEL PLAN DIGITAL ITAGUI, EL CUAL CONSTA CON ADECIUACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, SALA DE REUNIONES, CONECTIVIDAD Y AULA MULTIPLE | 2020-01-01 | 67891200 | 9 MESES | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 90 DIAS QUE VA DESDE EL 01-07-AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |  | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 100%
SSA-017-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DUQUE CANO MARIA LUZ ELENY | 32544713-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE CON UN ÁREA DE 70,10 M2, UBICADO EN LA CALLE 52 Nº 49-18, OFICINA 201 DEL EDIFICIO SEBATIÁN P.H, QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES ASOCIADOS-SINTRASEMA | 2020-01-01 | 3249350 | 1 MES |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100%
SSA-018-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GARCIA MAESTRE MANUEL DE JESUS | 8273051-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 51-40 “CAMI” 4º PISO, EDIFICIO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI CON UN AREA DE 5.74 MTS 2, DESTINACIÓN ESPECIFICA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FAX, COMPUTADOR, Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS JURIDICOS Y MATERIAL DE CULTURA EN GENERAL. | 2020-01-01 | $ 2.291.352 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-020-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARIA LUZ DELIA MARIN QUINTERO | 42437641 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON DESTINANCION COMERCIAL (LOCAL CON UNA AREA DE 5.74 MTS2), UBICADO EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL CAMI EN LA CARRERA 52 N° 51-40 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-01 | $ 2.399.544 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-021-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGUI (LOCAL 112) | 2020-01-01 | 38233698 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-022-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE DIECISÉIS (16) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 201,202,203,208,227,233,234,235,249,250,251,252,254,255,301,401) | 2020-01-01 | 153240551 | 6 meses |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-024-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) AULAS Y ESPACIOS ADICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN LA CALLE 75 SUR N° 54 A 10 DE ITAGUI | 2020-01-01 | 42897275 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-026-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ AGUIRRE EDWIN ALEXANDER | 8431489-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL)UBICADO EN LA CALLE 33 N. 48-12 CENTRO DEPORTIVO SAN PIO CON DESTINACION DE CAFETERIA | 2020-01-08 | 3.850.182 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-08 | 2020-07-07 | 100%
SJ-027-2020 | SECRETARIA JURIDICA | MUÑOZ VALENCIA LUISA FERNANDA | 43182890-5 | APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE FORTALEZCAN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA. | 2020-01-08 | 15000000 | 6 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 22 DIAS QUE VA DESDE EL 10-07-AL 31 DE JULIO DE 2020 |  | 2020-01-10 | 2020-07-31 | 100%
SSA-028-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HENAO ZAPATA OLGA EUGENIA | 42872102-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 4) CON UN ÁREA DE 20 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78-86, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS, FRUTAS Y JUGOS NATURALES. | 2020-01-02 | 1989174 | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SSA-029-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | WILLIAM DE JESUS LOPEZ PEREZ |  | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL TIPO CASETA) CON UN ÁREA DE 8 M2, UBICADO EN LA CARRERA 50A Nº 76D SUR, BARRIO SURAMÉRICA, DESTINADO PARA LA VENTA DE FRUTAS Y JUGOS NATURALES | 2020-01-08 | 942.522 SIN ERIGACION PRESUPUESTAL | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SSA-030-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RIOS SEGURA SONIA MARIA | 43433032-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 1) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78 - 64, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2020-01-02 | 1.351.140, SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SDYR-031-2020 | SECRETARIA DE DEPORTES | CORPORACIÓN PARA ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS “CORSALDEP” | 900699634-4 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES LOGISTICAS QUE POSIBILITAN LA PARTICPACIÓN DE LOS DEPORTITAS ITAGUISEÑOS EN EL FESTIVAL DE FESTIVALES PONYS 2020 | 2020-01-09 | 75000000 | 16 DIAS |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-24 | 100%
SEYC-032-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL-COOMEI | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-01-10 | 1987177346 | 8 MESES |  |  | 2020-01-13 | 2020-09-12 | 100%
SJ-033-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIAL DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LA SECRETARÍA JURÍDICA – GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 714692000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-13 | 2020-12-12 | 78%
SJ-034-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BUITRAGO GOMEZ NUBIA ELENA | 43795503-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS PUNTUALES Y ESPECIALES QUE FORTALECEN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-13 | 104737500 | 11 MESES |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-13 | 78%
SEYC-035-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | CORPORACION COMUNIQUEMONOS-INTERPRETES | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (L.S.C.) POR PARTE DE MODELOS LINGUISTICOS, INTÉRPRETES Y DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA BILINGÜE PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INVOLUCRAN PERSONAS SORDAS EN LA I.E. JUAN N. CADAVID Y POBLACIÓN CIEGA Y DE BAJA VISIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 388316162 | 319 DIAS |  |  | 2020-01-13 | 2020-11-30 | 81%
SGM-036-2019 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PALMA NOVA Y CIAS.A.S. | 900473528-0 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CON UN AREA DE 936 MTS2 DESTINADO PARA PARQUEADERO, DE USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ E INCAUTADOS POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, UBICADO EN LA CALLE 31 N° 50 – B 92 BARRIO SANTA CATALINA MUNICIPIO DE ITAGUI, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA DE MAYOR EXTENSION No 001-509691 | 2020-01-14 | 209878243 | 348 DIAS |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 74%
SG-037-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SOPORTE LEGAL Y FINANCIERO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO | 2020-01-15 | 323896100 | 11 MESES |  |  | 2020-01-16 | 2020-12-15 | 77%
SSA-038-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPEZ GONZALEZ HANDER ALEXIS | 1022097993-6 | ARRENDAMIENTO DE DOS (02) LOCALES COMERCIALES NOMENCLADOS CON EL Nº 1 Y 2, INCLUIDOS BAÑOS PARA SERVICIO PUBLICO, UBICADOS EN LA CALLE 36 No 59-69, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA CAFETERIA Y VENTA DE COMIDAS EN GENERAL, PARA USO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-01-16 | 8712000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-16 | 2020-07-15 | 100%
SSA-039-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DE LOS RIOS RENTERIA ANA CLARA | 43604379-5 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, PARA BRINDAR ASESORÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPRENDEN EL MANEJO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD Y ORIENTACIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA VIGENCIA 2020 | 2020-01-16 | 115000000 | 345 DIAS |  |  | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 74%
SJ-040-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARANDA LAWYERS CONSULTING S.A.S. | 900310324-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS DE DERECHO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, MINERO, ENERGÉTICO Y SERVICIOS PÚBLICOS. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN JURÍDICA IMPLÍCITA EN LOS ACTOS DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, DESCONCENTRACIÓN, CONTRATACIÓN, Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD, Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LAS ALTAS CORTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 2020-01-21 | 156200000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-24 | 2020-12-23 | 75%
AM-041-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORÍA INTERNA, EL CONTROL INTERNO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ROLES, FRENTE A LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEFINIDAS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-22 | 294648548 | 11 MESES |  |  | 2020-01-22 | 2020-12-21 | 75%
SGM-043-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO E INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-24 | 1200000000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 74%
SSA-044-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ECHAVARRIA TABORDA JORGE MARIO | 98528173- | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 N° 34-1 SECTOR DITAIRES – CANCHA SINTETICA SANTA ANA, CON UN AREA DE 19,19 MTS2, DESTINACION ESPECIFICA DE CAFETERIA. | 2020-01-27 | 3284916 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-27 | 2020-07-26 | 100%
SG-045-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-28 | 324578074 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 74%
SSA-046-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VILLADA CASTAÑO ALBA LEDY | 42755501-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL N° 2), UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 78-66 PARQUE DE LA FAMILIA, CON UN AREA DE 8.50 M2, CON DESTINACIÓN DE CAFETERIA | 2020-01-28 | 1356462 | 6 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-07-27 | 100%
AM-047-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JARAMILLO ZAPATA JUAN DAVID | 1128427952-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-01-29 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-30 | 2020-12-29 | 73%
AM-048-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | OSSA OSORNO JHON ALEXIS | 1036640521- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN DE EVENTOS, GRABACIÓN DE CUÑAS, VOCES PARA VIDEOS PROMOCIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGU | 2020-01-30 | 33000000 |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
AM-049-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | MARIN QUIROZ CARLOS ANDRES | 1152450199-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A VISIBILIZAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR MEDIO DE LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES | 2020-01-30 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SPIS-051-2020 | PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL | FUNDACION HUELLAS DEL AYER | 900427606-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-30 | 1778558328 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SPIS-052-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES CORPOASES | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DE Y EN CALLE PARA LA MITIGACIÓN DEL DAÑO POR CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR MEDIO DE ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. | 2020-01-31 | 1734641888 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SSA-053-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES DE FUTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | ARRENDAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA NATURAL, QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL ESTADIO METROPOLITANO CIUDAD DE ITAGUI, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DIRECCIÓN CALLE 31AD Nº 58-05, MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IDENTIFICADO CON LA FICHA PREDIAL Nº 12446455, CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-505000, CON DISPOSICION DE ARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL (NO COMPRENDE PISTA ATLETICA), CAMERINOS, CASETAS DE CUERPO TECNICO DISPUESTAS A LOS COSTADOS DE LA CANCHA, GRADERIAS OCCIDENTAL Y NORTE, DOS PALCOS, ESPACIOS DISPUESTOS PARA LOS ARBITROS Y COMISARIOS, LOS ESPACIOS DE TAQUILLA PARA TRAMITE Y SERVICIOS DE BOLETERIA Y LAS PORTERIAS DESTINADAS PARA CONTROL DE INGRESO Y EVACUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO. | 2020-01-31 | 32959812 | 12 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 66%
SSA-054-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S. | 900076073-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL ÁREA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 477023931 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
DAP-055-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGI), MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) BAJO LA NTC-ISO 9001, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 326457198 | 6 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 100%
SJ-061-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LINEA RECTA DERECHO INTEGRAL S.A.S | 901248014-7 | RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO; Y LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCION DE DISPUTAS RADICADO CON EL NUMERO 01-19-0002-2209 | 2020-01-31 | 220000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SGM-062-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INVERSIONES FESCAR S.A.S | 900533008-0 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (CORRIENTE, EXTRA O PREMIUM, ACPM O DIESEL Y GAS VEHICULAR) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD. | 2020-01-31 | 56983899 | 1 MES |  |  | 2020-02-01 | 2020-01-29 | -8067%
SGM-063-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA | 890906439-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROVISIONAL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD Y QUE SEAN REMITIDOS POR LAS COMISARÍAS DE FAMILIA E INSPECTORES DE PERMANENCIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 47250000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-064-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | LAVERDE GÓMEZ DANIELA | 1152209558-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS Y LA ILUSTRACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
SGM-065-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ARANGO VÁSQUEZ MARIA EUGENIA | 42760462-2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLEPARA EL COMANDO DE LA POLICIA MILITARDEL EJERCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI,UBICADO EN LA CARRERA 68 N.67-06 CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N. 001-133138 | 2020-01-31 | 130900000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
SI-066-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PEREZ RINCON GERMAN DARIO | 15339679-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA ELÉCTRICA Y QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-01-31 | 58300000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-067-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS NECESARIAS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SURJAN POR PARTE DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 2020-01-31 | 387667634 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
SI-069-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARTINEZ VARGAS JULIAN ANDRES | 71295729-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS AFINES A LA INGENIERÍA PARA ACOMPAÑAR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 52800000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-071-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CANO LONDOÑO LAURA | 1036644571-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PRENSA DE LA ENTIDAD, MEJORAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SMA-072-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES | 890984002-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE LOS ANIMALES QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL, DESARROLLAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS, Y ATENDER Y ALOJAR LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 240000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-07-02 | 100%
AM-074-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARO RESTREPO ANDREA | 1036654551-5 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA REALIZACION DE CONTENIDOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES,REGISTRO FOTOGRAFICO,ACOMPAÑAMKIENTO A EVENTOS INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE LAAS DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-31 | 33000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-075-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JIMENEZ GALLO ALEJANDRO | 1152189297-5 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEREAS OPERATIVAS A EVENTOS Y CEREMONIAS , PARA ASISTIR EN LO FREQUERIDO A LOS EVENTOS DE LA ALCALDIA DE ITAGUI | 2020-01-31 | 24200000 | 26 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 72%
SH-076-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE INSTRUMENTACIÓN, TRÁMITE, Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO, NOTIFICACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA POR DERECHOS DE TRÁNSITO DE SEÑALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD EN PROCESOS DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, PROCESOS CONCURSALES Y DE DESAFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020. | 2020-02-03 | 7081000000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 72%
SEYC-077-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | PROYECTOS CON INGENIERIA S.A.S | 900937335-9 | ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS MÓVILES DEBIDAMENTE EQUIPADAS Y ADECUADAS COMO AULAS PROVISIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS GÓMEZ SEDE PRINCIPAL, AVELINO SALDARRIAGA SEDE PRINCIPAL Y LAS TRES SEDES DE CIUDAD ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-03 | 1822188450 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 72%
SI-078-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | TORRES AGUDELO MAURICIO ALBERTO | 70328357-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR JURÍDICAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2020-02-03 | 58300000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 72%
DAP-079-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | RICARDO ANDRÉS MOLINA SUAREZ. | 79960175-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 33750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 100%
DAP-080-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | LATORRE FORERO HERNANDO | 19260745-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN PROPIA DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 45000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 100%
DAP-081-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VILLEGAS DUQUE DIANA PATRICIA | 1036606706-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 100%
DAP-082-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43735595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 100%
DAP-083-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” | 2020-02-06 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-07 | 2020-06-06 | 100%
SSYPS-084-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO BEDOYA GLORIA CECILIA | 42756605-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN SU COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA | 2020-02-06 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SJ-085-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S. | 900340814-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 250-OAJ-2006, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 758850443 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SSYPS-086-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | VILLA GARCÍA SERGIO ANDRÉS | 1128405710-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD (GESIS); PARA EL APOYO DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SALUD, EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
DAP-087-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | GOMEZ ESTRADA KEVIN LEANDRO | 1036658497 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-06-09 | 100%
AM-088-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | RESTREPO SANCHEZ SANTIAGO | 1037586666-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INFORMÁTICO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO. | 2020-02-07 | 71500000 | 320 DIAS |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
DAP-089-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MEJÍA WILMAR DE JESÚS | 98622021-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-06-10 | 100%
SSYPS-090-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ZAPATA ALZATE JOHNY ALONSO | 98634950-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 4505 DE 2012, RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 (RIAS) Y CIRCULAR 006 DEL 2011 RÉGIMEN SUBSIDIADO O LA QUE HAGA SUS VECES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 72%
SSYPS-091-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ROMAN SANCHEZ MONICA MARIA | 1017199376-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GERENCIAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 72%
AM-092-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CODWEB S.A.S. | 901144915-0 | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1008 DE 2018 Y LOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISGED EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 616537000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
AM-093-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA OCAMPO DANIEL HERNANDO | 1087551792-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 66000000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SSYPS-094-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PALACIO ARANGO MARIA DEL CARMEN | 42764935-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM- LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 72%
SPIS-095-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | SANCHEZ ALVAREZ SANDRA MILENA | 43221167-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-02-10 | 57750000 | 15 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-25 | 73%
SH-096-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN, TRÁMITE Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN GENERAL, COMO EN LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA LIQUIDACIONES PROVISIONALES CONSAGRADAS EN LA LEY 1819 DE 2016, EN LOS PROCESOS ATENDIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS Y LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y COBRO PERSUASIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-10 | 4180000000 | 19 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SGM-097-202 | SECRETARIA DE GOBIERNO | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-10 | 3290983051 | 19 DIAS Y 4 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO POR 15 DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO Y VALOR |  | 2020-02-11 | 2020-07-15 | 100%
DAP-098-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | JUAN CAMILO TAMAYO FLOREZ | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 100%
DAP-099-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | BOTERO RIVERA JOSE MANUEL | 98553974-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 18000000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 100%
AM-100-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HERNANDEZ OSORIO JULIAN | 1088271385-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-13 | 99000000 | 17 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 71%
SEYC-102-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900092385-9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD A LAS I.E DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL | 2020-02-14 | 830956608 | 16 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 79%
SEYC-103-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN COMUNIQUÉMONOS. | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MATRÍCULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DURANTE EL AÑO 2020. | 2020-02-14 | 230000000 | 15 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-02-15 | 2020-10-31 | 88%
SEYC-104-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS VEINTICUATRO (24) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL CITY LAB, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE HACEN PARTE DE ELLA Y BRINDAR ASISTENCIA Y RESPUESTA OPORTUNA EN CASO DE FALLAS TÉCNICAS DE LAS REDES DE DATOS, REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVIDORES, HARDWARE Y SOFTWARE | 2020-02-14 | 598949996 | 6 MESES | ACTA N° 2 MODIFICAT ORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 80 DIAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 79%
SGM-105-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VALLEJO ARISTIZÁBAL CATALINA SOFÍA | 43867411-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA ENTIDAD EN LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCIÓN DEL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL CAPI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-14 | 51673440 | 16 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 71%
SJ-106-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LEGIS EDITORES S.A. | 860042209-2 | SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURÍDICA Y CONTABLE CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN INTERNET ACTIVADAS POR DIRECCIÓN IP PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD | 2020-02-17 | 21000000 | 12 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 62%
SC-107-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL | 811006904-2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTICIAS, PROYECTOS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA | 2020-02-17 | 900000000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 71%
SGM-108-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 890980283-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LOS SERVICIOS EXEQUIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADÁVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA CADÁVERES SIN IDENTIFICACIÓN (N.N.). | 2020-02-17 | 22005000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 71%
SJ-109-2020 | SECRETARIA JURIDICA | SANTAMARIA PUERTA OSCAR DAVID | 1037388974-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA DE CARÁCTER PENAL Y DEMÁS ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS, EN ARAS DE IMPACTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-18 | 60000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-19 | 2020-12-18 | 74%
SSA-110-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ HIGUITA GLADIS ELENA | 21677158-7 | ARRENDAMIENTO DE UNA CASETA METÁLICA CON UN ÁREA DE 2X1 M2, PARA VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS, SITUADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. COMUNA 10 ENTRE LAS CALLES 27 Y 28, AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA. | 2020-02-18 | 709986 | 6 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2020-08-17 | 100%
SF-111-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | WPR GESTION EN SALUD S.A.S. | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-19 | 341975065 | 5 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO POR 2 MESES Y 15 DIAS DEL 20 DE JULIO AL 04/10/2020 |  | 2020-02-18 | 2020-10-04 | 98%
SG-112-2020 | SECRETARIA GENERAL | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NORBERTO | 70413758-1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 73%
SG-113-2020 | SECRETARIA GENERAL | YEPES BARTOLO SANDRA INÉS | 43834870-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 73%
SEYC-114-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GMA DIGITAL S.A.S. | 900388112-7 | PRESTACIÓN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA, PARA ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA INFORMACIÒN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-20 | 277200000 | 280 DIAS |  |  | 2020-02-20 | 2020-11-30 | 79%
SVH-115-2020 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | GARCÍA ROLDÁN JEFFERY | 43187554-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA. | 2020-02-20 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 73%
SSYPS-116-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-20 | 293653325 | 129 DIAS |  |  | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 100%
SSA-117-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES FÚTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-21 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | 61%
SF-119-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORREA PIEDRAHITA VALENTINA | 1036642310-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE EN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-25 | 18666000 | 304 DIAS |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 70%
SGM-120-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA. | 900065751-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA, CON VIGÍAS Y GESTORES PEDAGÓGICOS DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-25 | 1107625205 | 10 MESES |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-25 | 72%
SSA-121-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LIDERANDO Y SOPORTANDO LAS ACCIONES PROPIAS PARA DESARROLLAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ACORDE AL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-25 | 42957600 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 71%
SF-123-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | GOMEZ HENAO ADRIANA MARIA | 43189490-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 71%
SI-124-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARROYAVE TATIANA ARENAS | 1040751522-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-27 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
AM-125-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | DUQUE VALENCIA SANTIAGO ALBERTO | 1037600369-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO | 2020-02-27 | 57750000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 71%
SF-126-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | VANEGAS VASQUEZ DIANA MILENA | 43188455-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SSYPS-127-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CASTRILLON GOMEZ NATALIA ANDREA | 21792837-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA, EN EL DESARROLLO OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI QUE ADELANTA EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-28 | 36533000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 70%
SH-128-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. - SYAC S.A. | 800149562-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO REMOTO Y A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS” y “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALES | 2020-02-28 | 1560637500 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SGM-129-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PSM ALIANZA S.A.S. – CONSTRUCTORA CONARTE S.A.S. | 811039557-1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 52 D N° 83-25 (INSTALACIONES EDIFICIO VÍA LA MODA-ITAGÜÍ) DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LAS ACCIONES DE APOYO DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO | 2020-02-28 | 655000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SH-130-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA QUE SE RINDE A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). | 2020-02-28 | 900584162 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 70%
AM-131-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 900299701-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO, VIGENCIA TECNOLÓGICA Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS APLICACIONES “GESTIÓN TRANSPARENTE Y PROCESOS JUDICIALES | 2020-02-28 | 515508000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 70%
SSA-132-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INMOBILIARIA VICASA | 901193313-6 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA N° 1 DE PERMANENCIA Y DE LA COMISARIA DE FAMILIA Nº 1 CENTRO, UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 54-28 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PRIMER PISO, EDIFICIO ESCOBAR ACOSTA P.H, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-1053101 | 2020-02-28 | 49294560 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SSA-133-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BAN COLOMBIA | 890903938-8 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL “CAMI” EN LA CARRERA 50 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DE BANCOLOMBIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2020-02-28 | 2164740 | 4 años |  |  | 2020-03-01 | 2024-02-29 | 15%
SSA-134-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARÍN MARTÍNEZ ALEXANDER | 1037613074-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA DIAGONAL 38 A Nº 34-56, INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-02 | 2112462 | 6 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-09-01 | 100%
DAP-135-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CUESTA SERNA AURLIN | 8103088-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-03-02 | 15000000 | 4 MESES | ACTA N° 1 ° MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR, POR 30 DIAS, QUE VA DESDE 3 DE 06 HASTA EL 2 DE JULIO |  | 2020-03-03 | 2020-07-02 | 100%
AM-137-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 2020-03-03 | 6926897078 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 70%
SI-138-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARDONA CARDONA MIGUEL ANGEL | 95592926-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-03-03 | 58300000 | 28 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-04 | 2020-12-31 | 70%
AM-139-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-03-03 | 16009245206 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 70%
SEYC-140-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | WPR GESTIÓN EN SALUD S.A.S | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 700648200 | 9 MESES |  |  | 2020-03-05 | 2020-12-04 | 76%
SEC -141-2020 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | BETANCUR CASTAÑO GUSTAVO ADOLFO | 71698713-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 70000000 | 26 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-12-31 | 69%
SF-142-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA QUE PERTENEZCAN A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACION INICIAL Y CUIDADO A MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO “DE CERO A SIEMPRE | 2020-03-05 | 6991169341 | 26 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-11-30 | 77%
AM-143-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA ARAGÓN WILMAR JAVIER | 94539351-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-09 | 48375000 | 22 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 69%
SGM-144-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SERNA GONZALEZ CARLOS MARIO | 98.634.154-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 33250000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-09 | 2020-12-23 | 71%
SG-145-2020 | SECRETARIA GENERAL | GRM COLOMBIA S.A.S. | 800233801-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 410633300 | 21 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 69%
SSA-146-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VELEZ AGUDELO JUAN CARLOS | 1036639011-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 Nº 34-01 COLISEO DE EVENTO DITAIRES (CUBO), CON UN ÁREA DE 16 M², CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-11 | 3971412 | 6 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-09-10 | 100%
SEYC-147-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS LIMITADA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-11 | 1628700000 | 19 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-13 | 2020-11-30 | 77%
SGM-148-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AVANTEL S.A.S. | 830016046-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INMEDIATA EN PLANES DE IDEN PARA LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ASISTENTE TECNOLÓGICO PDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLICÍA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 140705399 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SE-149-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE CONTRIBUYAN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIANTE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 75075000 | 15 DIAS CALENDARIO |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 100%
SSYPS-150-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA SANTA EFREN | 712173360-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-151-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PULIDO MARÍN LIZETH PAOLA | 1039462782-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SGM-152-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MANUEL ANDRES MORENO SOTO. | 71314879-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR JURIDICAMENTE AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES EN ASUNTOS DE HURTO, RECEPTACIÓN, FALSEDAD MARCARIA Y DEMAS QUE TENGAN RELACION CON AUTOMOTORES | 2020-03-14 | 42750000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-16 | 2020-12-30 | 69%
SI-153-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ESPINOSA TORO SANTIAGO ALBERTO | 1036659155-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-154-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SOTO JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 1036607512-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ENFOCADO EN EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL LIDERADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-155-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | BRYAN ZAPATA TORRES | 1128439240-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-156-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | FLOREZ POVEDA HERMES MIGUEL | 1036664501-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-157-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RAMIREZ BARBOSA KELLY LUZMAR | 1090400079-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-158-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | LAURA ESTHER LÓPEZ ESCOBAR | 1036639494-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SC-159-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | YA TENEMOS TUS IDEAS S.AS. | 901257007-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 780000000 | 9 MESES Y 6 DIAS |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-22 | 70%
SSYPS-160-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA ÁLVAREZ MARIANA | 1017190086-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR INTEGRALMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SGM-161-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S. | 900310636-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, ASISTENCIA OPERATIVA Y APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 513375867 | 16 DIAS CALENDARIO Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-162-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | JOHN JAIRO LOAIZA ZAPATA | 70099647-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SGM-163-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LUIS FERNANDO RAMIREZ | 71692208-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ÉSTA CIUDAD. | 2020-03-18 | 1550000000 | 13 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 68%
SI-164-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS | 860005289-4 | PRESTACION DE SERVICOS PARA LA ATENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER-ANDINO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI AÑO 2020 | 2020-03-19 | 5244187 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 68%
AM-165-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ARIAS VASQUEZ CARLOS MARIO | 71293213-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS TIC CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-19 | 31500000 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 68%
SGM-166-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA | 900065751-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA COORDINACIÓN DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR SUS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 1800000000 | 12 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-19 | 80%
SSA-167-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS PIBEI DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 990000000 | 8 MESES | ACTA N° 1 ° MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , POR 41 DIAS, QUE VA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 68%
DAP-168-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VALENCIA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO | 71742615-1 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MENSUAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ PARA EL AÑO 2020. S | 2020-03-25 | 1600000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-27 | 2020-12-26 | 68%
ABRIL-MAYO-JUNIO 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SEYC-169-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | ESAL FUNDACIÓN ALIMENTARTE | 900407237-1 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL AÑO 2020. | 2020-03-25 | 8205422520 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SSA-170-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASEAR S.A. E.S.P. | 811.044.253-8 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO EL INSUMO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS SEDES Y EL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2020-03-25 | 2921408293 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SJ-171-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARRIENTOS RENDÓN ANDRÉS FELIPE | 71797507- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES JUNTAS O SIMILARES EN LOS QUE PARTICIPE O HAGA PARTE. | 2020-03-25 | 66000000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-26 | 2020-12-25 | 69%
SI-172-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA. | 860025639-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ AÑO 2020 | 2020-03-26 | 9011028 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SF-173-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | OROZCO QUINTERO SEBASTIÁN | 1040735882-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-03-27 | 35700000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
AM-174-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARLOS ARTURO SARMIENTO ROYERO | 8647362-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL SOPORTE, MIGRACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN LOS PROCESOS DE CAPTURA Y GENERACIÓN DE DATOS, Y LAS APLICACIONES SATÉLITES ASOCIADAS AL ERP DINÁMICA GERENCIAL ALCALDÍAS PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-30 | 49500000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SF-175-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | ANGIE LAURA QUINTERO SÁNCHEZ | .036669480-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ | 2020-03-31 | 35700000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-02 | 2020-12-31 | 66%
SGM-176-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y LA PROVISION DE LOS RECURSOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-03-31 | 300000000 | 6 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 100%
SGM-181-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VENTAS DOBLE G S.A.S. | 900666117-6 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE DIEZ MIL (10.000) KITS DE MERCADO PARA ATENDER LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-03 | 1150630000 | 1 MES |  |  | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 100%
SGM-182-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO HBB S.A.S. | 900714458-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CALL CENTER PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS A LA SEMANA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-03 | 100000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 100%
SG-183-2020 | SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. | 860012336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-13 | 5013994 | 1 MES |  |  | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 100%
SSA-188-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LIA PATRICIA ESTRADA AGUDELO | 43827777-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE 55 Nº 50-40 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 2020-04-15 | 49675585 | 8 MESES Y 17 DIAS |  |  | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 65%
SF-189-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | FALLON VÉLEZ ARBELÁEZ | 43983234-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-04-16 | 35700000 | 14 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-17 | 2020-12-31 | 64%
SGM-190-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES. | 811.036.515-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-16 | 18810000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-07-20 | 100%
SGM-191-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. | 811.006.904-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS INSTITUCIONALES Y DE MEDIOS, A TRAVÉS, DE CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-16 | 200000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-17 | 2020-07-16 | 100%
SGM-192-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO REMOTO Y ATENDER LAS FALLAS QUE SE GENERAN EN LAS PLATAFORMAS, DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y /O EQUIPOS DE CÓMPUTO USADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ QUE EJERCEN SUS FUNCIONES Y PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-16 | 15500000 | 1 MES |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-20 | 100%
SJ-193-2020 | SECRETARIA JURIDICA | REYES & GONZALEZ ABOGADOS S.A.S. | 900265378-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EN LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ORIENTAR EN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020-04-16 | 114240000 | 8 MESES |  |  | 2020-04-20 | 2020-12-19 | 67%
SF-194-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | MONICA MARIA RAMIREZ PEREZ | 42778273-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-04-17 | 35700000 | 9 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 64%
SSYPS-195-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | MANTEI S.A.S. | 900342746-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EN CASO DE REQUERIRSE) DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-17 | 7604100 | 10 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-12-31 | 64%
SSYPS-196-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CELIS CASTRILLÓN JORGE ELIÉCER | 98593183-1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN EL COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA Y EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y ACCIONES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN 385 DE MARZO 12 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 2020-04-20 | 58400000 | 8 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-12-20 | 67%
SGM-197-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES). | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-22 | 142652475 | 1 MES Y 15 DIAS |  |  | 2020-04-23 | 2020-06-06 | 100%
SGM-198-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. | 900815592-1 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SOCORRO Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-22 | 60000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-23 | 2020-07-22 | 100%
SH-199-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. | 800214001-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (DENOMINADA TÉCNICAMENTE CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS | 2020-04-27 | 27132000 | 4 SEMANAS |  |  | 2020-04-27 | 2020-05-25 | 100%
SI-200-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. | 830005448-01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SIGMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AÑO 2020 | 2020-04-27 | 18103818 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-201-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404.-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-04-29 | 15569096 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SM-202-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. | 900310636-9 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOTE DE TERRENO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2020-04-30 | 54740000 | 2 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-203-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VÉLEZ S.A.S. |  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52 – 09 DE ITAGÜÍ, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 18625792 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-204-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PREVER S.A. Y CIA S.C.A. | 890.923.500-1 | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO CON SUS USOS Y ANEXIDADES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ, EN LA DIAGONAL 43 Nº 28-51 COLINDANTE CON EL CEMENTERIO JARDINES MONTESACRO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA Y AUTOPSIA A LOS DIFERENTES CADÁVERES A CAUSA DE MUERTE NATURAL O VIOLENTA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-30 | 23608248 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
AM-205-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ESTRATEGIA& COMUNICACIONESSAS | 900.805.542-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS OBJETIVOS, METAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE “ITAGUI CIUDAD DE OPORTUNIDADES | 2020-04-30 | 190000000 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-206-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS LOMITAS | 811.008.404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-04-30 | 27580354 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-207-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA P.H. | 900131319-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, BARRIO SAN FRANCISCO | 2020-04-30 | 2486166 | 6 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 83%
SSA-208-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (01) OFICINA (213), UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 50717640 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 83%
SSA-209-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51- 42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VÉLEZ Y PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-04-30 | 74705648 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SGM-210-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ENSAMBLAMOS S.A.S. | 901213474-0 | ARRENDAMIENTO DE OFICINA PORTÁTIL PARA JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 13827031 | 2 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-211-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE 152 ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | 2020-04-30 | 85794552 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SE-212-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | JULIO FONTAN S.A.S | 800217632-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN RELACIONAL DE ITAGÜÍ – SERI) EN CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | 2020-05-05 | 190227796 | 7 MESES |  |  | 2020-05-06 | 2020-12-05 | 69%
SGM-213-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811007497-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-05-21 | 100000000 | 10 DIAS Y 7 MESES |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 59%
SGM-214-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA. | 890980074-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVENTOS CATASTRÓFICOS, DESASTRES O CALAMIDADES PÚBLICAS, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD Y AL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CUANDO SEA REQUERIDO | 2020-05-22 | 100000000 | 10 DIAS Y 7 MESES |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 59%
SGM-215-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES). | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-05-29 | 129972228 | 61 DIA | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, 20 DIS DELDE EL 16 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2020 ., |  | 2020-05-06 | 2020-07-05 | 100% |  | 15
SH-216-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S. | 900153645-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE TURNOS PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RENTAS, OFICINA DE COBRO COACTIVO (ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA), OFICINA MAYORISTA, SISBEN (ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACION) Y LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL (ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL), DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-06-01 | 11900000 | 7 MESES |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 57%
SSYPS-217-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS, QUE ADEMÁS PRESENTEN DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL U OTRAS ENFERMEDADES QUE LE IMPIDAN EL FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA “MÉDICO EN SU CASA”. | 2020-06-01 | 399994000 | 7 MESES |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 57%
SGM-218-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A | 80244270-1 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ÀREAS DE EXPANSIÓN HOSPITALARIA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-06-02 | 201100064 | 45 DIAS |  |  | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 100%
SSYPS-219-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | INTECCON COLOMBIA S.A.S. | 811043871-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIBRACIÓN DE UN SONÓMETRO Y PISTÓFONO Y ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO APTO PARA EL SONÓMETRO MARCA PULSAR, PROPIOS DE LA MEDICIÓN TÉCNICA DEL RUIDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2020-06-08 | 8869189 | 30 DIAS |  |  | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 100%
SH-220-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PLANEACIONES TRIBUTARIAS Y ESTRATEGICAS S.A.S. | 900747313-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A PARTIR DE ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EFICIENCIA, INNOVACION Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI | 2020-06-09 | 473672598 | 195 DIAS |  |  | 2020-06-09 | 2020-12-23 | 57%
SH-221-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PROYECTOS CATASTRALES Y OBRAS CIVILES S.A.S. “P.C.C. S.A.S.” | 800219736-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RENTAS PARA QUE SE ADELANTEN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN CATASTRAL PARA LOS TRAMITES DE MUTACIONES DE SEGUNDA Y TERCERA CLASE Y MODIFICACIÓN DE ASPECTO ECONÓMICO, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN AL ACTA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SUSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA GERENCIA DE CATASTRO DEPARTAMENTAL | 2020-06-10 | 1316198250 | 21 DIA Y 6 MESES |  |  | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 55%
SSYPS-222-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO CHAVARRO ISABEL CRISTINA | 31575910-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y ÁMBITO LABORAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-11 | 24375000 | 15 DIAS 6 MESES |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 54%
SSYPS-223-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CATAÑO CARVAJAL MARIA CAMILA . | 1036674951-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE “SALUD Y ÁMBITO LABORAL” EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-12 | 24375000 | 15 DIAS 6 MESES |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 54%
SF-224-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIARIOS E INCENTIVOS COLOMBIA SA | 800219876-9 | ADQUISICIÓN DE BONOS PARA MERCADO COMO AYUDA Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL DE 142 MADRES COMUNITARIAS, FAMI Y SUSTITUTAS ICBF DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-12 | 29108450 | 1 MES |  |  | 2020-06-12 | 2020-07-11 | 100%
SSA-225-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSIVAL PRODUCCIONES S.A.S. | 900769860-3 | ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL COLISEO “EL CUBO”, UBICADO EN SECTOR DITAIRES CRA 57 N° 34 -1, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “LA CONQUISTA TOUR 2020” LIVE ON LINE SHOW DE JESSI URIBE Y PAOLA JARA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2020 | 2020-06-17 | 6000000 | 5 dias |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 100%
SSYPS-226-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CORPORACION PARA LA EDUCACION, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “KABABI” | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ESPECÍFICAMENTE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, DESPARASITACIÓN, CENSO DE CANINOS Y FELINOS, CONTROL QUIMICO DE AEDES AEGYPTIS Y ROEDORES, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-06-18 | 280000000 | 12 DIAS Y 6 MESES |  |  | 2020-06-19 | 2020-12-31 | 53%
SE-227-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GARCIA CASTAÑO Y CIA LTDA. | 890935773-7 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT PARA LAS VENTANAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-23 | 4531520 | 1 MES |  |  | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 100%
SSA-228-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-06-25 | 814224 | 3 AÑOS |  |  | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 9%
DAP-229-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43.735.595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD | 2020-06-25 | 9000000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
SSA-230-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S | 800.148.898-5 | ARRENDAMIENTO DE DOS (2) LOCALES PARA USO PUBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 209 Y 248). | 2020-06-25 | 32143410 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
DAP-231-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD. | 2020-06-25 | 9000000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
DAP-232-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | TAMAYO FLOREZ JUAN CAMILO | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD. | 2020-06-25 | 6750000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
SSA-233-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PUNTO PALMAHIA S.A.S. | 900077643-1 | ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL COLISEO “EL CUBO”, UBICADO EN SECTOR DITAIRES CRA 57 N° 34 -01, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “EL CANTINAZO DE PALMAHIA EN CASA” LIVE ON LINE SHOW DE ARELYS HENAO, DARESKA Y FRANCY EL DÍA 04 DE JULIO DE 2020 | 2020-06-30 | 6000000 | 6 DIAS |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 100%
SSYPS-234-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESTEFANIA ALVAREZ OROZCO | 1037630494-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-30 | 28800000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SG-235-2020 | SECRETARIA GENERAL | SARA JULIANA GALLEGO GAVIRIA | 1036637173-2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-30 | 11187012 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SGM-236-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CARLOS ANDRES VARGAS RUIZ | 80173783-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA TÉCNICA EN PROCESOS JUDICIALES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMÁS DELITOS QUE MENOSCABEN SU VIDA E INTEGRIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-30 | 29400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on A166: Maria Emilse Tobon Tobon: ACTA N° 1 MODIFICATORIA

## JULIO-AGOSTO Y SEPTIEM 2020
CONTRATOS 2014 - 2017-2018-2019 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2020-09-30
SSA-192-2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.-CONCYPA S.A. | 800016281-5 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-30 | 21084622326 | 14 meses y 24 dias | acta n. 7 en plazo por 3 meses, que va desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. acta n. 6 en plazo por 06 meses, que va desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Adicion n. 5 en tiempo (9 meses) que va desde el 01 enero al 30 Sept del 2019. Adicion n. 4 en tiempo (6 meses y 6 dias) que va desde el26 junio del 2018 al 31 Dic del 2018, Adicion n. 3 en tiempo (4 meses) que va desde el 25 de Febrero del 2017 al 25 de Junio del 2018, Adicion n. 2 en tiempo(13 meses) que va desde el 01 de febrero 2016 al 24 de Febrero del 2017, Adicion n. 1 en tiempo (1 mes) que va desde el 01 de enero al 31 de enero del 2016 | 86 meses | 2014-10-08 | 2020-06-30 | 100%
SSA-047-2017 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ “ADELI”. | 900590434-8 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, NOVENO (9°) PISO, CON UN ÁREA DE 357,88 M2, EDIFICIO DEL CONCEJO | 2017-01-24 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-01-24 | 2022-01-23 | 74%
SSA-077-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ | 811036609-2 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES: UN BIEN INMUEBLE QUE ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, SEXTO (6) PISO, CAMI EDIFICIO DEL CONCEJO, ÁREA CONSTRUIDA 302,74 MTS2 QUE SE DISCRIMINA ASÍ: INMUEBLE UTILIZADO PARA OFICINAS CON UN ÁREA DE 159.58 MT2, INMUEBLE UTILIZADO PARA ARCHIVO CON UN ÁREA DE 50.84 MT2, PUNTO FIJO CON UN ÁREA DE 64.78 MT2, PARQUEADEROS CON UN ÁREA DE 27.54 MT2 | 2017-02-07 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-02-07 | 2022-02-06 | 73%
SSA-102-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DEL ACUAPARQUE DITAIRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2017-02-23 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-03-01 | 2022-03-01 | 72%
SSA-178-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACIÓN ACADEMIA ANTIOQUIA DE EDUCACIÓN | 900893806-5 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO, UNA SEDE COMUNAL QUE CUENTA CON UN ÁREA DE 78 MTRS2, UBICADO EN LA CALLE 65 N° 46 A - 95, UBICADO EN EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, CUYOS LÍMITES SON: POR EL NORTE, CON CARRERA 48, POR EL SUR, CON CARRERA 47, POR EL ORIENTE CON EL LICEO SIMÓN BOLÍVAR, POR EL OCCIDENTE, CON LA CALLE 64 A | 2017-05-10 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 68%
SVH-208-2017 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | 860531315-3 | CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION, CONTRATACION Y PAGOS | 2017-06-16 | 0 | 30 MESES | acta n. 2 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 21 de marzo de 2020 al 20 de agosto del 2020 acta n.1 en plazo por 03 meses | 38 meses | 2017-06-20 | 2020-08-20 | 100%
SSA-209-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION SANTA MARIA N° 2 | 901024340-1 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 52 C NRO. 72-69, BARRIO SANTA MARIA NRO. 2, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-22 |  | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-23 | 2022-06-22 | 65%
SSA-215-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI |  | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN (1) LOCAL UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE EL CUBO (SEDE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN), CALLE 31AD NRO. 58-05 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-29 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 65%
SI-330-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI-, PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL "EL CARIBE" | 2018-11-06 | 5074000000 | 13 MESES Y 15 DIAS | acta n. 7 en plazo en 156 días, que va desde el 01 de enero del 25 de junio al 30 de noviembre 2020. acta n. 5 en plazo por 4 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 30 de abril del 2020. acta n. 4 plazo y valor por 11 dias,que van desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre del 2019 | 22 meses y 32 dias | 2018-11-06 | 2020-11-30 | 92%
SI-349-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO DE ITAGUI -ADELI-, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2018-12-21 | 10430000000 | 11 meses | acta n6 en valor y plazo por 83 dias calendario, que va desde el 20 de 0CTUBRE de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. acta n.5 en valor y plazo por 73 dias calendario, que va desde el 20 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. acta n. 3 en plazo y valor por 172 dias, que va desde el 31 de diciembre de 2019 al 19 de junio del 2020. Adicion n. 1 que va por 1 mes y 15 dias o sea desde el 21 noviembre al 30 Diciembre del 2019 | DU | 2018-12-21 | 2020-12-31 | 88%
SG-201-2019 | SECRETARIA GENERAL | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800088155-3 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA EL AÑO 2019 | 2019-03-30 | 442396432 | 9 MESES | acta n. 3 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 28 de julio del 2020 acta n.1 en plazo por 2 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020 | 16 meses | 2019-04-01 | 2020-07-31 | 100%
SSA-209-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA PH | 900131319-0 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, SAN FRANCISCO | 2019-04-02 | $ 4.800.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 100%
SSA-216-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPERA FERNANDEZ OMAR HUMBERTO | 3367032-2 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CALLE 76 X CARRERA 52D LO BD VALLE S 2 (CENTRO COMERCIAL INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES), DESTINADO PARA CAFETERIA | 2019-04-11 | $ 7.200.000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 100%
SSA-233-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PRODUCTOS VITELA S.A. | 800081739-2 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (LOTE), CON ÁREA DE 1.180 M2 UBICADO EN LA CARRERA 65 X CR 64, SAN GABRIEL, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-836899 Y FICHA PREDIAL Nº12519285. DESTINADO PARA USO COMERCIAL | 2019-04-30 | $ 3.668.052 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 100%
SI-278-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI-PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO MODERNIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y/O EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2019-06-26 | 6300000000 | 5 MESES | acta n. 4 en valor y plazo por 46 días calendario, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 15 abril de 2020. acta n. 2 en plazo y valor por 71 dias, que va desde el 21 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 | 5 meses y 117 dias | 2019-06-27 | 2020-04-15 | 100%
SSA-282-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONSALVE PULGARIN JOHANNA VANESSA | 1036623468-9 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (ESPACIO FÍSICO), DESTINADO PARA PARQUEADERO, UBICADO EN LA CALLE 50 Nº 43-34, ESPACIO FÍSICO LOCALIZADO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2019-06-28 | $ 14.583.096 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 100%
SI-296-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA | 901303713-2 | CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI E INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2019-07-22 | 784606638 | 5 MESES | acta n.3 adicion en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n.1 adicion en valor y plazo por 60 días calendario, que va desde el 26 de didiembre de 2019 al 23 de febrero del 2020 | 127 días y 05 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 100%
SI-299-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA ITAGUI 2019 | 901304999-0 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-07-23 | 3492554035 | 5 MESES | acta n.3 en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n. 2 en plazo por 15 dias calendario, que va desde el 09 de febrero de 2020 hasta el 23 de febrero de 2020. acta n. 1 en plazo por 45 dias, que va desde el 26 de diciembre de 2019 al 08 de febrero del 2020 | 127 dias y 5 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 100%
SSA-301-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BENJUMEA OSPINA ORFILIA DE JESUS | 42986862-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 55 A Nº 41-20 INT 7.000 (LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 14 M² DESTINADO PARA CAFETERIA), PERTENECIENTE AL REDIO DE MAYOR EXTENSIONCON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-478999 | 2019-07-25 | $ 2.392.080 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-26 | 2020-07-25 | 100%
SSYPS-318-2019 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | QUIROS ALVAREZ PIEDAD ELENA | 42770676-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL, CON UN ÁREA DE 24,65 MTS2, DESTINADO PARA CAFETERÍA) QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DEL HOGAR DE LOS RECUERDOS, CARRERA 50ª Nº 33 - 01 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-09-03 | $4.599.134 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-10 | 2020-09-09 | 100%
SSA-324-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE 36 N° 59-69, DENTRO LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA. PERTENECIENTE AL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN CON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-505000 | 2019-09-25 | $43.256.532 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-25 | 2020-09-24 | 100%
SSA-368-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BBVA COLOMBIA S.A. | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2019-12-26 | $561.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2019-12-26 | 2020-06-25 | 100%
ENERO - FEBRERO-MARZO DEL 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SSYPS-001-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 204239609 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSYPS-002-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-PPNA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 687500000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSYPS-003-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-P Y D | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA , DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACION EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 400000000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-004-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MAYA ECHAVARRIA ELKIN MARIO | 3352817-1 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA VEREDA LOS GÓMEZ, QUE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORREGIDURIA Y COMISARIA DE FAMILIA, CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 44444487 | 29 DIAS Y 11 MESES |  |  | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 75%
SSA-005-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO DOS (2) LOCALES PARA USO PÚBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 32143413 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-006-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VELEZ Y EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-01-01 | 37352826 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-008-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OCAMPO DE RICO OFELIA DOLORES | 32329773-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20 PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-359560 PARA USO DE LA OFICINA DEL SISBEN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 58774932 | 12 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75%
SSA-009-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN. | 2020-01-01 | 7784549 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-010-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VELEZ S.A.S. | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52-09 DE ITAGUI, PARA LA PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 9312896 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-011-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-01-01 | 13790176 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-012-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGUDELO GUTIERREZ PEDRO PABLO | 15531939-3 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES), IDENTIFICADOS ASÍ: LOCAL 1 CON UN ÁREA DE 14.60 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-65 Y EL LOCAL 2 CON UN ÁREA DE 14.50 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-67, PARA ACTIVIDAD COMERCIAL LEGALMENTE ESTABLECIDA | 2020-01-01 | $1.857.246 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-013-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ VALENCIA LIGIA DEL SOCORRO | 21653352-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 51 -95, TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL, CON UN ÁREA DE 5.35 M2, DESTINADO PARA LA EXPEDICION DE FOTOCOPIAS | 2020-01-01 | $ 2147000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SEYC-016-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -34 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CITYLAB "LABORATORIO DE CIUDAD" DEL PLAN DIGITAL ITAGUI, EL CUAL CONSTA CON ADECIUACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, SALA DE REUNIONES, CONECTIVIDAD Y AULA MULTIPLE | 2020-01-01 | 67891200 | 9 MESES | ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 90 DIAS QUE VA DESDE EL 01-08-AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 90 DIAS QUE VA DESDE EL 01-07-AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75%
SSA-017-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DUQUE CANO MARIA LUZ ELENY | 32544713-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE CON UN ÁREA DE 70,10 M2, UBICADO EN LA CALLE 52 Nº 49-18, OFICINA 201 DEL EDIFICIO SEBATIÁN P.H, QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES ASOCIADOS-SINTRASEMA | 2020-01-01 | 3249350 | 1 MES |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100%
SSA-018-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GARCIA MAESTRE MANUEL DE JESUS | 8273051-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 51-40 “CAMI” 4º PISO, EDIFICIO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI CON UN AREA DE 5.74 MTS 2, DESTINACIÓN ESPECIFICA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FAX, COMPUTADOR, Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS JURIDICOS Y MATERIAL DE CULTURA EN GENERAL. | 2020-01-01 | $ 2.291.352 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-020-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARIA LUZ DELIA MARIN QUINTERO | 42437641 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON DESTINANCION COMERCIAL (LOCAL CON UNA AREA DE 5.74 MTS2), UBICADO EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL CAMI EN LA CARRERA 52 N° 51-40 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-01 | $ 2.399.544 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-021-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGUI (LOCAL 112) | 2020-01-01 | 38233698 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-022-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE DIECISÉIS (16) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 201,202,203,208,227,233,234,235,249,250,251,252,254,255,301,401) | 2020-01-01 | 153240551 | 6 meses |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-024-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) AULAS Y ESPACIOS ADICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN LA CALLE 75 SUR N° 54 A 10 DE ITAGUI | 2020-01-01 | 42897275 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-026-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ AGUIRRE EDWIN ALEXANDER | 8431489-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL)UBICADO EN LA CALLE 33 N. 48-12 CENTRO DEPORTIVO SAN PIO CON DESTINACION DE CAFETERIA | 2020-01-08 | 3.850.182 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-08 | 2020-07-07 | 100%
SJ-027-2020 | SECRETARIA JURIDICA | MUÑOZ VALENCIA LUISA FERNANDA | 43182890-5 | APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE FORTALEZCAN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA. | 2020-01-08 | 15000000 | 6 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 22 DIAS QUE VA DESDE EL 10-07-AL 31 DE JULIO DE 2020 |  | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 74%
SSA-028-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HENAO ZAPATA OLGA EUGENIA | 42872102-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 4) CON UN ÁREA DE 20 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78-86, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS, FRUTAS Y JUGOS NATURALES. | 2020-01-02 | 1989174 | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SSA-029-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | WILLIAM DE JESUS LOPEZ PEREZ |  | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL TIPO CASETA) CON UN ÁREA DE 8 M2, UBICADO EN LA CARRERA 50A Nº 76D SUR, BARRIO SURAMÉRICA, DESTINADO PARA LA VENTA DE FRUTAS Y JUGOS NATURALES | 2020-01-08 | 942.522 SIN ERIGACION PRESUPUESTAL | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SSA-030-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RIOS SEGURA SONIA MARIA | 43433032-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 1) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78 - 64, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2020-01-02 | 1.351.140, SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SDYR-031-2020 | SECRETARIA DE DEPORTES | CORPORACIÓN PARA ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS “CORSALDEP” | 900699634-4 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES LOGISTICAS QUE POSIBILITAN LA PARTICPACIÓN DE LOS DEPORTITAS ITAGUISEÑOS EN EL FESTIVAL DE FESTIVALES PONYS 2020 | 2020-01-09 | 75000000 | 16 DIAS |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-24 | 100%
SEYC-032-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL-COOMEI | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-01-10 | 1987177346 | 8 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 78 DIAS QUE VA DESDE EL 30 SEP AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  | 2020-01-13 | 2020-11-30 | 81%
SJ-033-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIAL DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LA SECRETARÍA JURÍDICA – GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 714692000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-13 | 2020-12-12 | 78%
SJ-034-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BUITRAGO GOMEZ NUBIA ELENA | 43795503-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS PUNTUALES Y ESPECIALES QUE FORTALECEN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-13 | 104737500 | 11 MESES |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-13 | 78%
SEYC-035-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | CORPORACION COMUNIQUEMONOS-INTERPRETES | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (L.S.C.) POR PARTE DE MODELOS LINGUISTICOS, INTÉRPRETES Y DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA BILINGÜE PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INVOLUCRAN PERSONAS SORDAS EN LA I.E. JUAN N. CADAVID Y POBLACIÓN CIEGA Y DE BAJA VISIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 388316162 | 319 DIAS |  |  | 2020-01-13 | 2020-11-30 | 81%
SGM-036-2019 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PALMA NOVA Y CIAS.A.S. | 900473528-0 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CON UN AREA DE 936 MTS2 DESTINADO PARA PARQUEADERO, DE USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ E INCAUTADOS POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, UBICADO EN LA CALLE 31 N° 50 – B 92 BARRIO SANTA CATALINA MUNICIPIO DE ITAGUI, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA DE MAYOR EXTENSION No 001-509691 | 2020-01-14 | 209878243 | 348 DIAS |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 74%
SG-037-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SOPORTE LEGAL Y FINANCIERO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO | 2020-01-15 | 323896100 | 11 MESES |  |  | 2020-01-16 | 2020-12-15 | 77%
SSA-038-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPEZ GONZALEZ HANDER ALEXIS | 1022097993-6 | ARRENDAMIENTO DE DOS (02) LOCALES COMERCIALES NOMENCLADOS CON EL Nº 1 Y 2, INCLUIDOS BAÑOS PARA SERVICIO PUBLICO, UBICADOS EN LA CALLE 36 No 59-69, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA CAFETERIA Y VENTA DE COMIDAS EN GENERAL, PARA USO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-01-16 | 8712000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-16 | 2020-07-15 | 100%
SSA-039-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DE LOS RIOS RENTERIA ANA CLARA | 43604379-5 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, PARA BRINDAR ASESORÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPRENDEN EL MANEJO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD Y ORIENTACIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA VIGENCIA 2020 | 2020-01-16 | 115000000 | 345 DIAS |  |  | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 74%
SJ-040-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARANDA LAWYERS CONSULTING S.A.S. | 900310324-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS DE DERECHO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, MINERO, ENERGÉTICO Y SERVICIOS PÚBLICOS. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN JURÍDICA IMPLÍCITA EN LOS ACTOS DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, DESCONCENTRACIÓN, CONTRATACIÓN, Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD, Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LAS ALTAS CORTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 2020-01-21 | 156200000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-24 | 2020-12-23 | 75%
AM-041-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORÍA INTERNA, EL CONTROL INTERNO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ROLES, FRENTE A LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEFINIDAS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-22 | 294648548 | 11 MESES |  |  | 2020-01-22 | 2020-12-21 | 75%
SGM-043-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO E INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-24 | 1200000000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 74%
SSA-044-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ECHAVARRIA TABORDA JORGE MARIO | 98528173- | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 N° 34-1 SECTOR DITAIRES – CANCHA SINTETICA SANTA ANA, CON UN AREA DE 19,19 MTS2, DESTINACION ESPECIFICA DE CAFETERIA. | 2020-01-27 | 3284916 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-27 | 2020-07-26 | 100%
SG-045-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-28 | 324578074 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 74%
SSA-046-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VILLADA CASTAÑO ALBA LEDY | 42755501-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL N° 2), UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 78-66 PARQUE DE LA FAMILIA, CON UN AREA DE 8.50 M2, CON DESTINACIÓN DE CAFETERIA | 2020-01-28 | 1356462 | 6 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-07-27 | 100%
AM-047-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JARAMILLO ZAPATA JUAN DAVID | 1128427952-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-01-29 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-30 | 2020-12-29 | 73%
AM-048-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | OSSA OSORNO JHON ALEXIS | 1036640521- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN DE EVENTOS, GRABACIÓN DE CUÑAS, VOCES PARA VIDEOS PROMOCIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGU | 2020-01-30 | 33000000 |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
AM-049-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | MARIN QUIROZ CARLOS ANDRES | 1152450199-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A VISIBILIZAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR MEDIO DE LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES | 2020-01-30 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SPIS-051-2020 | PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL | FUNDACION HUELLAS DEL AYER | 900427606-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-30 | 1778558328 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SPIS-052-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES CORPOASES | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DE Y EN CALLE PARA LA MITIGACIÓN DEL DAÑO POR CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR MEDIO DE ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. | 2020-01-31 | 1734641888 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SSA-053-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES DE FUTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | ARRENDAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA NATURAL, QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL ESTADIO METROPOLITANO CIUDAD DE ITAGUI, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DIRECCIÓN CALLE 31AD Nº 58-05, MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IDENTIFICADO CON LA FICHA PREDIAL Nº 12446455, CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-505000, CON DISPOSICION DE ARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL (NO COMPRENDE PISTA ATLETICA), CAMERINOS, CASETAS DE CUERPO TECNICO DISPUESTAS A LOS COSTADOS DE LA CANCHA, GRADERIAS OCCIDENTAL Y NORTE, DOS PALCOS, ESPACIOS DISPUESTOS PARA LOS ARBITROS Y COMISARIOS, LOS ESPACIOS DE TAQUILLA PARA TRAMITE Y SERVICIOS DE BOLETERIA Y LAS PORTERIAS DESTINADAS PARA CONTROL DE INGRESO Y EVACUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO. | 2020-01-31 | 32959812 | 12 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 66%
SSA-054-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S. | 900076073-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL ÁREA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 477023931 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
DAP-055-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGI), MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) BAJO LA NTC-ISO 9001, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 326457198 | 6 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 100%
SJ-061-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LINEA RECTA DERECHO INTEGRAL S.A.S | 901248014-7 | RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO; Y LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCION DE DISPUTAS RADICADO CON EL NUMERO 01-19-0002-2209 | 2020-01-31 | 220000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SGM-062-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INVERSIONES FESCAR S.A.S | 900533008-0 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (CORRIENTE, EXTRA O PREMIUM, ACPM O DIESEL Y GAS VEHICULAR) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD. | 2020-01-31 | 56983899 | 1 MES |  |  | 2020-02-01 | 2020-01-29 | -8067%
SGM-063-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA | 890906439-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROVISIONAL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD Y QUE SEAN REMITIDOS POR LAS COMISARÍAS DE FAMILIA E INSPECTORES DE PERMANENCIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 47250000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-064-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | LAVERDE GÓMEZ DANIELA | 1152209558-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS Y LA ILUSTRACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
SGM-065-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ARANGO VÁSQUEZ MARIA EUGENIA | 42760462-2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLEPARA EL COMANDO DE LA POLICIA MILITARDEL EJERCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI,UBICADO EN LA CARRERA 68 N.67-06 CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N. 001-133138 | 2020-01-31 | 130900000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
SI-066-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PEREZ RINCON GERMAN DARIO | 15339679-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA ELÉCTRICA Y QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-01-31 | 58300000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-067-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS NECESARIAS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SURJAN POR PARTE DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 2020-01-31 | 387667634 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 73%
SI-069-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARTINEZ VARGAS JULIAN ANDRES | 71295729-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS AFINES A LA INGENIERÍA PARA ACOMPAÑAR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 52800000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-071-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CANO LONDOÑO LAURA | 1036644571-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PRENSA DE LA ENTIDAD, MEJORAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
SMA-072-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES | 890984002-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE LOS ANIMALES QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL, DESARROLLAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS, Y ATENDER Y ALOJAR LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 240000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-07-02 | 100%
AM-074-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARO RESTREPO ANDREA | 1036654551-5 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA REALIZACION DE CONTENIDOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES,REGISTRO FOTOGRAFICO,ACOMPAÑAMKIENTO A EVENTOS INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE LAAS DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-31 | 33000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 72%
AM-075-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JIMENEZ GALLO ALEJANDRO | 1152189297-5 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEREAS OPERATIVAS A EVENTOS Y CEREMONIAS , PARA ASISTIR EN LO FREQUERIDO A LOS EVENTOS DE LA ALCALDIA DE ITAGUI | 2020-01-31 | 24200000 | 26 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 72%
SH-076-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE INSTRUMENTACIÓN, TRÁMITE, Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO, NOTIFICACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA POR DERECHOS DE TRÁNSITO DE SEÑALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD EN PROCESOS DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, PROCESOS CONCURSALES Y DE DESAFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020. | 2020-02-03 | 7081000000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 72%
SEYC-077-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | PROYECTOS CON INGENIERIA S.A.S | 900937335-9 | ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS MÓVILES DEBIDAMENTE EQUIPADAS Y ADECUADAS COMO AULAS PROVISIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS GÓMEZ SEDE PRINCIPAL, AVELINO SALDARRIAGA SEDE PRINCIPAL Y LAS TRES SEDES DE CIUDAD ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-03 | 1822188450 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 72%
SI-078-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | TORRES AGUDELO MAURICIO ALBERTO | 70328357-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR JURÍDICAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2020-02-03 | 58300000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 72%
DAP-079-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | RICARDO ANDRÉS MOLINA SUAREZ. | 79960175-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 33750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 100%
DAP-080-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | LATORRE FORERO HERNANDO | 19260745-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN PROPIA DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 45000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 100%
DAP-081-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VILLEGAS DUQUE DIANA PATRICIA | 1036606706-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 100%
DAP-082-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43735595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 100%
DAP-083-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” | 2020-02-06 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-07 | 2020-06-06 | 100%
SSYPS-084-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO BEDOYA GLORIA CECILIA | 42756605-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN SU COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA | 2020-02-06 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SJ-085-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S. | 900340814-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 250-OAJ-2006, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 758850443 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SSYPS-086-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | VILLA GARCÍA SERGIO ANDRÉS | 1128405710-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD (GESIS); PARA EL APOYO DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SALUD, EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
DAP-087-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | GOMEZ ESTRADA KEVIN LEANDRO | 1036658497 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-06-09 | 100%
AM-088-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | RESTREPO SANCHEZ SANTIAGO | 1037586666-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INFORMÁTICO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO. | 2020-02-07 | 71500000 | 320 DIAS |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
DAP-089-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MEJÍA WILMAR DE JESÚS | 98622021-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-06-10 | 100%
SSYPS-090-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ZAPATA ALZATE JOHNY ALONSO | 98634950-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 4505 DE 2012, RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 (RIAS) Y CIRCULAR 006 DEL 2011 RÉGIMEN SUBSIDIADO O LA QUE HAGA SUS VECES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 72%
SSYPS-091-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ROMAN SANCHEZ MONICA MARIA | 1017199376-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GERENCIAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 72%
AM-092-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CODWEB S.A.S. | 901144915-0 | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1008 DE 2018 Y LOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISGED EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 616537000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
AM-093-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA OCAMPO DANIEL HERNANDO | 1087551792-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 66000000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SSYPS-094-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PALACIO ARANGO MARIA DEL CARMEN | 42764935-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM- LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 72%
SPIS-095-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | SANCHEZ ALVAREZ SANDRA MILENA | 43221167-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-02-10 | 57750000 | 15 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-25 | 73%
SH-096-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN, TRÁMITE Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN GENERAL, COMO EN LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA LIQUIDACIONES PROVISIONALES CONSAGRADAS EN LA LEY 1819 DE 2016, EN LOS PROCESOS ATENDIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS Y LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y COBRO PERSUASIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-10 | 4180000000 | 19 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 72%
SGM-097-202 | SECRETARIA DE GOBIERNO | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-10 | 3290983051 | 19 DIAS Y 4 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO POR 15 DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO Y VALOR |  | 2020-02-11 | 2020-07-15 | 100%
DAP-098-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | JUAN CAMILO TAMAYO FLOREZ | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 100%
DAP-099-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | BOTERO RIVERA JOSE MANUEL | 98553974-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 18000000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 100%
AM-100-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HERNANDEZ OSORIO JULIAN | 1088271385-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-13 | 99000000 | 17 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 71%
SEYC-102-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900092385-9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD A LAS I.E DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL | 2020-02-14 | 830956608 | 16 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 79%
SEYC-103-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN COMUNIQUÉMONOS. | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MATRÍCULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DURANTE EL AÑO 2020. | 2020-02-14 | 230000000 | 15 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-02-15 | 2020-10-31 | 88%
SEYC-104-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS VEINTICUATRO (24) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL CITY LAB, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE HACEN PARTE DE ELLA Y BRINDAR ASISTENCIA Y RESPUESTA OPORTUNA EN CASO DE FALLAS TÉCNICAS DE LAS REDES DE DATOS, REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVIDORES, HARDWARE Y SOFTWARE | 2020-02-14 | 598949996 | 6 MESES | ACTA N° 2 MODIFICAT ORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 80 DIAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 79%
SGM-105-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VALLEJO ARISTIZÁBAL CATALINA SOFÍA | 43867411-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA ENTIDAD EN LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCIÓN DEL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL CAPI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-14 | 51673440 | 16 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 71%
SJ-106-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LEGIS EDITORES S.A. | 860042209-2 | SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURÍDICA Y CONTABLE CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN INTERNET ACTIVADAS POR DIRECCIÓN IP PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD | 2020-02-17 | 21000000 | 12 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 62%
SC-107-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL | 811006904-2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTICIAS, PROYECTOS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA | 2020-02-17 | 900000000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 71%
SGM-108-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 890980283-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LOS SERVICIOS EXEQUIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADÁVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA CADÁVERES SIN IDENTIFICACIÓN (N.N.). | 2020-02-17 | 22005000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 71%
SJ-109-2020 | SECRETARIA JURIDICA | SANTAMARIA PUERTA OSCAR DAVID | 1037388974-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA DE CARÁCTER PENAL Y DEMÁS ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS, EN ARAS DE IMPACTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-18 | 60000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-19 | 2020-12-18 | 74%
SSA-110-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ HIGUITA GLADIS ELENA | 21677158-7 | ARRENDAMIENTO DE UNA CASETA METÁLICA CON UN ÁREA DE 2X1 M2, PARA VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS, SITUADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. COMUNA 10 ENTRE LAS CALLES 27 Y 28, AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA. | 2020-02-18 | 709986 | 6 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2020-08-17 | 100%
SF-111-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | WPR GESTION EN SALUD S.A.S. | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-19 | 341975065 | 5 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO POR 2 MESES Y 15 DIAS DEL 20 DE JULIO AL 04/10/2020 |  | 2020-02-18 | 2020-10-04 | 98%
SG-112-2020 | SECRETARIA GENERAL | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NORBERTO | 70413758-1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 73%
SG-113-2020 | SECRETARIA GENERAL | YEPES BARTOLO SANDRA INÉS | 43834870-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 73%
SEYC-114-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GMA DIGITAL S.A.S. | 900388112-7 | PRESTACIÓN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA, PARA ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA INFORMACIÒN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-20 | 277200000 | 280 DIAS |  |  | 2020-02-20 | 2020-11-30 | 79%
SVH-115-2020 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | GARCÍA ROLDÁN JEFFERY | 43187554-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA. | 2020-02-20 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 73%
SSYPS-116-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-20 | 293653325 | 129 DIAS |  |  | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 100%
SSA-117-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES FÚTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-21 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | 61%
SF-119-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORREA PIEDRAHITA VALENTINA | 1036642310-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE EN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-25 | 18666000 | 304 DIAS |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 70%
SGM-120-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA. | 900065751-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA, CON VIGÍAS Y GESTORES PEDAGÓGICOS DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-25 | 1107625205 | 10 MESES |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-25 | 72%
SSA-121-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LIDERANDO Y SOPORTANDO LAS ACCIONES PROPIAS PARA DESARROLLAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ACORDE AL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-25 | 42957600 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 71%
SF-123-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | GOMEZ HENAO ADRIANA MARIA | 43189490-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 71%
SI-124-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARROYAVE TATIANA ARENAS | 1040751522-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-27 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
AM-125-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | DUQUE VALENCIA SANTIAGO ALBERTO | 1037600369-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO | 2020-02-27 | 57750000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 71%
SF-126-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | VANEGAS VASQUEZ DIANA MILENA | 43188455-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SSYPS-127-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CASTRILLON GOMEZ NATALIA ANDREA | 21792837-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA, EN EL DESARROLLO OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI QUE ADELANTA EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-28 | 36533000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 70%
SH-128-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. - SYAC S.A. | 800149562-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO REMOTO Y A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS” y “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALES | 2020-02-28 | 1560637500 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SGM-129-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PSM ALIANZA S.A.S. – CONSTRUCTORA CONARTE S.A.S. | 811039557-1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 52 D N° 83-25 (INSTALACIONES EDIFICIO VÍA LA MODA-ITAGÜÍ) DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LAS ACCIONES DE APOYO DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO | 2020-02-28 | 655000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SH-130-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA QUE SE RINDE A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). | 2020-02-28 | 900584162 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 70%
AM-131-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 900299701-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO, VIGENCIA TECNOLÓGICA Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS APLICACIONES “GESTIÓN TRANSPARENTE Y PROCESOS JUDICIALES | 2020-02-28 | 515508000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 70%
SSA-132-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INMOBILIARIA VICASA | 901193313-6 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA N° 1 DE PERMANENCIA Y DE LA COMISARIA DE FAMILIA Nº 1 CENTRO, UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 54-28 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PRIMER PISO, EDIFICIO ESCOBAR ACOSTA P.H, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-1053101 | 2020-02-28 | 49294560 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 70%
SSA-133-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BAN COLOMBIA | 890903938-8 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL “CAMI” EN LA CARRERA 50 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DE BANCOLOMBIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2020-02-28 | 2164740 | 4 años |  |  | 2020-03-01 | 2024-02-29 | 15%
SSA-134-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARÍN MARTÍNEZ ALEXANDER | 1037613074-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA DIAGONAL 38 A Nº 34-56, INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-02 | 2112462 | 6 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-09-01 | 100%
DAP-135-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CUESTA SERNA AURLIN | 8103088-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-03-02 | 15000000 | 4 MESES | ACTA N° 1 ° MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR, POR 30 DIAS, QUE VA DESDE 3 DE 06 HASTA EL 2 DE JULIO |  | 2020-03-03 | 2020-07-02 | 100%
AM-137-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 2020-03-03 | 6926897078 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 70%
SI-138-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARDONA CARDONA MIGUEL ANGEL | 95592926-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-03-03 | 58300000 | 28 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-04 | 2020-12-31 | 70%
AM-139-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-03-03 | 16009245206 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 70%
SEYC-140-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | WPR GESTIÓN EN SALUD S.A.S | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 700648200 | 9 MESES |  |  | 2020-03-05 | 2020-12-04 | 76%
SEC -141-2020 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | BETANCUR CASTAÑO GUSTAVO ADOLFO | 71698713-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 70000000 | 26 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-12-31 | 69%
SF-142-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA QUE PERTENEZCAN A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACION INICIAL Y CUIDADO A MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO “DE CERO A SIEMPRE | 2020-03-05 | 6991169341 | 26 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-11-30 | 77%
AM-143-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA ARAGÓN WILMAR JAVIER | 94539351-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-09 | 48375000 | 22 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 69%
SGM-144-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SERNA GONZALEZ CARLOS MARIO | 98.634.154-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 33250000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-09 | 2020-12-23 | 71%
SG-145-2020 | SECRETARIA GENERAL | GRM COLOMBIA S.A.S. | 800233801-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 410633300 | 21 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 69%
SSA-146-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VELEZ AGUDELO JUAN CARLOS | 1036639011-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 Nº 34-01 COLISEO DE EVENTO DITAIRES (CUBO), CON UN ÁREA DE 16 M², CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-11 | 3971412 | 6 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-09-10 | 100%
SEYC-147-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS LIMITADA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-11 | 1628700000 | 19 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-13 | 2020-11-30 | 77%
SGM-148-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AVANTEL S.A.S. | 830016046-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INMEDIATA EN PLANES DE IDEN PARA LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ASISTENTE TECNOLÓGICO PDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLICÍA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 140705399 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SE-149-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE CONTRIBUYAN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIANTE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 75075000 | 15 DIAS CALENDARIO |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 100%
SSYPS-150-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA SANTA EFREN | 712173360-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-151-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PULIDO MARÍN LIZETH PAOLA | 1039462782-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SGM-152-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MANUEL ANDRES MORENO SOTO. | 71314879-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR JURIDICAMENTE AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES EN ASUNTOS DE HURTO, RECEPTACIÓN, FALSEDAD MARCARIA Y DEMAS QUE TENGAN RELACION CON AUTOMOTORES | 2020-03-14 | 42750000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-16 | 2020-12-30 | 69%
SI-153-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ESPINOSA TORO SANTIAGO ALBERTO | 1036659155-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-154-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SOTO JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 1036607512-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ENFOCADO EN EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL LIDERADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-155-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | BRYAN ZAPATA TORRES | 1128439240-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-156-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | FLOREZ POVEDA HERMES MIGUEL | 1036664501-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-157-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RAMIREZ BARBOSA KELLY LUZMAR | 1090400079-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-158-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | LAURA ESTHER LÓPEZ ESCOBAR | 1036639494-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SC-159-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | YA TENEMOS TUS IDEAS S.AS. | 901257007-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 780000000 | 9 MESES Y 6 DIAS |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-22 | 70%
SSYPS-160-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA ÁLVAREZ MARIANA | 1017190086-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR INTEGRALMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SGM-161-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S. | 900310636-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, ASISTENCIA OPERATIVA Y APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 513375867 | 16 DIAS CALENDARIO Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SSYPS-162-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | JOHN JAIRO LOAIZA ZAPATA | 70099647-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 68%
SGM-163-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LUIS FERNANDO RAMIREZ | 71692208-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ÉSTA CIUDAD. | 2020-03-18 | 1550000000 | 13 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 68%
SI-164-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS | 860005289-4 | PRESTACION DE SERVICOS PARA LA ATENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER-ANDINO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI AÑO 2020 | 2020-03-19 | 5244187 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 68%
AM-165-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ARIAS VASQUEZ CARLOS MARIO | 71293213-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS TIC CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-19 | 31500000 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 68%
SGM-166-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA | 900065751-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA COORDINACIÓN DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR SUS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 1800000000 | 12 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-19 | 80%
SSA-167-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS PIBEI DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 990000000 | 8 MESES | ACTA N° 1 ° MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , POR 41 DIAS, QUE VA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 68%
DAP-168-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VALENCIA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO | 71742615-1 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MENSUAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ PARA EL AÑO 2020. S | 2020-03-25 | 1600000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-27 | 2020-12-26 | 68%
ABRIL-MAYO-JUNIO 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SEYC-169-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | ESAL FUNDACIÓN ALIMENTARTE | 900407237-1 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL AÑO 2020. | 2020-03-25 | 8205422520 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SSA-170-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASEAR S.A. E.S.P. | 811.044.253-8 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO EL INSUMO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS SEDES Y EL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2020-03-25 | 2921408293 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SJ-171-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARRIENTOS RENDÓN ANDRÉS FELIPE | 71797507- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES JUNTAS O SIMILARES EN LOS QUE PARTICIPE O HAGA PARTE. | 2020-03-25 | 66000000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-26 | 2020-12-25 | 69%
SI-172-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA. | 860025639-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ AÑO 2020 | 2020-03-26 | 9011028 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SF-173-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | OROZCO QUINTERO SEBASTIÁN | 1040735882-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-03-27 | 35700000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
AM-174-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARLOS ARTURO SARMIENTO ROYERO | 8647362-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL SOPORTE, MIGRACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN LOS PROCESOS DE CAPTURA Y GENERACIÓN DE DATOS, Y LAS APLICACIONES SATÉLITES ASOCIADAS AL ERP DINÁMICA GERENCIAL ALCALDÍAS PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-30 | 49500000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 66%
SF-175-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | ANGIE LAURA QUINTERO SÁNCHEZ | .036669480-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ | 2020-03-31 | 35700000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-02 | 2020-12-31 | 66%
SGM-176-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y LA PROVISION DE LOS RECURSOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-03-31 | 300000000 | 6 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 100%
SGM-181-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VENTAS DOBLE G S.A.S. | 900666117-6 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE DIEZ MIL (10.000) KITS DE MERCADO PARA ATENDER LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-03 | 1150630000 | 1 MES |  |  | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 100%
SGM-182-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO HBB S.A.S. | 900714458-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CALL CENTER PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS A LA SEMANA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-03 | 100000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 100%
SG-183-2020 | SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. | 860012336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-13 | 5013994 | 1 MES |  |  | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 100%
SSA-188-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LIA PATRICIA ESTRADA AGUDELO | 43827777-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE 55 Nº 50-40 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 2020-04-15 | 49675585 | 8 MESES Y 17 DIAS |  |  | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 65%
SF-189-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | FALLON VÉLEZ ARBELÁEZ | 43983234-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-04-16 | 35700000 | 14 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-17 | 2020-12-31 | 64%
SGM-190-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES. | 811.036.515-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-16 | 18810000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-07-20 | 100%
SGM-191-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. | 811.006.904-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS INSTITUCIONALES Y DE MEDIOS, A TRAVÉS, DE CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-16 | 200000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-17 | 2020-07-16 | 100%
SGM-192-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO REMOTO Y ATENDER LAS FALLAS QUE SE GENERAN EN LAS PLATAFORMAS, DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y /O EQUIPOS DE CÓMPUTO USADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ QUE EJERCEN SUS FUNCIONES Y PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-16 | 15500000 | 1 MES |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-20 | 100%
SJ-193-2020 | SECRETARIA JURIDICA | REYES & GONZALEZ ABOGADOS S.A.S. | 900265378-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EN LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ORIENTAR EN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020-04-16 | 114240000 | 8 MESES |  |  | 2020-04-20 | 2020-12-19 | 67%
SF-194-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | MONICA MARIA RAMIREZ PEREZ | 42778273-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-04-17 | 35700000 | 9 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 64%
SSYPS-195-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | MANTEI S.A.S. | 900342746-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EN CASO DE REQUERIRSE) DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-17 | 7604100 | 10 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-12-31 | 64%
SSYPS-196-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CELIS CASTRILLÓN JORGE ELIÉCER | 98593183-1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN EL COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA Y EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y ACCIONES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN 385 DE MARZO 12 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 2020-04-20 | 58400000 | 8 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-12-20 | 67%
SGM-197-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES). | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-22 | 142652475 | 1 MES Y 15 DIAS |  |  | 2020-04-23 | 2020-06-06 | 100%
SGM-198-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. | 900815592-1 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SOCORRO Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-22 | 60000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-23 | 2020-07-22 | 100%
SH-199-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. | 800214001-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (DENOMINADA TÉCNICAMENTE CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS | 2020-04-27 | 27132000 | 4 SEMANAS |  |  | 2020-04-27 | 2020-05-25 | 100%
SI-200-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. | 830005448-01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SIGMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AÑO 2020 | 2020-04-27 | 18103818 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-201-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404.-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-04-29 | 15569096 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SM-202-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. | 900310636-9 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOTE DE TERRENO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2020-04-30 | 54740000 | 2 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-203-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VÉLEZ S.A.S. | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52 – 09 DE ITAGÜÍ, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 18625792 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-204-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PREVER S.A. Y CIA S.C.A. | 890.923.500-1 | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO CON SUS USOS Y ANEXIDADES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ, EN LA DIAGONAL 43 Nº 28-51 COLINDANTE CON EL CEMENTERIO JARDINES MONTESACRO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA Y AUTOPSIA A LOS DIFERENTES CADÁVERES A CAUSA DE MUERTE NATURAL O VIOLENTA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-30 | 23608248 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
AM-205-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ESTRATEGIA& COMUNICACIONESSAS | 900.805.542-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS OBJETIVOS, METAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE “ITAGUI CIUDAD DE OPORTUNIDADES | 2020-04-30 | 190000000 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-206-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS LOMITAS | 811.008.404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-04-30 | 27580354 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SSA-207-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA P.H. | 900131319-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, BARRIO SAN FRANCISCO | 2020-04-30 | 2486166 | 6 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 83%
SSA-208-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (01) OFICINA (213), UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 50717640 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 83%
SSA-209-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51- 42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VÉLEZ Y PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-04-30 | 74705648 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SGM-210-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ENSAMBLAMOS S.A.S. | 901213474-0 | ARRENDAMIENTO DE OFICINA PORTÁTIL PARA JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 13827031 | 2 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-211-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE 152 ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | 2020-04-30 | 85794552 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 62%
SE-212-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | JULIO FONTAN S.A.S | 800217632-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN RELACIONAL DE ITAGÜÍ – SERI) EN CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | 2020-05-05 | 190227796 | 7 MESES |  |  | 2020-05-06 | 2020-12-05 | 69%
SGM-213-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811007497-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-05-21 | 100000000 | 10 DIAS Y 7 MESES |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 59%
SGM-214-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA. | 890980074-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVENTOS CATASTRÓFICOS, DESASTRES O CALAMIDADES PÚBLICAS, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD Y AL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CUANDO SEA REQUERIDO | 2020-05-22 | 100000000 | 10 DIAS Y 7 MESES |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 59%
SGM-215-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES). | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-05-29 | 129972228 | 61 DIA | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, 20 DIAS DELDEL 16 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2020 ., |  | 2020-05-06 | 2020-07-05 | 100%
SH-216-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S. | 900153645-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE TURNOS PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RENTAS, OFICINA DE COBRO COACTIVO (ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA), OFICINA MAYORISTA, SISBEN (ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACION) Y LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL (ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL), DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-06-01 | 11900000 | 7 MESES |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 57%
SSYPS-217-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS, QUE ADEMÁS PRESENTEN DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL U OTRAS ENFERMEDADES QUE LE IMPIDAN EL FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA “MÉDICO EN SU CASA”. | 2020-06-01 | 399994000 | 7 MESES |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 57%
SGM-218-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A | 80244270-1 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ÀREAS DE EXPANSIÓN HOSPITALARIA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-06-02 | 201100064 | 45 DIAS |  |  | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 100%
SSYPS-219-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | INTECCON COLOMBIA S.A.S. | 811043871-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIBRACIÓN DE UN SONÓMETRO Y PISTÓFONO Y ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO APTO PARA EL SONÓMETRO MARCA PULSAR, PROPIOS DE LA MEDICIÓN TÉCNICA DEL RUIDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2020-06-08 | 8869189 | 30 DIAS |  |  | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 100%
SH-220-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PLANEACIONES TRIBUTARIAS Y ESTRATEGICAS S.A.S. | 900747313-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A PARTIR DE ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EFICIENCIA, INNOVACION Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI | 2020-06-09 | 473672598 | 195 DIAS |  |  | 2020-06-09 | 2020-12-23 | 57%
SH-221-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PROYECTOS CATASTRALES Y OBRAS CIVILES S.A.S. “P.C.C. S.A.S.” | 800219736-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RENTAS PARA QUE SE ADELANTEN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN CATASTRAL PARA LOS TRAMITES DE MUTACIONES DE SEGUNDA Y TERCERA CLASE Y MODIFICACIÓN DE ASPECTO ECONÓMICO, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN AL ACTA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SUSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA GERENCIA DE CATASTRO DEPARTAMENTAL | 2020-06-10 | 1316198250 | 21 DIA Y 6 MESES |  |  | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 55%
SSYPS-222-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO CHAVARRO ISABEL CRISTINA | 31575910-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y ÁMBITO LABORAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-11 | 24375000 | 15 DIAS 6 MESES |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 54%
SSYPS-223-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CATAÑO CARVAJAL MARIA CAMILA . | 1036674951-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE “SALUD Y ÁMBITO LABORAL” EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-12 | 24375000 | 15 DIAS 6 MESES |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 54%
SF-224-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIARIOS E INCENTIVOS COLOMBIA SA | 800219876-9 | ADQUISICIÓN DE BONOS PARA MERCADO COMO AYUDA Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL DE 142 MADRES COMUNITARIAS, FAMI Y SUSTITUTAS ICBF DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-12 | 29108450 | 1 MES |  |  | 2020-06-12 | 2020-07-11 | 100%
SSA-225-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSIVAL PRODUCCIONES S.A.S. | 900769860-3 | ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL COLISEO “EL CUBO”, UBICADO EN SECTOR DITAIRES CRA 57 N° 34 -1, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “LA CONQUISTA TOUR 2020” LIVE ON LINE SHOW DE JESSI URIBE Y PAOLA JARA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2020 | 2020-06-17 | 6000000 | 5 dias |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 100%
SSYPS-226-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CORPORACION PARA LA EDUCACION, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “KABABI” | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ESPECÍFICAMENTE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, DESPARASITACIÓN, CENSO DE CANINOS Y FELINOS, CONTROL QUIMICO DE AEDES AEGYPTIS Y ROEDORES, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-06-18 | 280000000 | 12 DIAS Y 6 MESES |  |  | 2020-06-19 | 2020-12-31 | 53%
SE-227-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GARCIA CASTAÑO Y CIA LTDA. | 890935773-7 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT PARA LAS VENTANAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-23 | 4531520 | 1 MES |  |  | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 100%
SSA-228-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-06-25 | 814224 | 3 AÑOS |  |  | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 9%
DAP-229-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43.735.595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD | 2020-06-25 | 9000000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
SSA-230-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S | 800.148.898-5 | ARRENDAMIENTO DE DOS (2) LOCALES PARA USO PUBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 209 Y 248). | 2020-06-25 | 32143410 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
DAP-231-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD. | 2020-06-25 | 9000000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
DAP-232-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | TAMAYO FLOREZ JUAN CAMILO | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD. | 2020-06-25 | 6750000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
SSA-233-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PUNTO PALMAHIA S.A.S. | 900077643-1 | ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL COLISEO “EL CUBO”, UBICADO EN SECTOR DITAIRES CRA 57 N° 34 -01, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “EL CANTINAZO DE PALMAHIA EN CASA” LIVE ON LINE SHOW DE ARELYS HENAO, DARESKA Y FRANCY EL DÍA 04 DE JULIO DE 2020 | 2020-06-30 | 6000000 | 6 DIAS |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 100%
SSYPS-234-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESTEFANIA ALVAREZ OROZCO | 1037630494-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-30 | 28800000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SG-235-2020 | SECRETARIA GENERAL | SARA JULIANA GALLEGO GAVIRIA | 1036637173-2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-30 | 11187012 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SGM-236-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CARLOS ANDRES VARGAS RUIZ | 80173783-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA TÉCNICA EN PROCESOS JUDICIALES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMÁS DELITOS QUE MENOSCABEN SU VIDA E INTEGRIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-30 | 29400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
JULIO -AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SSYPS-237-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-07-01 | 206086303 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SSYPS-238-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACIÓN EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBÉN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO AFILIADO A NINGUNA EPS. | 2020-07-01 | 400000000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 49%
SSA-239-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE DIECISÉIS (16) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 201, 202, 203, 208, 227, 233, 234, 235, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 301, 401). | 2020-07-01 | 153240552 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SSYPS-240-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-01 | 343072390 | 6 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 49%
SSA-241-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, UBICADOS EN LA CARRERA 50 N° 51-51 CENTRO COMERCIAL ITAGUI (LOCAL 112). | 2020-07-01 | 38233698 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SSYPS-242-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-01 | 451080000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-10-01 | 99%
SSYPS-243-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBÉN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-07-01 | 687500000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SSA-244-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CÉSAR AUGUSTO CARMONA DIAZ. | 70111059-5 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 413 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ QUE SEAN ASIGNADAS | 1-jul.-20 | 5400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SSA-245-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MISAEL OCTAVIO MARTÍNEZ ARIAS | 79722098-7 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 404 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 1-jul.-20 | 5248212 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SSA-246-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GERMÁN DE JESÚS PELÁEZ TORO | 71578432--8 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 412 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÌ QUE SE REQUIERA | 1-jul.-20 | 5400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50%
SEC-247-2020 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | IMPROSOFT S.A.S. | 900469775-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA Y SOPORTE TÉCNICO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA “MEJORAMISO” PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-01 | 7839129 | 2 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-09-01 | 100%
SSYPS-248-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SEILAM S.A.S. | 890928722-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-08 | 163732732 | 172 DIAS |  |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 47%
SGM-249-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | UNIÓN TEMPORAL RA | 901393889-4 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI (SEDES CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS). | 2020-07-14 | 3562876623 | 16 DIAS Y 5 MESES |  |  | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 45%
SMA-250-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES. | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-15 | 411989160 | 5 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-07-15 | 2020-12-29 | 46%
SI-251-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL, ASÍ COMO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI- PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL MISMO | 2020-07-15 | 8780215839 | 17 DIAS Y 5 MESES |  |  | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 45%
SSYPS-252-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-15 | 591714940 | 17 DIAS Y 5 MESES |  |  | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 45%
SSYPS-253-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | DANIELA GUZMÁN SALDARRIAGA. | 1037599445-0 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN EL ÁREA DE ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-16 | 15125000 | 15 dias y 5 meses |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 45%
SI-254-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MAURICIO GARCIA ZAMORA. | 1053799241-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TRAMITES RELACIONADOS CON PERMISOS, AUTORIZACIONES, PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS, DECISIONES JURÍDICAS EN MATERIA AMBIENTAL, QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS | 2020-07-16 | 33000000 | 15 dias y 5 meses |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 45%
DDE-255-2020 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | SANTIAGO TOBÓN UPEGUI | 1036630638-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA ATRAER MAYOR INVERSIÓN AL TERRITORIO Y GENERAR NUEVOS EMPLEOS PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO | 2020-07-17 | 13500000 | 5 MESES |  |  | 2020-07-21 | 2020-12-20 | 47%
SSA-256-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CALLE RAMÍREZ CINDY JOHANNA | 1039451646-5 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES 1 Y 2), IDENTIFICADOS ASÍ: LOCAL 1 CON UN ÁREA DE 14.60 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-65 Y EL LOCAL 2 CON UN ÁREA DE 14.50 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-67, PARA ACTIVIDAD COMERCIAL AUTORIZADA LEGALMENTE | 2020-07-17 | 1709180 | 15 dias y 5 meses |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 45%
SE-257-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ARCHIVOS DE COLOMBIA S.AS. | 811041984-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INDEXACIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-07-21 | 268939381 | 8 MESES |  |  | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 43%
SGM-258-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INGENIERÍA EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S. (INGESEL S.A.S) | 800115296-1 | COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UNA CAVA PARA LA PRESERVACIÓN DE CADÁVERES, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-07-22 | 96875000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 87%
SGM-259-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. | 900815592-1 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SOCORRO Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-07-22 | 40000000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-08 | 2020-10-07 | 92%
DDE-260-2020 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | FUNDACION INSTITUTO PARA LA EXPORTACION Y LA MODA – INEXMODA. | 800028458-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA INDUSTRIA TEXTIL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL COLOMBIAMODA 2020 BE ONLINE. | 2020-07-23 | 21420000 | 15 DIAS |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 100%
DAP-261-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | ESRI COLOMBIA S.A.S | 830122983-1 | ADQUISICIÓN DE PAQUETE CORPORATIVO DE LICENCIAS ARCGIS 2020 PARA EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-07-24 | 71369368 | 2 MESES |  |  | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 100%
SE-263-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACION FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA | 800116098-2 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION SOCIAL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-07-24 | 10000000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 75%
SJ-264-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LUISA FERNANDA MUÑOZ VALENCIA. | 43182890 | APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE FORTALEZCAN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA | 2020-07-28 | 12500000 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-30 | 40%
DAP-265-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | MARCELENA MARIA PINEDA CORREA | 43515855-8 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION EN LA PROYECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL COMPONENTE GEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-07-30 | 27500000 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 39%
SSA-266-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BENJUMEA OSPINA ORFILIA DE JESÚS | 42986862-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 55A NO. 41-20, INTERIOR 7000, CON UN ÁREA DE 14 M2 Y DESTINADO PARA CAFETERÍA | 2020-07-30 | 1032375 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 39%
SSYPS-267-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | OSORIO SANCHEZ FERNANDO DE JESUS | 70516961-3 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ITAGÜÍ EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS | 2020-07-30 | 15125000 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 39%
SMA-268-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | LUIS GABRIEL AGUDELO GÓMEZ. | 71774337-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TECNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2020-07-30 | 15380500 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 44%
SSYPS-269-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | LEAL RODRIGUEZ MARIA JAQUELINE | 45496559-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE MANERA ESPECÍFICA EN EL APOYO AL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD | 2020-07-30 | 28416667 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 39%
DDE-270-2020 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | CARLOS MARIO MARTINEZ HINCAPIE | 98621901-2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, CON ESTRATEGIAS QUE PERMITAN ARTICULAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA INICIATIVA DE POLITICAS PUBLICAS | 2020-07-31 | 35750000 | 4 MESES Y 23 DIAS |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-23 | 42%
SMA-271-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | VICTOR HUGO CALLE BEDOYA | 98635201-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE CONDUCCIÓN Y SOPORTAR EL DILIGENCIMIENTO DE LOS FORMATOS REQUERIDOS EN LOS OPERATIVOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 2020-07-31 | 9400000 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 44%
SMA-272-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | FRANK DAVID ZAPATA MARIN | 1023891819-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TECNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-08-04 | 15380500 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-05 | 2020-12-19 | 41%
SF-273-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL | 900456357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION Y EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS, Y LUDICO - RECREATIVAS PARA LAS DIFERENTES POBLACIONES ATENDIDAS POR LA SECRETARIA DE LA FAMILIA | 2020-08-04 | 838999999 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 42%
SF-274-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | GIOVANNY STIVEN GARZON GIRALDO | 1020421089-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN POLITOLOGO, PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | 2020-08-04 | 18000000 | 15 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-05 | 2020-12-19 | 41%
SG-276-2020 | SECRETARIA GENERAL | CARDONA RESTREPO DANIEL | 1036682670-2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-08-05 | 9011758 | 25 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-07 | 2020-12-31 | 37%
SF-277-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | CORPORACION DE AMOR AL NIÑO CARIÑO | 890983866-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION PREVENCION Y ATENCION QUE POSIBILITEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA QUE PERMITAN ACOMPAÑAR Y PREVENIR LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE AFECTAN A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. | 2020-08-06 | 155185440 | 135 DIAS |  |  | 2020-08-11 | 2020-12-26 | 36%
SMA-278-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACIÓN FUTURO Y PROGRESO. | 811034144-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE QUE REQUIERE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA, PREDIOS ADQUIRIDOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE MANEJO DEL DMI | 2020-08-10 | 300000000 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-11 | 2020-12-25 | 37%
SSA-279-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ GARCIA JOSE ALBERTO | 98516198-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (01) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 16 M2) UBICADO EN LA CALLE 76 NO. 45A – 196 CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-08-14 | 3984933 | 14 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 32%
DAP-280-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORÍAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. “CON-EME S.A.S.” | 900487594--8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NTC-ISO 9001, SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-08-14 | 162222568 | 15 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 32%
DAP-281-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACION EMPRESARIAL DEL SUR DEL VALLE DE ABURRA “CORPORACIÓN EMPRESARIAL PROSUR | 900406490-4 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA SU FORTALECIMIENTO | 2020-08-18 | 22249490 | 14 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 32%
SMA-282-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 890980040-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | 2020-08-20 | 250000000 | 11 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 30%
SMA-283-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | OSORNO TABORDA STEVEN | 1040750845-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE CONDUCCIÓN Y SOPORTAR EL DILIGENCIMIENTO DE LOS FORMATOS REQUERIDOS EN LOS OPERATIVOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2020-08-21 | 8133333 | 3 MESES Y 26 DIAS |  |  | 2020-08-24 | 2020-12-19 | 32%
SSYPS-284-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | DIANA MARÍA MARTÍNEZ DUQUE | 1128282395-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD (GESIS); PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POBLACIÓN VULNERABLE, EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-08-25 | 23878682 | 4 MESES |  |  | 2020-08-27 | 2020-12-26 | 28%
SM-285-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | INVERSIONISTAS CON VISIÓN S.A.S. | 901048901-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOTE DE TERRENO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ. | 2020-08-25 | 151130000 | 7 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 28%
SM-286-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | ASISTIGRUAS S.A.S. | 900959949-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA EL TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AL NUEVO PARQUEADERO DESTINADO PARA SU CUSTODIA | 2020-08-25 | 300000000 | 2 MESES |  |  | 2020-08-26 | 2020-10-25 | 58%
SE-287-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GYO CONSULTORES S.A.S. | 900209411-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICO-OPERATIVA EN LA EJECUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-08-27 | 112440000 | 5 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-08-27 | 2020-11-30 | 36%
SPC-288-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL. | 900456357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION, ORIENTACION, FORTALECIMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LOS SECTORES QUE ATIENDE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2020-08-27 | 653807075 | 4 MESES |  |  | 2020-08-28 | 2020-12-27 | 27%
SG-289-2020 | SECRETARIA GENERAL | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 800146314-7 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-08-27 | 129350601 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 24%
DAP-290-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | RUEDA ZAPATA NELSON DE JESÚS | 8403072-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA GESTIÓN DE INDICADORES E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-08-27 | 20000000 | 4 MESES |  |  | 2020-08-28 | 2020-12-27 | 27%
SH-291-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PAPELERIA EL PUNTO S.A.S. | 800004711-9 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-08-28 | 50270918 | 113 DIAS |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 24%
SSA-292-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, DISPUESTAS EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19. | 2020-08-28 | 100000000 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 24%
SSYPS-293-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OSCAR HERNAN OCAMPO VALENCIA | 98550738-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE MANERA ESPECÍFICA EN LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO “ITAGUI, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020 – 2023” CAPITULO SALUD | 2020-08-31 | 22000000 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 24%
DDE-294-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUAN CARLOS JARAMILLO MEJÍA | 98633343-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL EMPLEO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE SUS HABITANTES Y LA GESTIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO LABORAL EN SU TERRITORIO | 2020-08-31 | 9416666 | 3 MESES Y 23 DIAS |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 26%
SSA-295-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE TRES (03) OFICINAS IDENTIFICADAS COMO 210-211-212, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADAS EN LA CARRERA 50 N° 51-51 CENTRO COMERCIAL ITAGUI. | 2020-08-31 | 9600000 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 24%
SSYPS-296-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | UNION TEMPORAL SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO 2020. | 901406262-5 | “PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y LA CREACION Y DIVULGACION DE LA CAMPAÑA CULTURA TRIBUTARIA 2020, EN EL MUNICIPÍO DE ITAGUI | 2020-09-03 | 395158641 | 113 DIAS |  |  | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 18%
SE-297-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | MAX EVENT BTL S.A.S. | 900337294-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS QUE FAVOREZCAN LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-03 | 487000000 | 3 MESES |  |  | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 29%
SSYPS-298-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE CALIDAD, LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y FINANCIERA, CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 857 DE 2020. | 1900-09-04 | 1097785846 | 27 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 29%
SSA-299-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LÓPEZ PÉREZ WILLIAM DE JESÚS | 3661890-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL TIPO CASETA) CON UN ÁREA DE 8 M2, UBICADO EN LA CARRERA 50A Nº 76D SUR, BARRIO SURAMÉRICA, DESTINADO PARA LA VENTA DE FRUTAS Y JUGOS NATURALES. | 1900-09-04 | 587858 | 18 DIS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-13 | 2020-12-31 | 16%
SS-300-2020 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | ARANGO TORRES LUISA MARIA | 1036634349-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, ASESORAR Y SOPORTAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA | 2020-09-08 | 14000000 | 22 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-09 | 2020-12-31 | 19%
AM-301-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO “EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –ESU- Y EL MUNICIPIO DE ITAGUI DESTINADOS AL ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO BLINDADO PARA EL SEÑOR ALCALDE. | 2020-09-09 | 49922880 | 113 DIAS |  |  | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 18%
SE-302-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 860012336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (S.G.C) SEGÚN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015, EN TRECE (13) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-10 | 71057578 | 3 MESES |  |  | 2020-09-16 | 2020-12-16 | 15%
SSA-303-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUAN CARLOS VELEZ AGUDELO | 1036639011-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 Nº 34-01 COLISEO DE EVENTO DITAIRES (CUBO), CON UN ÁREA DE 16 M², CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA. | 2020-09-10 | 2426974 | 20 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 17%
SSA-304-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JARAMILLO MARIA GEORGINA | 32483607-9 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 3) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78-68, PARQUE DE LA FAMILIA CON DESTINACIÓN DE ESPECÍFICA DE CAFETERÍA. | 2020-09-11 | 791270 | 15 DIASY 3 MESES |  |  | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 13%
SSYPS-305-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL ENMARCADAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA | 2020-09-15 | 635634480 | 3 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-09-15 | 2020-12-29 | 14%
SE-306-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P. | 830114921-1 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN DE INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, MEDIANTE PLANES DE DATOS MÓVILES CONTROLADOS, CONFORME AL LINEAMIENTO CONECTIVIDAD EMERGENCIA COVID-19, IMPARTIDO POR EL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MEN). | 2020-09-15 | 374422635 | 16 DIAS Y 2 MESES |  |  | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 20%
SGM-307-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 811014616-1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REVISION, ACTUALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL PLAN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-09-16 | 57000000 | 15 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 13%
SJ-308-2020 | SECRETARIA JURIDICA | MAIRA ALEJANDRA LÓPEZ CAÑAVERAL | 1037573683-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA FASE PREPARATORIA Y DE APROXIMACIÓN A LA OPERACIÓN Y MANEJO DE LA PLATAFORMA Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. | 2020-09-17 | 14000000 | 14 dias y 3 meses |  |  | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 12%
SF-309-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL. | 900456357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR, ENTORNOS PROTECTORES Y LA GESTIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-18 | 561280874 | 3 MESES |  |  | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 10%
SM-310-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S. | 900076912-3 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y PATRULLERITOS, ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL | 2020-09-18 | 674214418 | 2 MESES |  |  | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 20%
SSYPS-311-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | GIL CORREA FLOR MARINA | 63331077-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, COMO APOYO EN LA DEFINICION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL TERRITORIAL – MAITE | 2020-09-21 | 18333333 | 10 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 9%
SSA-313-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE 36 Nro. 59-69 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 2020-09-22 | 44807712 | 12 meses |  |  | 2020-09-25 | 2021-09-24 | 1%
SP-314-2020 | SECRETARIA PRIVADA | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE -PCMU- EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 049-2020. | 2020-09-22 | 122465000 | 9 DIAS Y 2 MESES |  |  | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 12%
SMA-315-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES. | 811043476-9 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES (MASBOSQUES) PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS AL RECURSO HIDRICO. | 2020-09-23 | 290321868 | 8 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-23 | 2020-12-31 | 7%
SE-316-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | FUNDACION UNITED WAY COLOMBIA | 830045603-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES QUE ATIENDEN LOS ESTUDIANTES QUE INTEGRAN AULAS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES PARA EL NIVEL BÁSICA PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-23 | 53570230 | 3 MESES |  |  | 2020-09-28 | 2020-12-27 | 2%
SGM-317-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ – ADELI. | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POLICIVAS EJERCIDAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-09-24 | 157833511 | 6 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 5%
SE-318-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS LIMITADA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DIGITAL, FORMACIÓN EN TIC Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO 010 DE 2015 MODIFICADO POR EL ACUERDO 009 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019. | 2020-09-24 | 42423500 | 3 MESES |  |  | 2020-09-28 | 2020-12-27 | 2%
SF-319-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | SOFTBOX SOLUTIONS S.A.S.. | 900913066-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, GRUPAL Y PSICOSOCIAL, DE LA SECRETARIA DE LA FAMILIA, | 2020-09-25 | 163744000 | 3 MESES |  |  | 2020-09-25 | 2020-12-24 | 6%
SH-320-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A. | 830084433-7 | ADQUISICIÓN DE UN (1) CERTIFICADO DIGITAL SSL SECURE SITE, UN (1) CERTIFICADO DIGITAL SSL SECURE SITE PRO CON EV (SECURE SOCKETS LAYER), UNA (1) FIRMA DIGITAL EN DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO (USB) O EN DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO EN TOKEN VIRTUAL Y LA RENOVACIÓN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SOBRE EL COMPONENTE DE FIRMA Y ESTAMPA PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-09-25 | 10021228 | 30 DIAS |  |  | 2020-09-29 | 2020-11-11 | 2%
SE-321-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | ACADEMIA DE INGLES QUALITY TECH INSTITUTE S.A.S. | 900190153-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR EN EL IDIOMA DE INGLES A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-09-30 | 22680000 | 3 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | -1%
SSA-322-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ CALLE LIBIA MARIA | 43024913-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS INTERNOS DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN Y DE EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-30 | 10500000 | 3 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | -1%
Note on A166: Maria Emilse Tobon Tobon: ACTA N° 1 MODIFICATORIA

## OCTU-NOV Y DICI 2020
CONTRATOS 2014 - 2017-2018-2019-2020 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2020-12-31
SSA-192-2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.-CONCYPA S.A. | 800016281-5 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-12-31 | 21084622326 | 14 meses y 24 dias | ACTA N°8 MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN PLAZO, POR 30 MESES, DEL 01/07/2020 AL 31/12/2022, acta n. 7 en plazo por 3 meses, que va desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. acta n. 6 en plazo por 06 meses, que va desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Adicion n. 5 en tiempo (9 meses) que va desde el 01 enero al 30 Sept del 2019. Adicion n. 4 en tiempo (6 meses y 6 dias) que va desde el26 junio del 2018 al 31 Dic del 2018, Adicion n. 3 en tiempo (4 meses) que va desde el 25 de Febrero del 2017 al 25 de Junio del 2018, Adicion n. 2 en tiempo(13 meses) que va desde el 01 de febrero 2016 al 24 de Febrero del 2017, Adicion n. 1 en tiempo (1 mes) que va desde el 01 de enero al 31 de enero del 2016 | 86 meses | 2014-10-08 | 2022-12-31 | 76%
SSA-047-2017 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ “ADELI”. | 900590434-8 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, NOVENO (9°) PISO, CON UN ÁREA DE 357,88 M2, EDIFICIO DEL CONCEJO | 2017-01-24 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-01-24 | 2022-01-23 | 79%
SSA-077-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ | 811036609-2 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES: UN BIEN INMUEBLE QUE ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 51 – 55, SEXTO (6) PISO, CAMI EDIFICIO DEL CONCEJO, ÁREA CONSTRUIDA 302,74 MTS2 QUE SE DISCRIMINA ASÍ: INMUEBLE UTILIZADO PARA OFICINAS CON UN ÁREA DE 159.58 MT2, INMUEBLE UTILIZADO PARA ARCHIVO CON UN ÁREA DE 50.84 MT2, PUNTO FIJO CON UN ÁREA DE 64.78 MT2, PARQUEADEROS CON UN ÁREA DE 27.54 MT2 | 2017-02-07 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-02-07 | 2022-02-06 | 78%
SSA-102-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DEL ACUAPARQUE DITAIRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2017-02-23 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-03-01 | 2022-03-01 | 77%
SSA-178-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACIÓN ACADEMIA ANTIOQUIA DE EDUCACIÓN | 900893806-5 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO, UNA SEDE COMUNAL QUE CUENTA CON UN ÁREA DE 78 MTRS2, UBICADO EN LA CALLE 65 N° 46 A - 95, UBICADO EN EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, CUYOS LÍMITES SON: POR EL NORTE, CON CARRERA 48, POR EL SUR, CON CARRERA 47, POR EL ORIENTE CON EL LICEO SIMÓN BOLÍVAR, POR EL OCCIDENTE, CON LA CALLE 64 A | 2017-05-10 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-05-11 | 2022-05-10 | 73%
SVH-208-2017 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | 860531315-3 | CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION, CONTRATACION Y PAGOS | 2017-06-16 | 0 | 30 MESES | acta n. 2 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 21 de marzo de 2020 al 20 de agosto del 2020 acta n.1 en plazo por 03 meses | 38 meses | 2017-06-20 | 2020-08-20 | 100%
SSA-209-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION SANTA MARIA N° 2 | 901024340-1 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO, Y ESTA RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 52 C NRO. 72-69, BARRIO SANTA MARIA NRO. 2, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-22 |  | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-23 | 2022-06-22 | 71%
SSA-215-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI |  | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TÍTULO DE COMODATO A ENTERA SATISFACCIÓN, UN (1) LOCAL UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE EL CUBO (SEDE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN), CALLE 31AD NRO. 58-05 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2017-06-29 | 0 | 5 AÑOS |  |  | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 70%
SI-330-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI -ADELI-, PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL "EL CARIBE" | 2018-11-06 | 5074000000 | 13 MESES Y 15 DIAS | ACTA Nº 9 MODIFICATORIA EN TIEMPO Y VALOR, SE ADICIONA EN 7 MESES DESDE EL 01-12-2020 AL 30/06/2021 acta n. 7 en plazo en 156 días, que va desde el 01 de enero al 30 de noviembre 2020. acta n. 5 en plazo por 4 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 30 de abril del 2020. acta n. 4 plazo y valor por 11 dias,que van desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre del 2019 | 22 meses y 32 dias | 2018-11-06 | 2021-06-30 | 81%
SI-349-2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO DE ITAGUI -ADELI-, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2018-12-21 | 10430000000 | 11 meses | acta n6 en valor y plazo por 83 dias calendario, que va desde el 20 de 0CTUBRE de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. acta n.5 en valor y plazo por 73 dias calendario, que va desde el 20 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. acta n. 3 en plazo y valor por 172 dias, que va desde el 31 de diciembre de 2019 al 19 de junio del 2020. Adicion n. 1 que va por 1 mes y 15 dias o sea desde el 21 noviembre al 30 Diciembre del 2019 | DU | 2018-12-21 | 2020-12-31 | 100%
SG-201-2019 | SECRETARIA GENERAL | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800088155-3 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA EL AÑO 2019 | 2019-03-30 | 442396432 | 9 MESES | acta n. 3 en plazo por cinco (5) meses, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 28 de julio del 2020 acta n.1 en plazo por 2 meses, que va desde el 01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020 | 16 meses | 2019-04-01 | 2020-07-31 | 100%
SSA-209-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA PH | 900131319-0 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, SAN FRANCISCO | 2019-04-02 | $ 4.800.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 100%
SSA-216-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPERA FERNANDEZ OMAR HUMBERTO | 3367032-2 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CALLE 76 X CARRERA 52D LO BD VALLE S 2 (CENTRO COMERCIAL INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES), DESTINADO PARA CAFETERIA | 2019-04-11 | $ 7.200.000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 100%
SSA-233-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PRODUCTOS VITELA S.A. | 800081739-2 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (LOTE), CON ÁREA DE 1.180 M2 UBICADO EN LA CARRERA 65 X CR 64, SAN GABRIEL, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-836899 Y FICHA PREDIAL Nº12519285. DESTINADO PARA USO COMERCIAL | 2019-04-30 | $ 3.668.052 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 100%
SI-278-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI | 900590434-8 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI-PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO MODERNIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y/O EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2019-06-26 | 6300000000 | 5 MESES | acta n. 4 en valor y plazo por 46 días calendario, que va desde el 01 de marzo de 2020 al 15 abril de 2020. acta n. 2 en plazo y valor por 71 dias, que va desde el 21 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 | 5 meses y 117 dias | 2019-06-27 | 2020-04-15 | 100%
SSA-282-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONSALVE PULGARIN JOHANNA VANESSA | 1036623468-9 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (ESPACIO FÍSICO), DESTINADO PARA PARQUEADERO, UBICADO EN LA CALLE 50 Nº 43-34, ESPACIO FÍSICO LOCALIZADO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2019-06-28 | $ 14.583.096 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 100%
SI-296-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA | 901303713-2 | CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI E INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2019-07-22 | 784606638 | 5 MESES | acta n.3 adicion en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n.1 adicion en valor y plazo por 60 días calendario, que va desde el 26 de didiembre de 2019 al 23 de febrero del 2020 | 127 días y 05 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 100%
SI-299-2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO LA MARIA ITAGUI 2019 | 901304999-0 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-07-23 | 3492554035 | 5 MESES | acta n.3 en valor y plazo por 67 días calendario, que va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. acta n. 2 en plazo por 15 dias calendario, que va desde el 09 de febrero de 2020 hasta el 23 de febrero de 2020. acta n. 1 en plazo por 45 dias, que va desde el 26 de diciembre de 2019 al 08 de febrero del 2020 | 127 dias y 5 meses | 2019-07-26 | 2020-04-30 | 100%
SSA-301-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BENJUMEA OSPINA ORFILIA DE JESUS | 42986862-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 55 A Nº 41-20 INT 7.000 (LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 14 M² DESTINADO PARA CAFETERIA), PERTENECIENTE AL REDIO DE MAYOR EXTENSIONCON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-478999 | 2019-07-25 | $ 2.392.080 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-07-26 | 2020-07-25 | 100%
SSYPS-318-2019 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | QUIROS ALVAREZ PIEDAD ELENA | 42770676-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL, CON UN ÁREA DE 24,65 MTS2, DESTINADO PARA CAFETERÍA) QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DEL HOGAR DE LOS RECUERDOS, CARRERA 50ª Nº 33 - 01 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2019-09-03 | $4.599.134 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-10 | 2020-09-09 | 100%
SSA-324-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE 36 N° 59-69, DENTRO LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA. PERTENECIENTE AL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN CON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-505000 | 2019-09-25 | $43.256.532 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 12 MESES |  |  | 2019-09-25 | 2020-09-24 | 100%
SSA-368-2019 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BBVA COLOMBIA S.A. | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2019-12-26 | $561.192 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2019-12-26 | 2020-06-25 | 100%
ENERO - FEBRERO-MARZO DEL 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2020-12-30
SSYPS-001-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 204239609 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSYPS-002-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-PPNA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 687500000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSYPS-003-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA-P Y D | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA , DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACION EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-01-01 | 400000000 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-004-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MAYA ECHAVARRIA ELKIN MARIO | 3352817-1 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA VEREDA LOS GÓMEZ, QUE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORREGIDURIA Y COMISARIA DE FAMILIA, CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 44444487 | 29 DIAS Y 11 MESES |  |  | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 100%
SSA-005-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO DOS (2) LOCALES PARA USO PÚBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-01-01 | 32143413 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-006-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VELEZ Y EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-01-01 | 37352826 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-008-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OCAMPO DE RICO OFELIA DOLORES | 32329773-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20 PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-359560 PARA USO DE LA OFICINA DEL SISBEN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 58774932 | 12 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-009-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN. | 2020-01-01 | 7784549 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-010-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VELEZ S.A.S. | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52-09 DE ITAGUI, PARA LA PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-01 | 9312896 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-011-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-01-01 | 13790176 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-012-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGUDELO GUTIERREZ PEDRO PABLO | 15531939-3 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES), IDENTIFICADOS ASÍ: LOCAL 1 CON UN ÁREA DE 14.60 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-65 Y EL LOCAL 2 CON UN ÁREA DE 14.50 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-67, PARA ACTIVIDAD COMERCIAL LEGALMENTE ESTABLECIDA | 2020-01-01 | $1.857.246 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-013-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ VALENCIA LIGIA DEL SOCORRO | 21653352-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 51 -95, TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL, CON UN ÁREA DE 5.35 M2, DESTINADO PARA LA EXPEDICION DE FOTOCOPIAS | 2020-01-01 | $ 2147000 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-01 | 2021-05-30 | 71%
SEYC-016-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACION DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51 -34 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CITYLAB "LABORATORIO DE CIUDAD" DEL PLAN DIGITAL ITAGUI, EL CUAL CONSTA CON ADECIUACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, SALA DE REUNIONES, CONECTIVIDAD Y AULA MULTIPLE | 2020-01-01 | 67891200 | 9 MESES | ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 90 DIAS QUE VA DESDE EL 01-08-AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 90 DIAS QUE VA DESDE EL 01-07-AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-017-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DUQUE CANO MARIA LUZ ELENY | 32544713-4 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE CON UN ÁREA DE 70,10 M2, UBICADO EN LA CALLE 52 Nº 49-18, OFICINA 201 DEL EDIFICIO SEBATIÁN P.H, QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES ASOCIADOS-SINTRASEMA | 2020-01-01 | 3249350 | 1 MES |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100%
SSA-018-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GARCIA MAESTRE MANUEL DE JESUS | 8273051-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 51-40 “CAMI” 4º PISO, EDIFICIO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI CON UN AREA DE 5.74 MTS 2, DESTINACIÓN ESPECIFICA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FAX, COMPUTADOR, Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS JURIDICOS Y MATERIAL DE CULTURA EN GENERAL. | 2020-01-01 | $ 2.291.352 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-01 | 2021-01-26 | 93%
SSA-020-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARIA LUZ DELIA MARIN QUINTERO | 42437641 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON DESTINANCION COMERCIAL (LOCAL CON UNA AREA DE 5.74 MTS2), UBICADO EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO JUDICIAL CAMI EN LA CARRERA 52 N° 51-40 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-01 | $ 2.399.544 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-01 | 2021-04-30 | 75%
SSA-021-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGUI (LOCAL 112) | 2020-01-01 | 38233698 | 6 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-022-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE DIECISÉIS (16) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 201,202,203,208,227,233,234,235,249,250,251,252,254,255,301,401) | 2020-01-01 | 153240551 | 6 meses |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-024-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) AULAS Y ESPACIOS ADICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN LA CALLE 75 SUR N° 54 A 10 DE ITAGUI | 2020-01-01 | 42897275 | 4 MESES |  |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100%
SSA-026-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ AGUIRRE EDWIN ALEXANDER | 8431489-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL)UBICADO EN LA CALLE 33 N. 48-12 CENTRO DEPORTIVO SAN PIO CON DESTINACION DE CAFETERIA | 2020-01-08 | 3.850.182 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-08 | 2021-05-20 | 72%
SJ-027-2020 | SECRETARIA JURIDICA | MUÑOZ VALENCIA LUISA FERNANDA | 43182890-5 | APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE FORTALEZCAN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA. | 2020-01-08 | 15000000 | 6 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 22 DIAS QUE VA DESDE EL 10-07-AL 31 DE JULIO DE 2020 |  | 2020-01-10 | 2020-07-31 | 100%
SSA-028-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HENAO ZAPATA OLGA EUGENIA | 42872102-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 4) CON UN ÁREA DE 20 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78-86, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS, FRUTAS Y JUGOS NATURALES. | 2020-01-02 | 1989174 | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SSA-029-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | WILLIAM DE JESUS LOPEZ PEREZ |  | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL TIPO CASETA) CON UN ÁREA DE 8 M2, UBICADO EN LA CARRERA 50A Nº 76D SUR, BARRIO SURAMÉRICA, DESTINADO PARA LA VENTA DE FRUTAS Y JUGOS NATURALES | 2020-01-08 | 942.522 SIN ERIGACION PRESUPUESTAL | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SSA-030-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RIOS SEGURA SONIA MARIA | 43433032-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 1) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78 - 64, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2020-01-02 | 1.351.140, SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES |  |  | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 100%
SDYR-031-2020 | SECRETARIA DE DEPORTES | CORPORACIÓN PARA ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS “CORSALDEP” | 900699634-4 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES LOGISTICAS QUE POSIBILITAN LA PARTICPACIÓN DE LOS DEPORTITAS ITAGUISEÑOS EN EL FESTIVAL DE FESTIVALES PONYS 2020 | 2020-01-09 | 75000000 | 16 DIAS |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-24 | 100%
SEYC-032-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL-COOMEI | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-01-10 | 1987177346 | 8 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 78 DIAS QUE VA DESDE EL 30 SEP AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  | 2020-01-13 | 2020-11-30 | 100%
SJ-033-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIAL DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LA SECRETARÍA JURÍDICA – GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 714692000 | 11 MESES | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR, SE ADICIONA 17 DIAS, DEL 13 AL 29 DE DICIEMBRE 2020 |  | 2020-01-13 | 2020-12-29 | 100%
SJ-034-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BUITRAGO GOMEZ NUBIA ELENA | 43795503-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS PUNTUALES Y ESPECIALES QUE FORTALECEN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-01-13 | 104737500 | 11 MESES |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-13 | 100%
SEYC-035-2020 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | CORPORACION COMUNIQUEMONOS-INTERPRETES | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (L.S.C.) POR PARTE DE MODELOS LINGUISTICOS, INTÉRPRETES Y DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA BILINGÜE PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INVOLUCRAN PERSONAS SORDAS EN LA I.E. JUAN N. CADAVID Y POBLACIÓN CIEGA Y DE BAJA VISIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-13 | 388316162 | 319 DIAS |  |  | 2020-01-13 | 2020-11-30 | 100%
SGM-036-2019 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PALMA NOVA Y CIAS.A.S. | 900473528-0 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CON UN AREA DE 936 MTS2 DESTINADO PARA PARQUEADERO, DE USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ E INCAUTADOS POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, UBICADO EN LA CALLE 31 N° 50 – B 92 BARRIO SANTA CATALINA MUNICIPIO DE ITAGUI, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA DE MAYOR EXTENSION No 001-509691 | 2020-01-14 | 209878243 | 348 DIAS |  |  | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 100%
SG-037-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SOPORTE LEGAL Y FINANCIERO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO | 2020-01-15 | 323896100 | 11 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 14 DIAS QUE VA DESDE EL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 |  | 2020-01-16 | 2020-12-29 | 100%
SSA-038-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOPEZ GONZALEZ HANDER ALEXIS | 1022097993-6 | ARRENDAMIENTO DE DOS (02) LOCALES COMERCIALES NOMENCLADOS CON EL Nº 1 Y 2, INCLUIDOS BAÑOS PARA SERVICIO PUBLICO, UBICADOS EN LA CALLE 36 No 59-69, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA CAFETERIA Y VENTA DE COMIDAS EN GENERAL, PARA USO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-01-16 | 8712000 | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-16 | 2021-01-26 | 93%
SSA-039-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DE LOS RIOS RENTERIA ANA CLARA | 43604379-5 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, PARA BRINDAR ASESORÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPRENDEN EL MANEJO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD Y ORIENTACIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA VIGENCIA 2020 | 2020-01-16 | 115000000 | 345 DIAS |  |  | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 100%
SJ-040-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARANDA LAWYERS CONSULTING S.A.S. | 900310324-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS DE DERECHO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, MINERO, ENERGÉTICO Y SERVICIOS PÚBLICOS. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN JURÍDICA IMPLÍCITA EN LOS ACTOS DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, DESCONCENTRACIÓN, CONTRATACIÓN, Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD, Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LAS ALTAS CORTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 2020-01-21 | 156200000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-24 | 2020-12-23 | 100%
AM-041-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORÍA INTERNA, EL CONTROL INTERNO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ROLES, FRENTE A LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEFINIDAS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-22 | 294648548 | 11 MESES |  |  | 2020-01-22 | 2020-12-21 | 100%
SGM-043-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO E INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-24 | 1200000000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 100%
SSA-044-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ECHAVARRIA TABORDA JORGE MARIO | 98528173- | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 N° 34-1 SECTOR DITAIRES – CANCHA SINTETICA SANTA ANA, CON UN AREA DE 19,19 MTS2, DESTINACION ESPECIFICA DE CAFETERIA. | 2020-01-27 | 3284916 SIN EROGACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-27 | 2021-02-10 | 89%
SG-045-2020 | SECRETARIA GENERAL | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-28 | 324578074 | 11 MESES |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 100%
SSA-046-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VILLADA CASTAÑO ALBA LEDY | 42755501-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE, (LOCAL COMERCIAL N° 2), UBICADO EN LA CARRERA 52 N° 78-66 PARQUE DE LA FAMILIA, CON UN AREA DE 8.50 M2, CON DESTINACIÓN DE CAFETERIA | 2020-01-28 | 1356462 | 6 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-01-28 | 2021-01-08 | 98%
AM-047-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JARAMILLO ZAPATA JUAN DAVID | 1128427952-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-01-29 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-30 | 2020-12-29 | 100%
AM-048-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | OSSA OSORNO JHON ALEXIS | 1036640521- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN DE EVENTOS, GRABACIÓN DE CUÑAS, VOCES PARA VIDEOS PROMOCIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGU | 2020-01-30 | 33000000 |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 100%
AM-049-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | MARIN QUIROZ CARLOS ANDRES | 1152450199-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A VISIBILIZAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR MEDIO DE LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES | 2020-01-30 | 49500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
SPIS-051-2020 | PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL | FUNDACION HUELLAS DEL AYER | 900427606-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-30 | 1778558328 | 11 MESES | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN UN MES DEL 01/01 AL 31/01/2021 |  | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 92%
SPIS-052-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES CORPOASES | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DE Y EN CALLE PARA LA MITIGACIÓN DEL DAÑO POR CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR MEDIO DE ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. | 2020-01-31 | 1734641888 | 11 MESES | ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN UN MES DEL 01/01 AL 31/01/2021 |  | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 92%
SSA-053-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES DE FUTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | ARRENDAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA NATURAL, QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL ESTADIO METROPOLITANO CIUDAD DE ITAGUI, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DIRECCIÓN CALLE 31AD Nº 58-05, MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IDENTIFICADO CON LA FICHA PREDIAL Nº 12446455, CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-505000, CON DISPOSICION DE ARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL (NO COMPRENDE PISTA ATLETICA), CAMERINOS, CASETAS DE CUERPO TECNICO DISPUESTAS A LOS COSTADOS DE LA CANCHA, GRADERIAS OCCIDENTAL Y NORTE, DOS PALCOS, ESPACIOS DISPUESTOS PARA LOS ARBITROS Y COMISARIOS, LOS ESPACIOS DE TAQUILLA PARA TRAMITE Y SERVICIOS DE BOLETERIA Y LAS PORTERIAS DESTINADAS PARA CONTROL DE INGRESO Y EVACUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO. | 2020-01-31 | 32959812 | 12 MESES | ACTAS DE SUSPENSION |  | 2020-02-01 | 2021-05-10 | 72%
SSA-054-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S. | 900076073-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL ÁREA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 477023931 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 100%
DAP-055-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGI), MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) BAJO LA NTC-ISO 9001, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 326457198 | 6 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 100%
SJ-061-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LINEA RECTA DERECHO INTEGRAL S.A.S | 901248014-7 | RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO; Y LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL PROCESO SEGUIDO ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCION DE DISPUTAS RADICADO CON EL NUMERO 01-19-0002-2209 | 2020-01-31 | 220000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
SGM-062-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INVERSIONES FESCAR S.A.S | 900533008-0 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (CORRIENTE, EXTRA O PREMIUM, ACPM O DIESEL Y GAS VEHICULAR) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD. | 2020-01-31 | 56983899 | 1 MES |  |  | 2020-02-01 | 2020-01-29 | -11133%
SGM-063-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA | 890906439-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROVISIONAL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD Y QUE SEAN REMITIDOS POR LAS COMISARÍAS DE FAMILIA E INSPECTORES DE PERMANENCIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 47250000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-064-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | LAVERDE GÓMEZ DANIELA | 1152209558-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS Y LA ILUSTRACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 100%
SGM-065-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ARANGO VÁSQUEZ MARIA EUGENIA | 42760462-2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLEPARA EL COMANDO DE LA POLICIA MILITARDEL EJERCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI,UBICADO EN LA CARRERA 68 N.67-06 CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N. 001-133138 | 2020-01-31 | 130900000 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 100%
SI-066-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PEREZ RINCON GERMAN DARIO | 15339679-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA ELÉCTRICA Y QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-01-31 | 58300000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-067-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS NECESARIAS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SURJAN POR PARTE DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 2020-01-31 | 387667634 | 11 MESES |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 100%
SI-069-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARTINEZ VARGAS JULIAN ANDRES | 71295729-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS AFINES A LA INGENIERÍA PARA ACOMPAÑAR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-01-31 | 52800000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-071-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CANO LONDOÑO LAURA | 1036644571-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PRENSA DE LA ENTIDAD, MEJORAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 2020-01-31 | 38500000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
SMA-072-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES | 890984002-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE LOS ANIMALES QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL, DESARROLLAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS, Y ATENDER Y ALOJAR LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-01-31 | 240000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-07-02 | 100%
AM-074-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARO RESTREPO ANDREA | 1036654551-5 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA REALIZACION DE CONTENIDOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES,REGISTRO FOTOGRAFICO,ACOMPAÑAMKIENTO A EVENTOS INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE LAAS DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-01-31 | 33000000 | 11 MESES |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-075-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | JIMENEZ GALLO ALEJANDRO | 1152189297-5 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEREAS OPERATIVAS A EVENTOS Y CEREMONIAS , PARA ASISTIR EN LO FREQUERIDO A LOS EVENTOS DE LA ALCALDIA DE ITAGUI | 2020-01-31 | 24200000 | 26 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 100%
SH-076-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CON – EME S.A.S.). | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE INSTRUMENTACIÓN, TRÁMITE, Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO, NOTIFICACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA POR DERECHOS DE TRÁNSITO DE SEÑALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD EN PROCESOS DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, PROCESOS CONCURSALES Y DE DESAFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020. | 2020-02-03 | 7081000000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100%
SEYC-077-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | PROYECTOS CON INGENIERIA S.A.S | 900937335-9 | ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS MÓVILES DEBIDAMENTE EQUIPADAS Y ADECUADAS COMO AULAS PROVISIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS GÓMEZ SEDE PRINCIPAL, AVELINO SALDARRIAGA SEDE PRINCIPAL Y LAS TRES SEDES DE CIUDAD ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-03 | 1822188450 | 27 DIAS Y 10 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN UN 4 MESES DEL 01/01 AL 30/04/2021 |  | 2020-02-03 | 2021-04-30 | 73%
SI-078-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | TORRES AGUDELO MAURICIO ALBERTO | 70328357-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR JURÍDICAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2020-02-03 | 58300000 | 27 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100%
DAP-079-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | RICARDO ANDRÉS MOLINA SUAREZ. | 79960175-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 33750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 100%
DAP-080-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | LATORRE FORERO HERNANDO | 19260745-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN PROPIA DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-04 | 45000000 | 5 MESES |  |  | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 100%
DAP-081-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VILLEGAS DUQUE DIANA PATRICIA | 1036606706-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 100%
DAP-082-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43735595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-05 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-06 | 2020-06-05 | 100%
DAP-083-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” | 2020-02-06 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-07 | 2020-06-06 | 100%
SSYPS-084-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO BEDOYA GLORIA CECILIA | 42756605-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN SU COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA | 2020-02-06 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 100%
SJ-085-2020 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S. | 900340814-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 250-OAJ-2006, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 758850443 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-086-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | VILLA GARCÍA SERGIO ANDRÉS | 1128405710-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD (GESIS); PARA EL APOYO DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SALUD, EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 100%
DAP-087-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | GOMEZ ESTRADA KEVIN LEANDRO | 1036658497 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-06-09 | 100%
AM-088-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | RESTREPO SANCHEZ SANTIAGO | 1037586666-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INFORMÁTICO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO. | 2020-02-07 | 71500000 | 320 DIAS |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 100%
DAP-089-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | MEJÍA WILMAR DE JESÚS | 98622021-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023. | 2020-02-07 | 24750000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-06-10 | 100%
SSYPS-090-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ZAPATA ALZATE JOHNY ALONSO | 98634950-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 4505 DE 2012, RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 (RIAS) Y CIRCULAR 006 DEL 2011 RÉGIMEN SUBSIDIADO O LA QUE HAGA SUS VECES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-091-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ROMAN SANCHEZ MONICA MARIA | 1017199376-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GERENCIAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 58410938 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 100%
AM-092-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CODWEB S.A.S. | 901144915-0 | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1008 DE 2018 Y LOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISGED EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 616537000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 100%
AM-093-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA OCAMPO DANIEL HERNANDO | 1087551792-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-07 | 66000000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-094-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PALACIO ARANGO MARIA DEL CARMEN | 42764935-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM- LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-02-07 | 83950000 | 20 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-11 | 2020-12-31 | 100%
SPIS-095-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | SANCHEZ ALVAREZ SANDRA MILENA | 43221167-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-02-10 | 57750000 | 15 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-10 | 2020-12-25 | 100%
SH-096-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN, TRÁMITE Y PROYECCIÓN DE ACTUACIONES EN GENERAL, COMO EN LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA LIQUIDACIONES PROVISIONALES CONSAGRADAS EN LA LEY 1819 DE 2016, EN LOS PROCESOS ATENDIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS Y LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y COBRO PERSUASIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL AÑO 2020 | 2020-02-10 | 4180000000 | 19 DIAS Y 10 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO POR 1 MES DEL 01-01 AL 31-01 2021 |  | 2020-02-10 | 2021-01-31 | 91%
SGM-097-202 | SECRETARIA DE GOBIERNO | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-10 | 3290983051 | 19 DIAS Y 4 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO POR 15 DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO |  | 2020-02-11 | 2020-07-15 | 100%
DAP-098-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | JUAN CAMILO TAMAYO FLOREZ | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 13500000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 100%
DAP-099-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | BOTERO RIVERA JOSE MANUEL | 98553974-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-02-11 | 18000000 | 4 MESES |  |  | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 100%
AM-100-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HERNANDEZ OSORIO JULIAN | 1088271385-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y AFIANZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-13 | 99000000 | 17 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 100%
SEYC-102-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900092385-9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD A LAS I.E DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL | 2020-02-14 | 830956608 | 16 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 100%
SEYC-103-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN COMUNIQUÉMONOS. | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MATRÍCULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DURANTE EL AÑO 2020. | 2020-02-14 | 230000000 | 15 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-02-15 | 2020-10-31 | 100%
SEYC-104-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS VEINTICUATRO (24) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL CITY LAB, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE HACEN PARTE DE ELLA Y BRINDAR ASISTENCIA Y RESPUESTA OPORTUNA EN CASO DE FALLAS TÉCNICAS DE LAS REDES DE DATOS, REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVIDORES, HARDWARE Y SOFTWARE | 2020-02-14 | 598949996 | 6 MESES | ACTA N° 2 MODIFICAT ORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR POR 80 DIAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 |  | 2020-02-14 | 2020-11-30 | 100%
SGM-105-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VALLEJO ARISTIZÁBAL CATALINA SOFÍA | 43867411-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA ENTIDAD EN LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCIÓN DEL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL CAPI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-14 | 51673440 | 16 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 100%
SJ-106-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LEGIS EDITORES S.A. | 860042209-2 | SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURÍDICA Y CONTABLE CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN INTERNET ACTIVADAS POR DIRECCIÓN IP PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD | 2020-02-17 | 21000000 | 12 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 87%
SC-107-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL | 811006904-2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTICIAS, PROYECTOS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA | 2020-02-17 | 900000000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 100%
SGM-108-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 890980283-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LOS SERVICIOS EXEQUIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADÁVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA CADÁVERES SIN IDENTIFICACIÓN (N.N.). | 2020-02-17 | 22005000 | 13 DIAS Y 10 MESES |  |  | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 100%
SJ-109-2020 | SECRETARIA JURIDICA | SANTAMARIA PUERTA OSCAR DAVID | 1037388974-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA DE CARÁCTER PENAL Y DEMÁS ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS, EN ARAS DE IMPACTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-18 | 60000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-19 | 2020-12-18 | 100%
SSA-110-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ HIGUITA GLADIS ELENA | 21677158-7 | ARRENDAMIENTO DE UNA CASETA METÁLICA CON UN ÁREA DE 2X1 M2, PARA VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS, SITUADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. COMUNA 10 ENTRE LAS CALLES 27 Y 28, AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA. | 2020-02-18 | 709986 | 6 MESES |  |  | 2020-02-18 | 2020-08-17 | 100%
SF-111-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | WPR GESTION EN SALUD S.A.S. | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-19 | 341975065 | 5 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO POR 2 MESES Y 15 DIAS DEL 20 DE JULIO AL 04/10/2020 |  | 2020-02-18 | 2020-10-04 | 100%
SG-112-2020 | SECRETARIA GENERAL | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NORBERTO | 70413758-1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 100%
SG-113-2020 | SECRETARIA GENERAL | YEPES BARTOLO SANDRA INÉS | 43834870-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-20 | 18645029 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 100%
SEYC-114-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GMA DIGITAL S.A.S. | 900388112-7 | PRESTACIÓN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA, PARA ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA INFORMACIÒN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-20 | 277200000 | 280 DIAS |  |  | 2020-02-20 | 2020-11-30 | 100%
SVH-115-2020 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | GARCÍA ROLDÁN JEFFERY | 43187554-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA. | 2020-02-20 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2020-12-20 | 100%
SSYPS-116-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-20 | 293653325 | 129 DIAS |  |  | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 100%
SSA-117-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LEONES FÚTBOL CLUB S.A. | 800015819-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-21 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | 86%
SF-119-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORREA PIEDRAHITA VALENTINA | 1036642310-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE EN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-25 | 18666000 | 304 DIAS |  |  | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 100%
SGM-120-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA. | 900065751-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA, CON VIGÍAS Y GESTORES PEDAGÓGICOS DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-02-25 | 1107625205 | 10 MESES | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR, SE ADICIONA EN 6 DIAS DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |  | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 100%
SSA-121-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LIDERANDO Y SOPORTANDO LAS ACCIONES PROPIAS PARA DESARROLLAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ACORDE AL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA 2020 | 2020-02-25 | 42957600 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 100%
SF-123-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | GOMEZ HENAO ADRIANA MARIA | 43189490-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 100%
SI-124-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARROYAVE TATIANA ARENAS | 1040751522-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-02-27 | 48000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-125-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | DUQUE VALENCIA SANTIAGO ALBERTO | 1037600369-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADOS EN LOS PRODUCTOS DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE RED DE LA ENTIDAD, VELANDO SIEMPRE POR SU ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO | 2020-02-27 | 57750000 | 10 MESES |  |  | 2020-02-28 | 2020-12-27 | 100%
SF-126-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | VANEGAS VASQUEZ DIANA MILENA | 43188455-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA | 2020-02-27 | 40000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-127-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CASTRILLON GOMEZ NATALIA ANDREA | 21792837-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA, EN EL DESARROLLO OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI QUE ADELANTA EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-02-28 | 36533000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 100%
SH-128-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. - SYAC S.A. | 800149562-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO REMOTO Y A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS” y “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALES | 2020-02-28 | 1560637500 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100%
SGM-129-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PSM ALIANZA S.A.S. – CONSTRUCTORA CONARTE S.A.S. | 811039557-1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 52 D N° 83-25 (INSTALACIONES EDIFICIO VÍA LA MODA-ITAGÜÍ) DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LAS ACCIONES DE APOYO DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO | 2020-02-28 | 655000000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100%
SH-130-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | YUPANA CONSULTORES S.A.S. | 900284368-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA QUE SE RINDE A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). | 2020-02-28 | 900584162 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 100%
AM-131-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 900299701-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO, VIGENCIA TECNOLÓGICA Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS APLICACIONES “GESTIÓN TRANSPARENTE Y PROCESOS JUDICIALES | 2020-02-28 | 515508000 | 10 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 100%
SSA-132-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INMOBILIARIA VICASA | 901193313-6 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA N° 1 DE PERMANENCIA Y DE LA COMISARIA DE FAMILIA Nº 1 CENTRO, UBICADO EN LA CARRERA 51 Nº 54-28 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PRIMER PISO, EDIFICIO ESCOBAR ACOSTA P.H, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA Nº 001-1053101 | 2020-02-28 | 49294560 | 10 MESES |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-133-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BAN COLOMBIA | 890903938-8 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL “CAMI” EN LA CARRERA 50 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DE BANCOLOMBIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL | 2020-02-28 | 2164740 | 4 años |  |  | 2020-03-01 | 2024-02-29 | 21%
SSA-134-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARÍN MARTÍNEZ ALEXANDER | 1037613074-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA DIAGONAL 38 A Nº 34-56, INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-02 | 2112462 | 6 MESES |  |  | 2020-03-02 | 2020-09-01 | 100%
DAP-135-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CUESTA SERNA AURLIN | 8103088-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023 | 2020-03-02 | 15000000 | 4 MESES | ACTA N° 1 ° MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR, POR 30 DIAS, QUE VA DESDE 3 DE 06 HASTA EL 2 DE JULIO |  | 2020-03-03 | 2020-07-02 | 100%
AM-137-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 2020-03-03 | 6926897078 | 304 DIAS |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 100%
SI-138-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARDONA CARDONA MIGUEL ANGEL | 95592926-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ | 2020-03-03 | 58300000 | 28 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-04 | 2020-12-31 | 100%
AM-139-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 901364194-0 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 2020-03-03 | 16009245206 | 304 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO POR 1 MES DEL 01-01 AL 31-01 2021 |  | 2020-03-03 | 2021-01-31 | 91%
SEYC-140-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | WPR GESTIÓN EN SALUD S.A.S | 900229865-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) EN LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 700648200 | 9 MESES |  |  | 2020-03-05 | 2020-12-04 | 100%
SEC -141-2020 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | BETANCUR CASTAÑO GUSTAVO ADOLFO | 71698713-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-04 | 70000000 | 26 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-06 | 2020-12-31 | 100%
SF-142-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA QUE PERTENEZCAN A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACION INICIAL Y CUIDADO A MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO “DE CERO A SIEMPRE | 2020-03-05 | 6991169341 | 26 DIAS Y 8 MESES | ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 59 DIAS DEL 01-01 AL 28 DE FEBRERO 2021 ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 31 DIAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |  | 2020-03-06 | 2021-02-28 | 84%
AM-143-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | BECERRA ARAGÓN WILMAR JAVIER | 94539351-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-09 | 48375000 | 22 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 100%
SGM-144-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SERNA GONZALEZ CARLOS MARIO | 98.634.154-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 33250000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-09 | 2020-12-23 | 100%
SG-145-2020 | SECRETARIA GENERAL | GRM COLOMBIA S.A.S. | 800233801-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2020-03-09 | 410633300 | 21 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 100%
SSA-146-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VELEZ AGUDELO JUAN CARLOS | 1036639011-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 Nº 34-01 COLISEO DE EVENTO DITAIRES (CUBO), CON UN ÁREA DE 16 M², CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-03-11 | 3971412 | 6 MESES |  |  | 2020-03-11 | 2020-09-10 | 100%
SEYC-147-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS LIMITADA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-11 | 1628700000 | 19 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-03-13 | 2020-11-30 | 100%
SGM-148-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AVANTEL S.A.S. | 830016046-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INMEDIATA EN PLANES DE IDEN PARA LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ASISTENTE TECNOLÓGICO PDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLICÍA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 140705399 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SE-149-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE CONTRIBUYAN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIANTE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-11 | 75075000 | 15 DIAS CALENDARIO |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 100%
SSYPS-150-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA SANTA EFREN | 712173360-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-151-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | PULIDO MARÍN LIZETH PAOLA | 1039462782-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-13 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SGM-152-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MANUEL ANDRES MORENO SOTO. | 71314879-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR JURIDICAMENTE AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES EN ASUNTOS DE HURTO, RECEPTACIÓN, FALSEDAD MARCARIA Y DEMAS QUE TENGAN RELACION CON AUTOMOTORES | 2020-03-14 | 42750000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-03-16 | 2020-12-30 | 100%
SI-153-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ESPINOSA TORO SANTIAGO ALBERTO | 1036659155-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-154-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SOTO JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 1036607512-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ENFOCADO EN EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL LIDERADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-155-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | BRYAN ZAPATA TORRES | 1128439240-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-156-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | FLOREZ POVEDA HERMES MIGUEL | 1036664501-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-14 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-157-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RAMIREZ BARBOSA KELLY LUZMAR | 1090400079-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-158-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | LAURA ESTHER LÓPEZ ESCOBAR | 1036639494-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-02-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SC-159-2020 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | YA TENEMOS TUS IDEAS S.AS. | 901257007-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 780000000 | 9 MESES Y 6 DIAS |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-22 | 100%
SSYPS-160-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CARDONA ÁLVAREZ MARIANA | 1017190086-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR INTEGRALMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2020-03-16 | 45600000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SGM-161-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S. | 900310636-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, ASISTENCIA OPERATIVA Y APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-03-16 | 513375867 | 16 DIAS CALENDARIO Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-162-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | JOHN JAIRO LOAIZA ZAPATA | 70099647-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-03-16 | 35625000 | 15 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 100%
SGM-163-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LUIS FERNANDO RAMIREZ | 71692208-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ÉSTA CIUDAD. | 2020-03-18 | 1550000000 | 13 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 100%
SI-164-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS | 860005289-4 | PRESTACION DE SERVICOS PARA LA ATENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER-ANDINO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI AÑO 2020 | 2020-03-19 | 5244187 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 100%
AM-165-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ARIAS VASQUEZ CARLOS MARIO | 71293213-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS TIC CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-19 | 31500000 | 9 MESES Y 13 DIAS |  |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 | 100%
SGM-166-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACION INCLUSION COLOMBIA | 900065751-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA COORDINACIÓN DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR SUS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 1800000000 | 12 DIAS Y 9 MESES |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-19 | 100%
SSA-167-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EVENTOS, PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. | 901180925-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS PIBEI DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-03-20 | 990000000 | 8 MESES | ACTA N° 1 ° MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO , POR 41 DIAS, QUE VA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 100%
DAP-168-2020 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | VALENCIA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO | 71742615-1 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MENSUAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ PARA EL AÑO 2020. S | 2020-03-25 | 1600000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-27 | 2020-12-26 | 100%
ABRIL-MAYO-JUNIO 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2020-12-30
SEYC-169-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | ESAL FUNDACIÓN ALIMENTARTE | 900407237-1 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL AÑO 2020. | 2020-03-25 | 8205422520 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-170-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASEAR S.A. E.S.P. | 811.044.253-8 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO EL INSUMO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS SEDES Y EL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2020-03-25 | 2921408293 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100%
SJ-171-2020 | SECRETARIA JURIDICA | BARRIENTOS RENDÓN ANDRÉS FELIPE | 71797507- | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES JUNTAS O SIMILARES EN LOS QUE PARTICIPE O HAGA PARTE. | 2020-03-25 | 66000000 | 9 MESES |  |  | 2020-03-26 | 2020-12-25 | 100%
SI-172-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA. | 860025639-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜ AÑO 2020 | 2020-03-26 | 9011028 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100%
SF-173-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | OROZCO QUINTERO SEBASTIÁN | 1040735882-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-03-27 | 35700000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-174-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | CARLOS ARTURO SARMIENTO ROYERO | 8647362-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL SOPORTE, MIGRACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN LOS PROCESOS DE CAPTURA Y GENERACIÓN DE DATOS, Y LAS APLICACIONES SATÉLITES ASOCIADAS AL ERP DINÁMICA GERENCIAL ALCALDÍAS PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA | 2020-03-30 | 49500000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100%
SF-175-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | ANGIE LAURA QUINTERO SÁNCHEZ | .036669480-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ | 2020-03-31 | 35700000 | 9 MESES |  |  | 2020-04-02 | 2020-12-31 | 100%
SGM-176-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y LA PROVISION DE LOS RECURSOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-03-31 | 300000000 | 6 MESES |  |  | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 100%
SGM-181-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | VENTAS DOBLE G S.A.S. | 900666117-6 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE DIEZ MIL (10.000) KITS DE MERCADO PARA ATENDER LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-03 | 1150630000 | 1 MES |  |  | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 100%
SGM-182-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO HBB S.A.S. | 900714458-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CALL CENTER PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS A LA SEMANA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-03 | 100000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 100%
SG-183-2020 | SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. | 860012336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-13 | 5013994 | 1 MES |  |  | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 100%
SSA-188-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LIA PATRICIA ESTRADA AGUDELO | 43827777-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE 55 Nº 50-40 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 2020-04-15 | 49675585 | 8 MESES Y 17 DIAS |  |  | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 100%
SF-189-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | FALLON VÉLEZ ARBELÁEZ | 43983234-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-04-16 | 35700000 | 14 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-17 | 2020-12-31 | 100%
SGM-190-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES. | 811.036.515-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-16 | 18810000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-07-20 | 100%
SGM-191-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. | 811.006.904-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS INSTITUCIONALES Y DE MEDIOS, A TRAVÉS, DE CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-16 | 200000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-17 | 2020-07-16 | 100%
SGM-192-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MICROCINCO Y CIA LTDA. | 811023500-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO REMOTO Y ATENDER LAS FALLAS QUE SE GENERAN EN LAS PLATAFORMAS, DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y /O EQUIPOS DE CÓMPUTO USADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ QUE EJERCEN SUS FUNCIONES Y PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-04-16 | 15500000 | 1 MES |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-20 | 100%
SJ-193-2020 | SECRETARIA JURIDICA | REYES & GONZALEZ ABOGADOS S.A.S. | 900265378-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EN LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ORIENTAR EN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020-04-16 | 114240000 | 8 MESES |  |  | 2020-04-20 | 2020-12-19 | 100%
SF-194-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | MONICA MARIA RAMIREZ PEREZ | 42778273-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-142-2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL –COOMEI- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0407 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÌ. | 2020-04-17 | 35700000 | 9 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-195-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | MANTEI S.A.S. | 900342746-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EN CASO DE REQUERIRSE) DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-17 | 7604100 | 10 DIAS Y 8 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-196-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CELIS CASTRILLÓN JORGE ELIÉCER | 98593183-1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, ESPECIFICAMENTE EN EL COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA Y EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y ACCIONES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN 385 DE MARZO 12 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 2020-04-20 | 58400000 | 8 MESES |  |  | 2020-04-21 | 2020-12-20 | 100%
SGM-197-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES). | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-22 | 142652475 | 1 MES Y 15 DIAS |  |  | 2020-04-23 | 2020-06-06 | 100%
SGM-198-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. | 900815592-1 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SOCORRO Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020. | 2020-04-22 | 60000000 | 3 MESES |  |  | 2020-04-23 | 2020-07-22 | 100%
SH-199-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. | 800214001-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (DENOMINADA TÉCNICAMENTE CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS | 2020-04-27 | 27132000 | 4 SEMANAS |  |  | 2020-04-27 | 2020-05-25 | 100%
SI-200-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. | 830005448-01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SIGMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AÑO 2020 | 2020-04-27 | 18103818 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-201-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404.-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-04-29 | 15569096 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SM-202-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. | 900310636-9 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOTE DE TERRENO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ | 2020-04-30 | 54740000 | 2 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-203-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARINA VÉLEZ S.A.S. | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 52 – 09 DE ITAGÜÍ, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 18625792 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-204-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PREVER S.A. Y CIA S.C.A. | 890.923.500-1 | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO CON SUS USOS Y ANEXIDADES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ, EN LA DIAGONAL 43 Nº 28-51 COLINDANTE CON EL CEMENTERIO JARDINES MONTESACRO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA Y AUTOPSIA A LOS DIFERENTES CADÁVERES A CAUSA DE MUERTE NATURAL O VIOLENTA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-04-30 | 23608248 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
AM-205-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | ESTRATEGIA& COMUNICACIONESSAS | 900.805.542-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS OBJETIVOS, METAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE “ITAGUI CIUDAD DE OPORTUNIDADES | 2020-04-30 | 190000000 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-206-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS LOMITAS | 811.008.404-0 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2020-04-30 | 27580354 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-207-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | URBANIZACION LA ALIANZA P.H. | 900131319-0 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, BARRIO SAN FRANCISCO | 2020-04-30 | 2486166 | 6 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 100%
SSA-208-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (01) OFICINA (213), UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 50717640 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 100%
SSA-209-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 48 N° 51- 42/38, EL CUAL CONSTA DE AULA TALLER 1, AULA TALLER 3, AULA TALLER 4, AULA PRIMER PISO (OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ELADIO VÉLEZ Y PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES | 2020-04-30 | 74705648 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SGM-210-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | ENSAMBLAMOS S.A.S. | 901213474-0 | ARRENDAMIENTO DE OFICINA PORTÁTIL PARA JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-04-30 | 13827031 | 2 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100%
SSA-211-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE 152 ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | 2020-04-30 | 85794552 | 8 MESES |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100%
SE-212-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | JULIO FONTAN S.A.S | 800217632-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN RELACIONAL DE ITAGÜÍ – SERI) EN CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | 2020-05-05 | 190227796 | 7 MESES |  |  | 2020-05-06 | 2020-12-05 | 100%
SGM-213-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811007497-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-05-21 | 100000000 | 10 DIAS Y 7 MESES |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 100%
SGM-214-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA. | 890980074-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVENTOS CATASTRÓFICOS, DESASTRES O CALAMIDADES PÚBLICAS, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD Y AL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CUANDO SEA REQUERIDO | 2020-05-22 | 100000000 | 10 DIAS Y 7 MESES |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 100%
SGM-215-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES). | 900264963-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-05-29 | 129972228 | 61 DIA | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN VALOR Y PLAZO, 20 DIAS DELDEL 16 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2020 ., |  | 2020-05-06 | 2020-07-05 | 100%
SH-216-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S. | 900153645-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE TURNOS PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RENTAS, OFICINA DE COBRO COACTIVO (ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA), OFICINA MAYORISTA, SISBEN (ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACION) Y LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL (ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL), DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-06-01 | 11900000 | 7 MESES |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-217-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS, QUE ADEMÁS PRESENTEN DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL U OTRAS ENFERMEDADES QUE LE IMPIDAN EL FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA “MÉDICO EN SU CASA”. | 2020-06-01 | 399994000 | 7 MESES |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100%
SGM-218-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A | 80244270-1 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ÀREAS DE EXPANSIÓN HOSPITALARIA, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-06-02 | 201100064 | 45 DIAS |  |  | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 100%
SSYPS-219-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | INTECCON COLOMBIA S.A.S. | 811043871-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIBRACIÓN DE UN SONÓMETRO Y PISTÓFONO Y ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO APTO PARA EL SONÓMETRO MARCA PULSAR, PROPIOS DE LA MEDICIÓN TÉCNICA DEL RUIDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2020-06-08 | 8869189 | 30 DIAS |  |  | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 100%
SH-220-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PLANEACIONES TRIBUTARIAS Y ESTRATEGICAS S.A.S. | 900747313-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A PARTIR DE ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EFICIENCIA, INNOVACION Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI | 2020-06-09 | 473672598 | 195 DIAS |  |  | 2020-06-09 | 2020-12-23 | 100%
SH-221-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PROYECTOS CATASTRALES Y OBRAS CIVILES S.A.S. “P.C.C. S.A.S.” | 800219736-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RENTAS PARA QUE SE ADELANTEN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN CATASTRAL PARA LOS TRAMITES DE MUTACIONES DE SEGUNDA Y TERCERA CLASE Y MODIFICACIÓN DE ASPECTO ECONÓMICO, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN AL ACTA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SUSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA GERENCIA DE CATASTRO DEPARTAMENTAL | 2020-06-10 | 1316198250 | 21 DIA Y 6 MESES |  |  | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-222-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | RESTREPO CHAVARRO ISABEL CRISTINA | 31575910-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y ÁMBITO LABORAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-11 | 24375000 | 15 DIAS 6 MESES |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-223-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CATAÑO CARVAJAL MARIA CAMILA . | 1036674951-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE “SALUD Y ÁMBITO LABORAL” EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-12 | 24375000 | 15 DIAS 6 MESES |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 100%
SF-224-2020 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIARIOS E INCENTIVOS COLOMBIA SA | 800219876-9 | ADQUISICIÓN DE BONOS PARA MERCADO COMO AYUDA Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL DE 142 MADRES COMUNITARIAS, FAMI Y SUSTITUTAS ICBF DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-12 | 29108450 | 1 MES |  |  | 2020-06-12 | 2020-07-11 | 100%
SSA-225-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PERSIVAL PRODUCCIONES S.A.S. | 900769860-3 | ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL COLISEO “EL CUBO”, UBICADO EN SECTOR DITAIRES CRA 57 N° 34 -1, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “LA CONQUISTA TOUR 2020” LIVE ON LINE SHOW DE JESSI URIBE Y PAOLA JARA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2020 | 2020-06-17 | 6000000 | 5 dias |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 100%
SSYPS-226-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CORPORACION PARA LA EDUCACION, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “KABABI” | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ESPECÍFICAMENTE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, DESPARASITACIÓN, CENSO DE CANINOS Y FELINOS, CONTROL QUIMICO DE AEDES AEGYPTIS Y ROEDORES, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜ | 2020-06-18 | 280000000 | 12 DIAS Y 6 MESES |  |  | 2020-06-19 | 2020-12-31 | 100%
SE-227-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GARCIA CASTAÑO Y CIA LTDA. | 890935773-7 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT PARA LAS VENTANAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-23 | 4531520 | 1 MES |  |  | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 100%
SSA-228-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL. | 2020-06-25 | 814224 | 3 AÑOS |  |  | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 17%
DAP-229-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | DUQUE CALLE LINA PATRICIA | 43.735.595-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD | 2020-06-25 | 9000000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
SSA-230-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S | 800.148.898-5 | ARRENDAMIENTO DE DOS (2) LOCALES PARA USO PUBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 209 Y 248). | 2020-06-25 | 32143410 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
DAP-231-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | MIRANDA AGUDELO MONICA ALEXANDRA | 43688768-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD. | 2020-06-25 | 9000000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
DAP-232-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | TAMAYO FLOREZ JUAN CAMILO | 1036641086-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023” EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CON LA COMUNIDAD. | 2020-06-25 | 6750000 | 2 MESES |  |  | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100%
SSA-233-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PUNTO PALMAHIA S.A.S. | 900077643-1 | ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL COLISEO “EL CUBO”, UBICADO EN SECTOR DITAIRES CRA 57 N° 34 -01, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “EL CANTINAZO DE PALMAHIA EN CASA” LIVE ON LINE SHOW DE ARELYS HENAO, DARESKA Y FRANCY EL DÍA 04 DE JULIO DE 2020 | 2020-06-30 | 6000000 | 6 DIAS |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 100%
SSYPS-234-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ESTEFANIA ALVAREZ OROZCO | 1037630494-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-06-30 | 28800000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SG-235-2020 | SECRETARIA GENERAL | SARA JULIANA GALLEGO GAVIRIA | 1036637173-2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-30 | 11187012 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SGM-236-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CARLOS ANDRES VARGAS RUIZ | 80173783-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA TÉCNICA EN PROCESOS JUDICIALES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMÁS DELITOS QUE MENOSCABEN SU VIDA E INTEGRIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-06-30 | 29400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
JULIO -AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SSYPS-237-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-07-01 | 206086303 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-238-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACIÓN EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBÉN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO AFILIADO A NINGUNA EPS. | 2020-07-01 | 400000000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 100%
SSA-239-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE DIECISÉIS (16) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ (LOCALES 201, 202, 203, 208, 227, 233, 234, 235, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 301, 401). | 2020-07-01 | 153240552 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-240-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-01 | 343072390 | 6 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 100%
SSA-241-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, UBICADOS EN LA CARRERA 50 N° 51-51 CENTRO COMERCIAL ITAGUI (LOCAL 112). | 2020-07-01 | 38233698 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-242-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-01 | 451080000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-10-01 | 100%
SSYPS-243-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL SISBÉN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2020-07-01 | 687500000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-244-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CÉSAR AUGUSTO CARMONA DIAZ. | 70111059-5 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 413 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ QUE SEAN ASIGNADAS | 1-jul.-20 | 5400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-245-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MISAEL OCTAVIO MARTÍNEZ ARIAS | 79722098-7 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 404 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 1-jul.-20 | 5248212 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-246-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GERMÁN DE JESÚS PELÁEZ TORO | 71578432--8 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 412 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÌ QUE SE REQUIERA | 1-jul.-20 | 5400000 | 6 MESES |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100%
SEC-247-2020 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | IMPROSOFT S.A.S. | 900469775-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA Y SOPORTE TÉCNICO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA “MEJORAMISO” PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-01 | 7839129 | 2 MESES |  |  | 2020-07-02 | 2020-09-01 | 100%
SSYPS-248-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | SEILAM S.A.S. | 890928722-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-08 | 163732732 | 172 DIAS |  |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 100%
SGM-249-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | UNIÓN TEMPORAL RA | 901393889-4 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI (SEDES CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS). | 2020-07-14 | 3562876623 | 16 DIAS Y 5 MESES |  |  | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 100%
SMA-250-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES. | 900351043-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-15 | 411989160 | 5 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-07-15 | 2020-12-29 | 100%
SI-251-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI- | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL, ASÍ COMO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI- PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL MISMO | 2020-07-15 | 8780215839 | 17 DIAS Y 5 MESES |  |  | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-252-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-15 | 591714940 | 17 DIAS Y 5 MESES |  |  | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-253-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | DANIELA GUZMÁN SALDARRIAGA. | 1037599445-0 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN EL ÁREA DE ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-07-16 | 15125000 | 15 dias y 5 meses |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 100%
SI-254-2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MAURICIO GARCIA ZAMORA. | 1053799241-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TRAMITES RELACIONADOS CON PERMISOS, AUTORIZACIONES, PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS, DECISIONES JURÍDICAS EN MATERIA AMBIENTAL, QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS | 2020-07-16 | 33000000 | 15 dias y 5 meses |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 100%
DDE-255-2020 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | SANTIAGO TOBÓN UPEGUI | 1036630638-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA ATRAER MAYOR INVERSIÓN AL TERRITORIO Y GENERAR NUEVOS EMPLEOS PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO | 2020-07-17 | 13500000 | 5 MESES |  |  | 2020-07-21 | 2020-12-20 | 100%
SSA-256-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CALLE RAMÍREZ CINDY JOHANNA | 1039451646-5 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES 1 Y 2), IDENTIFICADOS ASÍ: LOCAL 1 CON UN ÁREA DE 14.60 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-65 Y EL LOCAL 2 CON UN ÁREA DE 14.50 M2, UBICADO EN LA DIAGONAL 47 N° 32-67, PARA ACTIVIDAD COMERCIAL AUTORIZADA LEGALMENTE | 2020-07-17 | 1709180 | 15 dias y 5 meses |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 100%
SE-257-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ARCHIVOS DE COLOMBIA S.AS. | 811041984-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INDEXACIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-07-21 | 268939381 | 8 MESES |  |  | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 100%
SGM-258-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INGENIERÍA EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S. (INGESEL S.A.S) | 800115296-1 | COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UNA CAVA PARA LA PRESERVACIÓN DE CADÁVERES, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-07-22 | 96875000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 100%
SGM-259-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. | 900815592-1 | SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SOCORRO Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, COMO MEDIDA PARA CONJURAR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO No. 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020 | 2020-07-22 | 40000000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-08 | 2020-10-07 | 100%
DDE-260-2020 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | FUNDACION INSTITUTO PARA LA EXPORTACION Y LA MODA – INEXMODA. | 800028458-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA INDUSTRIA TEXTIL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL COLOMBIAMODA 2020 BE ONLINE. | 2020-07-23 | 21420000 | 15 DIAS |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 100%
DAP-261-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | ESRI COLOMBIA S.A.S | 830122983-1 | ADQUISICIÓN DE PAQUETE CORPORATIVO DE LICENCIAS ARCGIS 2020 PARA EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-07-24 | 71369368 | 2 MESES |  |  | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 100%
SE-263-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACION FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA | 800116098-2 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION SOCIAL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-07-24 | 10000000 | 3 MESES |  |  | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 100%
SJ-264-2020 | SECRETARIA JURIDICA | LUISA FERNANDA MUÑOZ VALENCIA. | 43182890 | APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE FORTALEZCAN LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA | 2020-07-28 | 12500000 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-30 | 100%
DAP-265-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | MARCELENA MARIA PINEDA CORREA | 43515855-8 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION EN LA PROYECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL COMPONENTE GEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-07-30 | 27500000 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-266-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BENJUMEA OSPINA ORFILIA DE JESÚS | 42986862-6 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 55A NO. 41-20, INTERIOR 7000, CON UN ÁREA DE 14 M2 Y DESTINADO PARA CAFETERÍA | 2020-07-30 | 1032375 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-267-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | OSORIO SANCHEZ FERNANDO DE JESUS | 70516961-3 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ITAGÜÍ EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS | 2020-07-30 | 15125000 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100%
SMA-268-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | LUIS GABRIEL AGUDELO GÓMEZ. | 71774337-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TECNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2020-07-30 | 15380500 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 100%
SSYPS-269-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | LEAL RODRIGUEZ MARIA JAQUELINE | 45496559-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE MANERA ESPECÍFICA EN EL APOYO AL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD | 2020-07-30 | 28416667 | 5 MESES |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100%
DDE-270-2020 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | CARLOS MARIO MARTINEZ HINCAPIE | 98621901-2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, CON ESTRATEGIAS QUE PERMITAN ARTICULAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA INICIATIVA DE POLITICAS PUBLICAS | 2020-07-31 | 35750000 | 4 MESES Y 23 DIAS |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-23 | 100%
SMA-271-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | VICTOR HUGO CALLE BEDOYA | 98635201-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE CONDUCCIÓN Y SOPORTAR EL DILIGENCIMIENTO DE LOS FORMATOS REQUERIDOS EN LOS OPERATIVOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 2020-07-31 | 9400000 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 100%
SMA-272-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | FRANK DAVID ZAPATA MARIN | 1023891819-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TECNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-08-04 | 15380500 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-05 | 2020-12-19 | 100%
SF-273-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL | 900456357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION Y EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS, Y LUDICO - RECREATIVAS PARA LAS DIFERENTES POBLACIONES ATENDIDAS POR LA SECRETARIA DE LA FAMILIA | 2020-08-04 | 838999999 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 100%
SF-274-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | GIOVANNY STIVEN GARZON GIRALDO | 1020421089-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN POLITOLOGO, PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | 2020-08-04 | 18000000 | 15 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-05 | 2020-12-19 | 100%
SG-276-2020 | SECRETARIA GENERAL | CARDONA RESTREPO DANIEL | 1036682670-2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-08-05 | 9011758 | 25 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-07 | 2020-12-31 | 100%
SF-277-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | CORPORACION DE AMOR AL NIÑO CARIÑO | 890983866-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION PREVENCION Y ATENCION QUE POSIBILITEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA QUE PERMITAN ACOMPAÑAR Y PREVENIR LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE AFECTAN A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. | 2020-08-06 | 155185440 | 135 DIAS |  |  | 2020-08-11 | 2020-12-26 | 100%
SMA-278-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACIÓN FUTURO Y PROGRESO. | 811034144-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE QUE REQUIERE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA, PREDIOS ADQUIRIDOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE MANEJO DEL DMI | 2020-08-10 | 300000000 | 4 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-08-11 | 2020-12-25 | 100%
SSA-279-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ GARCIA JOSE ALBERTO | 98516198-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (01) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 16 M2) UBICADO EN LA CALLE 76 NO. 45A – 196 CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA | 2020-08-14 | 3984933 | 14 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 100%
DAP-280-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORÍAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. “CON-EME S.A.S.” | 900487594--8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NTC-ISO 9001, SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-08-14 | 162222568 | 15 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 100%
DAP-281-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACION EMPRESARIAL DEL SUR DEL VALLE DE ABURRA “CORPORACIÓN EMPRESARIAL PROSUR | 900406490-4 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA SU FORTALECIMIENTO | 2020-08-18 | 22249490 | 14 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 100%
SMA-282-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 890980040-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | 2020-08-20 | 250000000 | 11 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 100%
SMA-283-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | OSORNO TABORDA STEVEN | 1040750845-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE CONDUCCIÓN Y SOPORTAR EL DILIGENCIMIENTO DE LOS FORMATOS REQUERIDOS EN LOS OPERATIVOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2020-08-21 | 8133333 | 3 MESES Y 26 DIAS |  |  | 2020-08-24 | 2020-12-19 | 100%
SSYPS-284-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | DIANA MARÍA MARTÍNEZ DUQUE | 1128282395-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD (GESIS); PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POBLACIÓN VULNERABLE, EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | 2020-08-25 | 23878682 | 4 MESES |  |  | 2020-08-27 | 2020-12-26 | 100%
SM-285-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | INVERSIONISTAS CON VISIÓN S.A.S. | 901048901-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOTE DE TERRENO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ. | 2020-08-25 | 151130000 | 7 DIAS Y 4 MESES |  |  | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 100%
SM-286-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | ASISTIGRUAS S.A.S. | 900959949-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA EL TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AL NUEVO PARQUEADERO DESTINADO PARA SU CUSTODIA | 2020-08-25 | 300000000 | 2 MESES |  |  | 2020-08-26 | 2020-10-25 | 100%
SE-287-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | GYO CONSULTORES S.A.S. | 900209411-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICO-OPERATIVA EN LA EJECUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-08-27 | 112440000 | 5 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-08-27 | 2020-11-30 | 100%
SPC-288-2020 | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL. | 900456357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION, ORIENTACION, FORTALECIMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LOS SECTORES QUE ATIENDE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2020-08-27 | 653807075 | 4 MESES |  |  | 2020-08-28 | 2020-12-27 | 100%
SG-289-2020 | SECRETARIA GENERAL | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 800146314-7 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-08-27 | 129350601 | 4 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 2 MESES DEL 01-01 AL 28-02-2021 |  | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 67%
DAP-290-2020 | DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO DE PLANEACION | RUEDA ZAPATA NELSON DE JESÚS | 8403072-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA GESTIÓN DE INDICADORES E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-08-27 | 20000000 | 4 MESES |  |  | 2020-08-28 | 2020-12-27 | 100%
SH-291-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | PAPELERIA EL PUNTO S.A.S. | 800004711-9 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-08-28 | 50270918 | 113 DIAS |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-292-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, DISPUESTAS EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19. | 2020-08-28 | 100000000 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-293-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OSCAR HERNAN OCAMPO VALENCIA | 98550738-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE MANERA ESPECÍFICA EN LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO “ITAGUI, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020 – 2023” CAPITULO SALUD | 2020-08-31 | 22000000 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 100%
DDE-294-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUAN CARLOS JARAMILLO MEJÍA | 98633343-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL EMPLEO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE SUS HABITANTES Y LA GESTIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO LABORAL EN SU TERRITORIO | 2020-08-31 | 9416666 | 3 MESES Y 23 DIAS |  |  | 1900-01-30 | 2020-12-23 | 100%
SSA-295-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S. | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE TRES (03) OFICINAS IDENTIFICADAS COMO 210-211-212, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADAS EN LA CARRERA 50 N° 51-51 CENTRO COMERCIAL ITAGUI. | 2020-08-31 | 9600000 | 4 MESES |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 100%
SH-296-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | UNION TEMPORAL SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO 2020. | 901406262-5 | “PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y LA CREACION Y DIVULGACION DE LA CAMPAÑA CULTURA TRIBUTARIA 2020, EN EL MUNICIPÍO DE ITAGUI | 2020-09-03 | 395158641 | 113 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 3 MESES DEL 01-01 AL 31/03/2021 |  | 2020-09-10 | 2021-03-31 | 55%
SE-297-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | MAX EVENT BTL S.A.S. | 900337294-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS QUE FAVOREZCAN LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-03 | 487000000 | 3 MESES |  |  | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 100%
SSYPS-298-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”. | 811017810-6 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE CALIDAD, LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y FINANCIERA, CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 857 DE 2020. | 1900-09-04 | 1097785846 | 27 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 100%
SSA-299-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LÓPEZ PÉREZ WILLIAM DE JESÚS | 3661890-5 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL TIPO CASETA) CON UN ÁREA DE 8 M2, UBICADO EN LA CARRERA 50A Nº 76D SUR, BARRIO SURAMÉRICA, DESTINADO PARA LA VENTA DE FRUTAS Y JUGOS NATURALES. | 1900-09-04 | 587858 | 18 DIS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-13 | 2020-12-31 | 100%
SS-300-2020 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | ARANGO TORRES LUISA MARIA | 1036634349-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, ASESORAR Y SOPORTAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA | 2020-09-08 | 14000000 | 22 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-09 | 2020-12-31 | 100%
AM-301-2020 | ALCALDIA MUNICIPAL | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO “EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –ESU- Y EL MUNICIPIO DE ITAGUI DESTINADOS AL ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO BLINDADO PARA EL SEÑOR ALCALDE. | 2020-09-09 | 49922880 | 113 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 23DIAS DEL 01 AL 23 DE ENERO 2021 |  | 2020-09-10 | 2021-01-23 | 83%
SE-302-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 860012336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (S.G.C) SEGÚN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015, EN TRECE (13) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-10 | 71057578 | 3 MESES |  |  | 2020-09-16 | 2020-12-16 | 100%
SSA-303-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUAN CARLOS VELEZ AGUDELO | 1036639011-7 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), UBICADO EN LA CARRERA 57 Nº 34-01 COLISEO DE EVENTO DITAIRES (CUBO), CON UN ÁREA DE 16 M², CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE CAFETERÍA. | 2020-09-10 | 2426974 | 20 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 100%
SSA-304-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JARAMILLO MARIA GEORGINA | 32483607-9 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 3) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78-68, PARQUE DE LA FAMILIA CON DESTINACIÓN DE ESPECÍFICA DE CAFETERÍA. | 2020-09-11 | 791270 | 15 DIASY 3 MESES |  |  | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 100%
SSYPS-305-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL ENMARCADAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA | 2020-09-15 | 635634480 | 3 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2020-09-15 | 2020-12-29 | 100%
SE-306-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P. | 830114921-1 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN DE INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, MEDIANTE PLANES DE DATOS MÓVILES CONTROLADOS, CONFORME AL LINEAMIENTO CONECTIVIDAD EMERGENCIA COVID-19, IMPARTIDO POR EL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MEN). | 2020-09-15 | 374422635 | 16 DIAS Y 2 MESES |  |  | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 100%
SGM-307-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 811014616-1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REVISION, ACTUALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL PLAN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-09-16 | 57000000 | 15 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 100%
SJ-308-2020 | SECRETARIA JURIDICA | MAIRA ALEJANDRA LÓPEZ CAÑAVERAL | 1037573683-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA FASE PREPARATORIA Y DE APROXIMACIÓN A LA OPERACIÓN Y MANEJO DE LA PLATAFORMA Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. | 2020-09-17 | 14000000 | 14 dias y 3 meses |  |  | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 100%
SF-309-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL. | 900456357-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR, ENTORNOS PROTECTORES Y LA GESTIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-18 | 561280874 | 3 MESES |  |  | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 100%
SM-310-2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S. | 900076912-3 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y PATRULLERITOS, ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL | 2020-09-18 | 674214418 | 2 MESES | ACTA N° 2 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 30 DIAS DEL 23/12 AL 21/01/2021 ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 35 DIAS DEL 18/11 AL 22/12/2020 |  | 2020-09-18 | 2021-01-21 | 83%
SSYPS-311-2020 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | GIL CORREA FLOR MARINA | 63331077-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, COMO APOYO EN LA DEFINICION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL TERRITORIAL – MAITE | 2020-09-21 | 18333333 | 10 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 100%
SSA-313-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE 36 Nro. 59-69 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DITAIRES, SECTOR PIES DESCALZOS (CHORRITO), DESTINADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 2020-09-22 | 44807712 | 12 meses |  |  | 2020-09-25 | 2021-09-24 | 27%
SP-314-2020 | SECRETARIA PRIVADA | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE -PCMU- EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 049-2020. | 2020-09-22 | 122465000 | 9 DIAS Y 2 MESES |  |  | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 100%
SMA-315-2020 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES. | 811043476-9 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES (MASBOSQUES) PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS AL RECURSO HIDRICO. | 2020-09-23 | 290321868 | 8 DIAS Y 3 MESES |  |  | 2020-09-23 | 2020-12-31 | 100%
SE-316-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | FUNDACION UNITED WAY COLOMBIA | 830045603-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES QUE ATIENDEN LOS ESTUDIANTES QUE INTEGRAN AULAS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES PARA EL NIVEL BÁSICA PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-23 | 53570230 | 3 MESES |  |  | 2020-09-28 | 2020-12-27 | 100%
SGM-317-2020 | SECRETARIA DE GOBIERNO | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ – ADELI. | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POLICIVAS EJERCIDAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA, INTEGRIDAD URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-09-24 | 157833511 | 6 DIAS Y 3 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 45 DIAS DEL 01/01 AL 14/02/2021 |  | 2020-09-25 | 2021-02-14 | 68%
SE-318-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS LIMITADA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DIGITAL, FORMACIÓN EN TIC Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO 010 DE 2015 MODIFICADO POR EL ACUERDO 009 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019. | 2020-09-24 | 42423500 | 3 MESES |  |  | 2020-09-28 | 2020-12-27 | 100%
SF-319-2020 | SECRETARIA DE FAMILIA | SOFTBOX SOLUTIONS S.A.S.. | 900913066-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, GRUPAL Y PSICOSOCIAL, DE LA SECRETARIA DE LA FAMILIA, | 2020-09-25 | 163744000 | 3 MESES |  |  | 2020-09-25 | 2020-12-24 | 100%
SH-320-2020 | SECRETARIA DE HACIENDA | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A. | 830084433-7 | ADQUISICIÓN DE UN (1) CERTIFICADO DIGITAL SSL SECURE SITE, UN (1) CERTIFICADO DIGITAL SSL SECURE SITE PRO CON EV (SECURE SOCKETS LAYER), UNA (1) FIRMA DIGITAL EN DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO (USB) O EN DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO EN TOKEN VIRTUAL Y LA RENOVACIÓN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SOBRE EL COMPONENTE DE FIRMA Y ESTAMPA PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-09-25 | 10021228 | 30 DIAS |  |  | 2020-09-29 | 2020-11-11 | 100%
SE-321-2020 | SECRETARIA DE EDUCACION | ACADEMIA DE INGLES QUALITY TECH INSTITUTE S.A.S. | 900190153-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR EN EL IDIOMA DE INGLES A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-09-30 | 22680000 | 3 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 100%
SSA-322-2020 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ CALLE LIBIA MARIA | 43024913-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS INTERNOS DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN Y DE EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-09-30 | 10500000 | 3 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 100%
OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
SG-323-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | 2020-10-01 | 13800000 | 3 MESES |  |  | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 100%
SI-324-2020 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DELEGADA ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI- PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES. | 2020-10-01 | 5600000000 | 3 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS DEL 01/01 AL 30/06/2021 |  | 2020-10-01 | 2021-06-30 | 33%
SVH-325-2020 |  |  |  | CONTRATO MATRIZ DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SOLUCIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES”. | 2020-10-01 | 0 | 39 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-31 | 8%
SSA-326-2020 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE 52 N° 48-12 (INSTALACIONES COLEGIO EL ROSARIO) DESTINADO PARA LA PROYECCIÓN CÍVICA, CULTURAL Y MUSICAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-10-01 | 56227500 | 3 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-31 | 8%
SSYPS-327-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR CONTINUIDAD A LA CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-10-02 | 370860000 | 3 MESES |  |  | 2020-10-03 | 2020-12-31 | 100%
SF-328-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-10-02 | 159012468 | 70 DIAS |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 100%
SE-330-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SENSIBILIZAR Y MOTIVAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y SU NÚCLEO FAMILIAR A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y ARTES ESCÉNICAS QUE FOMENTEN EL ACCESO Y LA PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO | 2020-10-02 | 115000000 | 75 DIAS |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-19 | 100%
SF-331-2020 |  |  |  | ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ORIENTADOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2020-10-06 | 97866665 | 75 DIAS |  |  | 2020-10-06 | 2020-12-20 | 100%
DAP-332-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-10-07 | 170000000 | 75 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 10 DIAS DEL 21/12/2020 AL 30/12/2020 |  | 2020-10-07 | 2020-12-30 | 100%
SI-333-2020 |  |  |  | CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS COMPONENTES INSTITUCIONAL Y LEGAL, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, FINANCIERO, SOCIAL, AMBIENTAL, OPERATIVO Y TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO EN LOS SECTORES LA MARÍA, LOS ZULETA, LOS YEPEZ Y BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-10-08 | 442709750 | 75 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 30 DIAS DEL28/12/2020 AL 26/01/2021 |  | 2020-10-13 | 2021-01-26 | 75%
SSA-334-2020 |  |  |  | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, VIGENCIA 2020 | 2020-10-08 | 224271809 | 2 MESES |  |  | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 100%
AM-335-2020 |  |  |  | CONTRATAR LA ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO DE LA SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL, FIREWALL, QUE FUNCIONE EN ALTA DISPONIBILIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGÜI | 2020-10-13 | 910000000 | 60 DIAS |  |  | 2020-10-13 | 2020-12-11 | 100%
SMA-336-2020 |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA CORPORACIÓN MASBOSQUES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO QUE ESTABLEZCA LA CAPACIDAD DE CARGA DEL ÁREA PROTEGIDA DE RECREACIÓN URBANA HUMEDAL DITAIRES | 2020-10-15 | 120000000 | 75 DIAS |  |  | 2020-10-16 | 2020-12-30 | 100%
SI-337-2020 |  |  |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS DENTRO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-10-15 | 2480425102 | 78 DIAS CALENDARIO |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 100%
SC-338-2020 |  |  |  | APOYAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA “TE CUIDO Y ME CUIDAS, TODOS POR LA VIDA” PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS | 2020-10-15 | 120000000 | DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 30 DIAS DEL 31/10/2020/2020 AL 30/11/2020 |  | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 100%
SJ-339-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DINÁMICA GERENCIAL Y APOYAR EL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL APLICATIVO EN ADELI, EL INSTITUTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA, E.S.E HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 2020-10-16 | 16500000 | 15 DIAS |  |  | 2020-10-16 | 2020-12-30 | 100%
SE-56826-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (TAPABOCA TELA POLYESTER ANTI FLUIDO) | 2020-10-20 | 16822702 | 32 DIAS |  |  |  | 2020-11-22 | #VALUE!
SE-56830-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (GAFAS PROTECTORAS) | 2020-10-20 | 1671000 | 30 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-20 | 100%
SE-56842-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (TOHALLAS PARA MANOS 2-ROLLO) | 2020-10-20 | 6295888 | 32 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-22 | 100%
SE-56843-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (TAPETE BIOCOMPONENTE - UNIDAD) | 2020-10-20 | 19015938 | 32 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-22 | 100%
SE-56844-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (JABON DISPENSADOR PARA MANOS 2-LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC | 2020-10-20 | 4294345 | 32 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-22 | 100%
SE-56845-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (TERMOMETRO INFRAROJO) | 2020-10-20 | 6153368 | 32 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-22 | 100%
SE-56874-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (LAVAMANOS PORTATIL AUTONOMO CON DISPENSADORES) | 2020-10-21 | 101367012 | 33 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-23 | 100%
SE-56913-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (ALCOHOL FRASCO) | 2020-10-21 | 77480635 | 40 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-30 | 100%
SI-340-2020 |  |  |  | OBRAS DE SOSTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-10-21 | 971593457 | 2 MESES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 60 DIAS DEL 27/12/2020/2020 AL 26/02/2021 |  | 2020-10-27 | 2021-02-26 | 53%
SSA-341-2020 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE OFICINA PORTÁTIL PARA JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-10-21 | 16131536 | 73 DIAS |  |  | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 100%
SSA-342-2020 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 N° 25A-63, SAN FRANCISCO, DESTINADO PARA FINES EDUCATIVOS Y COMERCIALES PERMITIDOS POR EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-10-29 | 2486166 | 6 MESES |  |  | 2020-11-01 | 2021-04-30 | 33%
SSA-343-2020 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 1.440,52 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA CALLE 73A N° 52B-25 BARRIO SANTAMARÍA, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-791709, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2020-10-30 | 19040000 | 2 MESES |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 100%
SE-344-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS Y DE CALIDAD PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES LOS GÓMEZ, BENEDIKTA ZUR NIEDEN Y JUAN N. CADAVID DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-10-30 | 120000000 | 1 MES | ACTA N° 1 MODIFICATORIA EN PLAZO, SE ADICIONA EN 02 DIAS DEL 03/12 AL 04/12/2020 |  | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 100%
SS-345-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL, EN LA COORDINACIÓN, ASISTENCIA OPERATIVA Y APOYO LOGÍSTICO DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-11-03 | 250000000 | 58 DIAS |  |  | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 100%
SSA-346-2020 |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA FORMACIÓN VIRTUAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y MIEMBROS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – SIG, EMPLEANDO EL SOFTWARE ARCGIS. | 2020-11-04 | 50000000 | 50 DIAS |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-29 | 100%
SSYPS-347-2020 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO PARA LA MEDICIÓN DEL RUIDO INTRADOMICILIARIO COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-11-05 | 23752634 | 30 DIAS |  |  | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 100%
SH-57976-2020 |  |  |  | ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT PARA EL PARQUE TECNOLOGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LICENCIA PARA SERVIDOR DE ACCESO REMOTO Y PRODUCTOS DE NUBE PUBLICA PARA EL ALOJAMIENTO DE APLICATIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASI COMO LICENCIAS DE OFICCE PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-11-06 | 207134218 | 22 DIAS |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-04 | 100%
SH-57977-2020 |  |  |  | ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT PARA EL PARQUE TECNOLOGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LICENCIA PARA SERVIDOR DE ACCESO REMOTO Y PRODUCTOS DE NUBE PUBLICA PARA EL ALOJAMIENTO DE APLICATIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASI COMO LICENCIAS DE OFICCE PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-11-06 | 156964074 | 22 DIAS |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-04 | 100%
SV-348-2020 |  |  |  | AVALUO CORPORATIVO DE PREDIO PARA VIVIENDA VIS O VIP | 2020-11-10 | 7735000 | 1 MES |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 100%
SSA-349-2020 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA MODERNIZACION Y GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI | 2020-11-10 | 1450564651 | 45 DIAS |  |  | 2020-11-11 | 2020-12-24 | 100%
SSA-350-2020 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE UN (1) INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL Nº 1) CON UN ÁREA DE 8.50 M2, UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 78 - 64, CON DESTINACIÓN DE VENTA DE HELADOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2020-11-10 | 1796148 | 241 DIAS |  |  | 2020-11-10 | 2021-06-30 | 22%
SMA-351-2020 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN LA GENERACION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR RUTAS SELECTIVAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 2020-11-12 | 10000000 | 40 DIAS |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 100%
DAP-352-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, EN LA ARTICULACIÓN DE TODAS LAS INSTANCIAS Y ACTORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-11-19 | 28000000 | 1 MES |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-19 | 100%
SSYPS-353-2020 |  |  |  | REALIZAR MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC) EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ SEGÚN LA METODOLOGÍA Y LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2020-11-19 | 25917187 | 35 DIAS |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-23 | 100%
SSYPS-354-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-11-20 | 7333333 | 40 DIAS |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-29 | 100%
SSA-355-2020 |  |  |  | ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-11-24 | 36433692 | 1 MES |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 100%
SGM-356-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-11-24 | 300000000 | 1 MES |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 100%
SH-59385-2020 |  |  |  | ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT PARA EL PARQUE TECNOLOGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LICENCIA PARA SERVIDOR DE ACCESO REMOTO Y PRODUCTOS DE NUBE PUBLICA PARA EL ALOJAMIENTO DE APLICATIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASI COMO LICENCIAS DE OFFICE PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-11-24 | 86575702 | 1 MES |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 100%
SE-357-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS, QUE PERMITAN REALIZAR EL ACTO DE CONMEMORACIÒN “MAESTRO DE VIDA”, COMO PARTE DEL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA VIGENCIA 2020 | 2020-11-25 | 46489350 | 10 DIAS |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 100%
SGM-358-2020 |  |  |  | APOYAR A LA DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, OPERACIONALES Y LOGÍSTICAS REQUERIDAS PARA CONMEMORAR LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2020-11-25 | 30000000 | 15 DIAS |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-09 | 100%
SMA-360-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS ORNATOS Y LAS ZONAS VERDES DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA PARA LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 2020-12-04 | 103992777 | 25 DIAS |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-27 | 100%
SSA-361-202 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE BOTIQUINES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA 2020 | 2020-12-04 | 27981909 | 15 DIAS |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-18 | 100%
SI-362-2020 |  |  |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-12-04 | 13301034149 | 32 MESES |  |  | 2020-12-15 | 2023-08-13 | 2%
SI-363-2020 |  |  |  | CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ITAG Í E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-12-09 | 768402177 | 33 MESES |  |  | 2020-12-14 | 2023-09-12 | 2%
DDE-364-2020 |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTE ARTISTICA Y CULTURAL EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD PARA LA VIGENCIA 2020 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-12-15 | 380000000 | 11 DIAS |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 100%
SF-365-2020 |  |  |  | ADQUSICIÓN DE BONOS PARA MERCADO COMO AYUDA Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL DE 140 MADRES COMUNITARIA, FAMI Y SUSTITUTAS ICBF Y PARA LA POBLACIÓN INFANTIL QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL A MADRES LACTANTES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2020-12-16 | 33333920 | 15 DIAS |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 100%
SS-61912-2020 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS PARA DOTAR A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2020-12-16 | 305453781 | 9 DIAS |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 100%
SG-366-2020 |  |  |  | PRESTAR APOYO TECNICO Y OPERACIONAL A LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN LA REALIZACION DE ENCUESTAS DE SACTISFACCION DEL CIUDADANO | 2020-12-16 | 15232000 | 16 DIAS |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 100%
SSA-367-2020 |  |  |  | SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – OFICINA DE TALENTO HUMANO- EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN SINDICAL, DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PERTENECIENTES A LAS ASOCIACIONES SINDICALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2020-12-17 | 19950000 | 2 DIAS |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 100%
Note on A166: Maria Emilse Tobon Tobon: ACTA N° 1 MODIFICATORIA